**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 8 | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 04.02.2019 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | 2017/0026 | | | | | |
| **Ze dne:** | | 25.4.2018 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | |  | | | | | |
| **Stavba:** | | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů | | | | | |
| **Objekt:** | | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Korekce obkladů | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Na základě požadavků Objednatele a vzorkování obkladů dochází ke změně rozsahu (snížení výšky) obkladů na WC a předsíních WC, dojde tak ke sladění výšky sanitárních příček a obkladů. Plocha nad obklady bude vyštukována a opatřena bílou výmalbou. Dále v místnosti 213 bude zaměněn koberec za dlažbu z důvodu lepšího úklidu při provozu.  Změna dle §222 odstavce 4 | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| Snížení výšky obkladů stěn na jednotnou výšku 2200 mm od podlahy, stejnou jako mají sanitární příčky.  Místnosti: 1.NP – 110 až 115, 2.NP – 208 až 210, 212 a 216. Zbytek plochy bude vyštukován a opatřen bílou výmalbou. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| Viz Důvod změny a identifikace původce změny a popis změny. AD souhlasí se změnou. | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| Pouze HSV | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| * Rozpočet | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:**  **Korekce obkladů** | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | --- | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | Odpočet: | | 57 923,40 Kč | |
| Přípočet: | | 15 932,16 Kč | |
| Celkem: | | -41 991,24 Kč | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX | |  | |  | |  |