**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** |  7 |
| **Datum předložení TLZ:** | 04.02.2019 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2017/0026 |
| **Ze dne:** | 25.4.2018 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** |   |
| **Stavba:** | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů |
| **Objekt:** | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Záměna zelené střechy |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Na žádost Objednatele a Zhotovitele byla s odborníkem konzultována výsadba na zelené střeše objektu. Bylo určeno vhodnější provedení vegetace s ohledem na údržbu a kvalitu.Změna dle §222 odstavce 4 |
| **Popis změny:**  |
| Viz vyjádření projektanta |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
| V PD byla navržená výsadba pro extenzní zelené střechy, tato výsadba byla navržena pouze jako orientační pro možnost ocenění. Při realizaci stavby byly rostliny určené k výsadbě konzultovány se specialistou na zelené střechy. Z důvodu zvýšených nároků na odolnost proti suchu v letních měsících bylo nutné s ohledem na dlouhodobou udržitelnost zeleně změnit druhy rostlin určených k výsadbě za odolnější. Původní návrh vycházel ze standardních klimatických podmínek pro danou oblast, které se mění. Z tohoto důvodu bylo nutné zaměnit druhy rostlin. |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
|  Pouze HSV |
| **Přílohy:** |
| - Rozpočet- Technické listy |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:****Záměna zelené střechy** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: |  151 286,40 Kč  |
| Přípočet: |  341 728,80 Kč  |
| Celkem: | 190 442,40 Kč |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |  XXX  |     |     |   |
| **Za TDI:** |  XXX |    |    |   |
| **Za projektanta:** |  XXX |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** | XXX |    |    |   |