# Dodatek č. 2

### ke smlouvě o dílo č. 10390/SOPK/18 ze dne 3. 8. 2018

### (dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

|  |
| --- |
| **Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**  |
| Se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - ChodovZastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem |
| Bankovní spojení:xxxx IČO: 62933591 telefon: 283 069 242č. ú.: xxxxx e-mail: aopkcr@nature.cz |

 (dále jen „objednatel“)

1. ZHOTOVITEL:

|  |
| --- |
| **ZVÁNOVEC a.s.** |
| Se sídlem Rudolfovská tř. 597, 370 01 České BudějoviceZastoupený: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním ředitelem |
| Bankovní spojení: xxxx IČO:260 26 279 telefon: xxxxč. ú.: xxxx *zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. B 1109*(dále jen „zhotovitel“) |

3.1 Vzhledem k pozdějšímu přidělení prostředků a tím i pozdějšímu nabytí účinnosti smlouvy než byl předpokládaný termín zahájení prací na díle, byly práce zahájeny v zimním období (prosinec 2018). V důsledku toho nemohl být proveden záchranný transfer živočichů zhotovitelem dle uzavřené Smlouvy o dílo a jejího rozpočtu v příloze č. 4.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), který vyjímá položku č. 12 Záchranný transfer živočichů ze stavebního objektu 01 Odbahnění, oceněného soupisu prací (rozpočtu) Smlouvy o dílo, a který mění cenu díla.

* 1. Článek číslo 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje takto:

Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: 8 362 447,00 Kč

DPH 21%: 1 756 113,87 Kč

Cena včetně DPH: 10 118 560,87 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

* 1. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - oceněný soupis prací (rozpočet) Smlouvy o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
	2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
	3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
	4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
	5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
	6. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
	7. Přílohy: Příloha č. 1 – oceněný soupis prací (rozpočet)

V Praze dne 19. 3. 2019 V Českých Budějovicích dne 14.3.2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel |  | Zhotovitel |
|  |  |  |
|  |  |  |
| v.r. |  | v.r. |
| RNDr. František Pelc |  | Ing. Jaroslav Zvánovec |
| ředitel |  | Statutární ředitel |