**DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřený

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

Zastoupený ve věcech technických: Mgr. Marta Srnková, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj vedoucí, Pobočky Česká Lípa

Luděk Kratěna, Pobočka Česká Lípa

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec;   
Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

Tel.: xxx, 727 956 715

E-mail: [m.srnkova@spucr.cz](mailto:m.srnkova@spucr.cz), l.kratena@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** **NOWASTAV akciová společnost**

Zastoupený: Danielem Grosmanem a Radovanem Klímou

Zastoupený ve věcech technických: Danielem Grosmanem

Adresa: Malešická 49, 130 00 Praha 3

Korespondenční adresa: Brandýská 763, 250 90 Jirny

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: dsnffgx

Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu: 2011908021/0100

IČO: 00565679

DIČ: CZ00565679

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka B393.

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se upravuje smlouva č. 828-2018-541101 o dílo uzavřená dne 1. 8. 2018, č.j.: SPU 341299/2018/LH a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr.

Smluvní strany, dohodly se na následujícím znění dodatku:

**Čl. I Původní návrh a důvod změny**

1) Čl. V Doba plnění výše uvedené smlouvy o dílo zní v bodech 1., 4., 5., a 6. takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30. 4. 2019**.

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena písemným dodatkem ke smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami.

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: **20. 9. 2018** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

b. Termín zahájení stavebních prací: **nejpozději 1. 10. 2018**

c. Termín dokončení stavebních prací: **30. 4. 2019**

d. Termín předání a převzetí díla: **30. 6. 2019** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet následující uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení opravy sdruženého objektu - termín plnění do: ……………………….. **30. 3. 2019**

Dokončení opravy vývaru - termín plnění do: ……………………..……….……….. **30. 3. 2019**

Dokončení opravy průsaků hrází - termín plnění do: …………….…..……………. **30. 4. 2019**

Dokončení opravy opevnění hráze - termín plnění do: ……………………………. **30. 4. 2019**

2) Při realizaci stavby došlo k nepředvídatelným okolnostem, tak jak je uvedeno níže (viz Průběh prací – rekapitulace), z tohoto důvodu požádal dodavatel písemně dne 25. 3. 2019 o prodloužení termínů stanovených ve výše uvedené smlouvě o dílo stanovených v čl. V Doba plnění bod 1. a 5..

Průběh prací - rekapitulace

**20. 9. 2018** – Proběhlo předání staveniště a byly zahájeny přípravné práce a rozebírání stávající zdi hráze.

**14. 11. 2018** – Odsouhlasené změny hráze, zahájeny práce na založení zdi. Práce na sdruženém objektu zastaveny TDI – nevyhovující statika.

**14. 12. 2018** – Zastavení prací z klimatických důvodů.

**18. 2. 2019** – Obnova prací po zimní přestávce. Práce na sdruženém objektu – zakázány.

**9. 3.2019** – Povoleno zahájení prací na sdruženém objektu.

**Do 13. 3. 2019** z důvodu výlovu Velké Nohavice není možné provádět přípravné práce pro založení sdruženého objektu - zvýšená hladina a průtok vody.

**Od 14. 3. 2019 do 24. 3. 2019** – opět zvýšená hladina a průtok vody z důvodu intenzivních dešťů.

**Čl.II Navržené řešení**

Dodavatel ve své žádosti ze dne 25. 3. 2019 požádal o posunutí termínů dokončení stavebních prací do **15. 6. 2019 a termín předání a převzetí díla na 31. 7. 2019**.

1 ) Čl. V Doba plnění výše uvedené smlouvy o dílo se v níže uvedených bodech mění takto:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15. 6. 2019.**

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: **20. 9. 2018** (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

b. Termín zahájení stavebních prací: **nejpozději 1. 10. 2018**

c. Termín dokončení stavebních prací: **15. 6. 2019**

d. Termín předání a převzetí díla: **31. 7. 2019** (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

6. Tímto dodatkem se rovněž mění Příloha č. 1b, která je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Termíny Uzlových bodů – definované fáze výstavby díla či jen objektu se mění takto:

dokončení opravy sdruženého objektu – nový termín plnění do: ………. **15.6.2019**

dokončení opravy vývaru – nový termín plnění do: ……………………… **15.6.2019**

dokončení opravy průsaků hrází – nový termín plnění do: ……………… **15.6.2019**

dokončení opravy opevnění hráze – nový termín plnění do: …………… **15.6.2019.**

**Čl.III Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 304/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci dne 27. 3. 2019 | V Jirnech dne 27. 3. 2019 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **objednatel**  Ing. Bohuslav Kabátek  ředitel Krajského pozemkového úřadu  pro Liberecký kraj | **zhotovitel**  Daniel Grosman  předseda představenstva  NOWASTAV akciová společnost |

Přílohy: Příloha č. 1b – Časový harmonogram postupu prací

Vyhotovil a za správnost odpovídá: Mgr. Marta Srnková

Příloha č. 1b SoD

**Časový harmonogram postupu prací**

**Název VZ: „Holanský rybník, městys Holany – Oprava sdruženého objektu a hráze“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzlové body – fáze výstavby** | **Závazné termíny** |
| Dokončení opravy sdruženého objektu | **15. 6. 2019** |
| Dokončení opravy vývaru | **15. 6. 2019** |
| Dokončení opravy průsaku hrází | **15. 6. 2019** |
| Dokončení opravy opevnění hráze | **15. 6. 2019** |