|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST č.4** | | | | | | | |
| **Rozpočet** | | | **A01** |  |  | JKSO |  |
| **Objekt** | | | Název objektu | |  | SKP |  |
| **SO01-1** | | | **Hamr - stavební část** | | (více a méně práce) |  |  |
| **Stavba** | | | Název stavby |  |  |  |  |
|  |  | | **REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBŘÍV** | | |  |  |
| Projektant |  | | Ing. arch. Václav Mastný | | | Typ rozpočtu | kontrolní pro zad. |
| Zpracovatel projektu |  | | Ing. arch. Václav Mastný | | | Cen. soustava | RTS-201701 |
| Objednatel |  | | ZČM v Plzni, p.o. | | |  |  |
| Dodavatel |  | |  | | |  |  |
| Rozpočtoval | | | Petr Zeman | | |  |  |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | |  |  |  |  |  |  |
| **Základní rozpočtové náklady** | | | | **Ostatní rozpočtové náklady** | | | |
|  | HSV celkem | | -15 500 | - |  |  | 0 |
| Z | PSV celkem | | 460 594 | - |  |  | 0 |
| R | M práce celkem | | 0 | - |  |  | 0 |
| N | M dodávky celkem | | 0 | - |  |  | 0 |
| ZRN celkem | | | 445 094 | - |  |  | 0 |
|  | |  |  | - |  |  | 0 |
| HZS | | | 0 | - |  |  | 0 |
| ZRN+HZS | | | 445 094 | Ostatní náklady neuvedené | |  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | | 445 094 | Ostatní náklady celkem | |  | 0 |
| **Vypracoval** | | |  | **Za zhotovitele** |  | **Za objednatele** | |
| Jméno : | | | Jan Pavlov | Jméno : |  | Jméno : |  |
| Datum : | | | 12. 7. 2018 | Datum : |  | Datum : |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Podpis : | | |  | Podpis: |  | Podpis: |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro DPH | | | 21,0 | % |  | 445 094 Kč | |
| DPH | | | 21,0 | % |  | 93 470 Kč | |
| Základ pro DPH | | | 0,0 | % |  | 0 Kč | |
| DPH | |  | 0,0 | % |  | 0 Kč | |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | | | | |  | **538 564 Kč** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : | | **REVITALIZACE NKP VODNÍ HAMR DOBŘÍV** | | | | Rozpočet : | A01 |  |
| Objekt : | | **SO01-1 Hamr - stavební část** | | (více a méně práce) | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Stavební díl** |  |  | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | -15 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Vícepráce - doplněné položky | | | 0 | 460 594 | 0 | 0 | 0 |
|  | **CELKEM OBJEKT** | |  | **-15 500** | **460 594** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název VRN** | |  |  |  |  |  |  | **Kč** |
| - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

