**SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1**

na zhotovení zakázky:

**„Hydrotechnická situace pro lokalitu Hořice včetně Libonic“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,   
občanského zákoníku, v platném znění.

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:** **VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.**

Na Tobolce 428, 506 45 Jičín

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045

IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149

zastoupený: **JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva**

* ve věcech smluvních zastupuje:

Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti

* ve věcech technických zastupuje:

pan Michal Bartoš tel.: 603 480 419 e-mail: [bartos@vosjicin.cz](mailto:bartos@vosjicin.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka Jičín

Číslo účtu: 115 – 3016210217 / 0100

**2. Zhotovitel: Ing. František Kujan**

Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk

registrace v ŽR vedeném u Městského úřadu v Chotěboři

IČ: 13209469, DIČ: CZ5812020951

zastoupený: Ing. Františkem Kujanem

* ve věcech smluvních i technických zastupuje:

Ing. František Kujan tel.: 602 449 476 e-mail: [fkujan@zdirec.net](mailto:fkujan@zdirec.net)

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., pobočka Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: 165015147 / 0600

Vzhledem k tomu, že v rámci zpracování je nutná koordinace prací s Městem Hořice a připravovanými investičními záměry, došlo po vzájemné dohodě k úpravě v bodě III. Termín plnění.

Z tohoto důvodu se upravuje bod III. Termín plnění bod 1. SOD ze dne 12.05.2015 následovně:

# Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| **druh prací** | **termín plnění** |
| 1. etapa | do 31.10.2019 |
| 2. etapa | do 20.12.2019 |
| 3. etapa | do 31.01.2020 |

Ostatní části SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě má celkem 2 strany a je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Krucemburku, dne 1.4.2019 V Jičíně, dne 1.4.2019

Ing. František Kujan Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti

*zhotovitel objednatel*