**SMLOUVA O DÍLO č. 326**.00**/15 – DODATEK Č. 1**

na zhotovení projektové dokumentace stavby

**Jičín – přeložka Valdického přivaděče “**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění.

# Smluvní strany

OBJEDNATEL : **Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Jičín**

 **Na Tobolce 428, 506 01 Jičín**

registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045

IČ : 60109149

DIČ : CZ60109149

Bankovní spojení : Komerční banka Jičín, č.ú. 115 – 3016210217 / 0100

Zastoupen : JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

Vyřizuje ve věcech smluvních : Ing. Richard Smutný – ředitel společnosti

Vyřizuje ve věcech technických : pan Michal Bartoš Telefon : 603 480 419

ZHOTOVITEL : **Ing. František Kujan**

 **Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk**

 zapsán v ŽR vedenému Městského úřadu Chotěboř

IČ : 13209469

DIČ : CZ5812020951

Bankovní spojení : MONETA Money Bank, č.ú. 165015147 / 0600

Zastoupen : Ing. Františkem KUJANEM Telefon : 602 449 476

 E-mail : fkujan@zdirec.net

Vzhledem k tomu, že v lednu 2019 bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o umístění stavby

„

JIČÍN – ZAJIŠTĚNÍ PŘIPOJOVACÍHO BODU PRO ODKANALIZOVÁNÍ AREÁLU KASÁREN“

došlo po vzájemné dohodě k úpravě předmětu, termínu a ceny plnění SOD ze dne 30.06.2015 následovně:

# III. Předmět díla

* + - 1. Zhotovitel se zavazuje v návaznosti na předloženou nabídku provést svým jménem, na svůj náklad, své nebezpečí a na svou odpovědnost pro objednatele kompletní předmět díla – projektovou dokumentaci a související činnosti v tomto rozsahu:
1. Kanalizace splašková – přeložka Valdického přivaděče
	* kamenina DN 400 v celkové délce cca 365 m na ppč. 1753/16, 1753/20, 1753/22, 1753/21, 1758/7, 1758/6, 1758/8, 1763/26, 1763/6, 1763/8, 1763/10, 1763/13, 1763/9, 1881, 1746/9 a 1746/4 s připojovacími body na ppč. 1753/16 a 1746/4 v katastrálním území Jičín (659541).

**I. etapa – dokumentace pro územní řízení (DUR)**

* + projektová dokumentace pro územní řízení bude splňovat náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů
	+ v rámci zpracování minimálně dvě pracovní jednání se zadavatelem
	+ projednání se správci sítí a zajištění jejich souhlasných stanovisek,
	+ PD musí respektovat platné normy týkající se tohoto druhu staveb (požární, hygienické, …)
	+ PD bude dodána v 6-ti tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na CD (formát \*.word, \*.excel, \*.pdf)

# V. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| **druh prací** | **termín plnění** |
| Dokumentace pro územní řízení – návrh  | do 30.05.2019 |

# VII. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“)

Cena bez DPH 25.000,- Kč

DPH 21% 5.205,- Kč

**Cena včetně DPH 30.250,- Kč**

Z toho jednotlivé části díla a činnosti jsou oceněny takto:

|  |  |
| --- | --- |
| Popis činnosti | kalkulace ceny v Kč |
| I. etapa – DUR  | 25 000,- Kč |

Ostatní části SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě má celkem 2 strany a je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Krucemburku, dne 1.4.2019 V Jičíně, dne 1.4.2019

 Ing. František Kujan Ing. Richard Smutný

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*datum, razítko a podpis zhotovitele datum, razítko a podpis objednatele*