Dodatek č. 2

S M L O U V A   O   D Í L O

č. S/13.09.682

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)

(dále jen „smlouva“)

Oddíl I. – smluvní strany

Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Sídlo:		U Muzea 398/4, 46601 Jablonec nad Nisou

IČ:			00079481

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. února 2003.

Bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu:        xxxxx/xxxx

Zastoupený:   xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx, ředitelkou muzea

Zhotovitel:	Hlaváček - architekti s.r.o.

Sídlo: 		Vítězné náměstí 2/577, 160 00Praha 6

IČ:		259 26 497

DIČ:		CZ25926497

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 176480

Bankovní spojení: UniCredit Bank, Dejvická 30, 160 00 Praha 6

číslo účtu xxxxxxxxxx/xxxx

Zastoupený:	xxx. xxx. xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, jednatelem společnosti

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Ruší se původní znění Oddílu III ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se následujícím zněním:

Oddíl III. – dodací lhůta - čas plnění

Zhotovitel je povinen vypracovat dílo v termínech:

Dokumentace k Územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení             			   30. 4. 2015

Projednání ve spojeném územním a stavebním řízení,

včetně zajištění ÚR a SP v právní moci*						               30. 6. 2015

Dokumentace pro provedení stavby, včetně zapracování požadavků na scénografii expozice

30. 6. 2015

Dokumentace zadání stavby dodavateli

(dokumentace pro výběr zhotovitele)                      					                30. 6. 2015

*Dodržení termínů je závislé na řádné a včasné spolupráci objednatele podle oddílu V. této smlouvy a na dodržení správních lhůt orgány veřejné správy.

Jednotlivé stupně projektové dokumentace je zhotovitel povinen s objednatelem projednat před podáním žádosti o stanovisko/povolení/rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy.

O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

2. Ruší se původní znění odst. 1) Oddílu VI. – cena projektu a nahrazuje se následujícím zněním:

- Cena kompletní projektové dokumentace a činností s tím spojených je stanovena dohodou a činí:

DPH 21 %	cena vč. DPH

F3 – dokumentace pro územní řízení,			350.000,- Kč	  73.500,- Kč	423.500,- Kč

F4 -  dokumentace pro stavební povolení,        		520.000,- Kč	109.200,- Kč	629.200,- Kč

F5 – dokumentace pro provedení stavby           		620.000,- Kč	130.200,- Kč	750.200,- Kč

F6 -  dokumentace pro výběr zhotovitele	  		  80.000,- Kč	  16.800,- Kč	  96.800,- Kč

F7 -  zajištění pravomocného územního rozhodnutí a

stavebního povolení	  	  			75.000,- Kč	   15.750,- Kč	  90.750,- Kč

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

cena celkem			                                     	       1.645.000,- Kč     345.450,- Kč 1.990.450,- Kč

3. Ruší se původní znění Oddílu VII a nahrazuje se následujícím zněním:

Oddíl VII. – platební a fakturační podmínky

- Splatnost faktury je 30 kalendářních dní po jejím převzetí objednatelem.

- Faktura bude vystavena po předání a převzetí jednotlivých fází projektu. V případě položky F3 a F4 dle ust. Oddílu VI smlouvy je nutné k faktuře doložit doklad o řádném předání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

- V případě, že příslušné pravomocné rozhodnutí/povolení nebude vydáno do 3 měsíců od podání žádosti o jeho vydání, zavazuje se zhotovitel na vyplacenou částku vystavit dobropis a prostředky vrátit do 30 dnů od jeho vystavení, nejpozději však do 30. 11. 2015, na účet objednatele. Právo na fakturaci pak nově nastane až v okamžiku nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení.

- V případě provádění zvláštních výkonů bude faktura vystavena po vzájemné dohodě a odsouhlasení provedených prací.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek č. 2 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

V Praze dne 27. 10. 2014

…………………………………………	                                                              …………………………………

xxx. xxxxxx xxxxxxxxx	                                                                                  xxx. xxx. xxxxxx xxxxxxx

ředitelka Muzea skla a bižuterie                                                    jednatel společnosti Hlaváček-architekti

v Jablonci nad Nisou