S M L O U V A   O   D Í L O

č. S/13.09.682

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník)

(dále jen „smlouva“)

Oddíl I. – smluvní strany

Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Sídlo:		U Muzea 398/4, 46601 Jablonec nad Nisou

IČ:			00079481

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR zřizovací listinou č.j. 2581/2003 ze dne 3.února 2003.

Bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu:        xxxxx/xxxx

Zastoupený:   xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx, ředitelkou muzea

Zhotovitel:	Hlaváček - architekti s.r.o.

Sídlo: 		Vítězné náměstí 2/577, 160 00Praha 6

IČ:		259 26 497

DIČ:		CZ25926497

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 176480

Bankovní spojení: UniCredit Bank, Dejvická 30, 160 00 Praha 6

číslo účtu xxxxxxxxxx/xxxx

Zastoupený:	xxx. xxx. xxx. xxxxxxx xxxxxxxx, jednatelem společnosti

Oddíl II. – předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace dostavby Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou vč. řešení interiéru a úprav přilehlého parku a výkony autorského dozoru během provádění stavby.

Zhotovitel zpracuje projekt na základě studie zpracované v prosinci a následných požadavků objednatele,  v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a v rámci základních výkonů tak jak jsou popsány v odd. 4 Sazebníku Unika 2011. Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu s platným Zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalšími platnými předpisy

Oddíl III. – dodací lhůta - čas  plnění

Zhotovitel je povinen vypracovat dílo v termínech:

Dokumentace k Územnímu rozhodnutí               		31.3.2014

Projednání v územním řízení

vč. zajištění UR v právní moci *				31.7.2014

Dokumentace ke stavebnímu povolení                   		31.7.2014

Projednání ve stavebním řízení

vč. zajištění SP v právní moci *                			15.10.2014

Dokumentace pro provedení stavby                        		15.10.2014

Dokumentace zadání stavby dodavateli

(dokumentace pro výběr zhotovitele)                      		15.10.2014

*Dodržení termínů je závislé na řádné a včasné spolupráci objednatele podle oddílu V. této smlouvy a na dodržení správních lhůt orgány veřejné správy.

Jednotlivé stupně projektové dokumentace je zhotovitel povinen s objednatelem projednat před podáním žádosti o stanovisko/povolení/rozhodnutí příslušných orgánů veřejné správy.

O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Oddíl IV. – způsob vypracování

- Projekt interiéru bude součástí dokumentace pro provedení stavby.

- Projektová dokumentace bude zpracována v 6ti vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pdf. Dokumentace zadání stavby dodavateli bude zpracována jako soupis výkonů ve slepé verzi a formou oceněného srovnávacího rozpočtu. Bude předána 6 x na CD excel, pdf

- Při vypracování projektu bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele.

- Pokud v průběhu zpracování budou mít změny zadání Objednatele vliv na termín plnění, bude termín formou dodatku ke smlouvě upraven. Případně potřebné zpracování zvláštních výkonů bude prováděno na základě objednávky s kalkulací honoráře hodinovou sazbou 580,- Kč /hod bez DPH, včetně času stráveného na cestě.

Oddíl V. – spolupráce a podklady objednatele

Objednatel je na vyžádání povinen spolupracovat v potřebném rozsahu a čase se zhotovitelem při realizaci projektu poskytovat potřebné údaje a podklady, v termínu dle vzájemné dohody.

Oddíl VI. – cena projektu

- Cena kompletní projektové dokumentace a činností s tím spojených je stanovena dohodou a činí:

DPH 21%	cena vč. DPH

F3 – dokumentace pro územní řízení,			350.000,- Kč	  73.500,- Kč	423.500,- Kč

vč. zajištění pravomocného Územního

rozhodnutí	 					45.000,- Kč	    9.450,- Kč	  54.450,- Kč

F4 -  dokumentace pro stavební povolení,        		520.000,- Kč	109.200,- Kč	629.200,- Kč

vč. zajištění pravomocného stavebního

povolení					  	30.000,- Kč	     6.300,- Kč	  36.300,- Kč

F5 – dokumentace pro provedení stavby           		620.000,- Kč	130.200,- Kč	750.200,- Kč

F6 -  dokumentace pro výběr zhotovitele	  	80.000,- Kč	  16.800,- Kč	  96.800,- Kč

_____________________________________________________________________________

cena celkem			                                     	           1.645.000,- Kč  345.450,- Kč 1.990.450,- Kč

- Výkony autorského dozoru:

Hodinová sazba*			  580,- Kč/hod

*Autorský dozor bude fakturován dle skutečnosti, dle výkazu hodin za každý měsíc. Jeho celková cena nepřekročí 300 tis. Kč bez DPH

Pokud bude v průběhu zpracování státem upravena výše DPH, bude stejně upravena i podle této smlouvy.

V ceně je zahrnuto zajištění veškerých potřebných projednáních s dotčenými orgány státní správy a zajištění Územního rozhodnutí a Stavebního povolení zhotovitelem.

V ceně není zahrnuto zajištění podkladů - zejména zaměření stávajícího stavu a zpracování doplňků a zvláštních požadavků orgánů státní správy.

V ceně není zahrnuto řešení uměleckých děl, obrazů, plastik a grafiky a zpracování technické dokumentace v podrobnějším měřítku (1:20,1:10).

- Smluvní strany mají právo požadovat zvýšení nebo snížení ceny výhradně písemnou formou, jako dodatek k této Smlouvě o dílo dojde-li k úpravě předmětu smlouvy (vč. rozsahu zpracování a změn projektu).

Oddíl VII. – platební a fakturační podmínky

- Splatnost faktury je 30 kalendářních dní po převzetí faktury.

- Faktura bude vystavena po předání a převzetí jednotlivých fází projektu, včetně předání nezbytných pravomocných rozhodnutí (stanovisek, apod. ) orgánů státní správy.

- V případě provádění zvláštních výkonů bude faktura vystavena po vzájemné dohodě a odsouhlasení provedených prací.

Oddíl VIII. – ustanovení o sankcích

- Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky v případě prodlení objednatele s placením faktury a to za každý den prodlení.

- Strany se dohodly na smluvní pokutě za prodlení v plnění termínu dokončení prací ve výši 0,1 % z ceny dílčího úseku plnění za každý den prodlení.

- Zhotovitel zodpovídá za vady projektu v čase odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání projektu zodpovídá zhotovitel jenom v případě, že byly způsobeny porušením jeho povinností podle této smlouvy.

- Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně včas upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

- V případě zjištěné vady projektu se dodavatel zavazuje tuto vadu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace.

Oddíl IX. – změny smlouvy

- Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu smluvních závazků zhotovitele v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy.

- Obsah této smlouvy je možno změnit jen písemným dodatkem po dohodě oprávněných zástupců a to písemně číslovanými dodatky, které budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. K návrhům eventuálních dodatků se obě strany zavazují vyjádřit písemně do  14 dnů od odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána ta strana, které ho podala.

Oddíl X. – zvláštní a závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany se zavazují řešit sporné záležitosti především oprávněnými osobami . Nedojde-li k vyřešení eventuelních sporů ani při jednání na úrovni statutárních zástupců, přísluší projednat a rozhodnout tento spor příslušnému obchodnímu soudu.

  - Objednatel smí užít autorského díla architekta výlučně pro účely sjednané smlouvou, zejména pro provedení autorského díla uvedenou stavbou. Jakékoliv jiné užití díla je podmíněno výslovným svolením autora. Autor má právo uveřejnit své dílo při zachování zájmů klienta, a to zejména pro účely prezentační a publikační. Objednatel a další osoby

jsou v souladu s předpisy autorského práva povinny označit v příslušných publikacích zhotovitele jako autora.

  - Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a autorského práva České republiky.

  - Zhotovitel je vázán tímto návrhem Smlouvy o dílo od doby jeho doručení objednateli. Lhůta na přijetí této smlouvy je stanovena na 14 dní.

  - Smlouva je uzavřena okamžikem doručení souhlasu s obsahem smlouvy zhotoviteli.

  - Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

V Praze dne 31. 1. 2014

…………………………………………	                                                              …………………………………

xxx. xxxxxx xxxxxxxxx	                                                                                  xxx. xxx. xxxxxx xxxxxxx

ředitelka Muzea  skla a bižuterie                                                    jednatel společnosti Hlaváček-architekti

v Jablonci nad Nisou