****

**DOdatek č. 4 ke Smlouvě o dílo**

**SOD/00233/2018/OIÚ ze dne 5. 4. 2019**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:** | ***Město Říčany*** |
| sídlem: | *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany* |
| zastoupený: | *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města* |
| bankovní spojení | *KB, a.s., pobočka Říčany* |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | *00240702* |
| DIČ: | *CZ00240702* |
| Identifikátor datové schránky: | *Skjbfwd* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Ing. Evžen Heyrovský, Ing Monika Burešová* |
| Technický dozor investora (TDI): | *Ing. Tomáš Kubát* |
|  |  |
|  |  |
| Email: | *toma.kubat@seznam.cz* |
| *dále „Objednatel“* |  |
|  |  |
|  |  |
| **ZHOTOVITEL:** | *GREEN PROJECT s.r.o.* |
| sídlem: | *Dobřejovická 194* |
|  |  |
| zastoupený: | *Lukášem Novotným, jednatelem* |
| bankovní spojení | *Unikredit Bank Czech Republic and Slovakia , a.s.* |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | *271 95 783* |
| DIČ: | *CZ 271 95 783* |
| Identifikátor datové schránky | *Civ82v7* |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | *Lukáš Novotný* |
| tel.: | *314 501 120* |
| email | [*info@green-project.cz*](mailto:info@green-project.cz) |
| *dále „Zhotovitel“* |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

# **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. *4* je stanovení víceprací a méněprací na akci „ *Park Kozinova“*“ .

# **Předmět plnění**

Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listě č. *5*, který je přílohou tohoto dodatku č.*4* k SOD. Změny předmětu a ceny díla se týkají realizace Fáze A.

# **Doba provádění díla**

Doba provádění díla se dodatkem č. *4* mění takto: Do 5 týdnů po podpisu tohoto dodatku zajistí zhotovitel dokončení úprav sklonů v dvou místech mlatového povrchu, doplnění zábradlí, úpravy stupňů na lávkách viz příloha a do 12 týdnů osazení nízkých svítidel včetně revizí a zprovoznění.

# **Cena díla**

1. Celková cena díla dle původního znění smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3 činí 10 053 625,49 Kč bez DPH, tj. 12 164 886, 84 Kč včetně DPH. Cena dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. *4* se sjednávají takto:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Celkem bez DPH | Celkem včetně DPH |
| *5* | 448 453,16 | -26 330,00 | *422 123,16* | 510 769,02 |

1. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se článek 4.1 smlouvy o dílo se ruší a mění takto:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Fáze** | **Etapa** |  | **Cena v Kč bez DPH** | **Cena v Kč vč. DPH** |
| 4.1.1. | A | 1 | Stavební, montážní, výsadbové aj. práce související s realizací 1. etapy díla | 9 500 048,65 | 11 495 058,87 |
| 4.1.3. | A |  | **Fáze A celkem** | 9 500 048,65 | 11 495 058,87 |
| 4.1.4. | B | 1 | Následná péče po dobu 10 let | 975 700,00 | 1 180 597,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6. | B |  | **Fáze B celkem** | 975 700,00 | 1 180 597,00 |
| 4.1.7. |  |  | **Celkem fáze A + B** | 10 475 748,65 | 12 675 655,87 |

1. Výše ceny fáze B – následná péče se nemění.

# **Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
2. Tento dodatek č.*4* nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR .
3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. *4* na svém jednání konaném dne *28.3.2019*  pod č. usnesení  *19-12-014.* .
5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. *5*

Příloha č. 2 – rozpočet SO 14,15,16,17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *V Říčanech* | *dne 29.03.2019* | *V Průhonicích* | *dne 29.3.2019* | |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |  | |
| ……………………………….. |  | ……………………………….. |  | |
| *Mgr. Vladimír Kořen* |  | Lukáš Novotný | |  |
| *starosta města* |  |  |  | |