Dodatek č. 8 ke

**S M L O U V Ě O D Í L O**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.1 **Objednatel:** AQUACENTRUM Teplice.

se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice

IČ: 689 75 490

č.ú.: 27-1407030257/0100

zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem

e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz

(dále jen "**Objednatel**")

1.2 **Zhotovitel: Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758

zastoupený: Ján Dudáš, člen představenstva

Ing. František Kočí, člen představenstva

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

č.ú. 1809071/0100

e-mail: obchod.d8@metrostav.cz

Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon):

Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031, roman.vildner@metrostav.cz)

(dále jen "**Zhotovitel**")

**A. Předmět dodatku č.8**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. V odst. 5.1. Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1. Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 Smlouvy bude provedena následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH  259 710 889,49 Kč

DPH 54 539 286,79 Kč

**Cena Díla celkem včetně DPH 314 250 176,28 Kč**

Rozpis smluvní ceny bez DPH:

Cena díla dle základní smlouvy 243 944 430,- Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 476 619,40 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 - 251 601,80 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 932 811,25 Kč

Cena díla dle dodatku č. 5 2 415 852,33 Kč

Cena díla dle dodatku č. 6 4 955 485,53 Kč

Cena díla dle dodatku č. 7 1 004 615,45 Kč

Cena díla dle dodatku č. 8 6 232 677,33 Kč

z toho - Změna XXV 94 168,73 Kč

- Změna XXVI 3 328 352,57 Kč

- Změna XXVII 405 452,05 Kč

- Změna XXVIII 760 940,12 Kč

- Změna XXIX 723 049,47 Kč

- Změna XXX 204 877,52 Kč

- Změna XXXI - 2 353,39 Kč

- Změna XXXII - 3 310,62 Kč

- Změna XXXII I 721 500,88 Kč

1. Posun termínu uvedeného v čl. IV odst. 4.2 písm. e) Smlouvy. Uzlový bod č. 5 bude splněn nejpozději do 14. 4. 2019 včetně a dochází rovněž k posunu limitního termínu dokončení a předání díla dle čl. IV odst. 4.1 Smlouvy, a to na termín 14.04.2019.
2. Změny rozsahu díla provedené v rámci dodávek vnitřního vybavení jsou uvedeny ve změnovém listu č. 25 (dále „Změna XXV“). Změnový list XXV je přílohou č. 1 Dodatku.
3. Ve změnovém listu č. 26 jsou shrnuté stavební úpravy v objektu (dále jen „Změna XXVI“). Změnový list s popisem Změny XXVI je přílohou č. 2 Dodatku.
4. Úpravy elektroinstalací bazénové technologie jsou řešené změnovým listem č. 27 (dále jen „Změna XXVII“). Změnový list s popisem Změny XXVII je přílohou č. 3 Dodatku.
5. Aktualizace rozsahu prací v části zdravotechniky a ústředního topení jsou zpracované ve změnovém listu č. 28 (dále jen „Změna XXVIII“). Změnový list s popisem Změny XXVIII je přílohou č. 4 Dodatku.
6. Změna rozsahu prací v profesi vzduchotechnika je uvedena ve změnovém listu č. 29 (dále jen „Změna XXIX“). Změnový list s popisem Změny XXIX je přílohou č. 5 Dodatku.
7. Navýšení rozsahu prací dodávky profese měření a regulace je řešeno změnovým listem č. 30 (dále jen „Změna XXX“). Změnový list s popisem Změny XXX je přílohou č. 6 Dodatku.
8. Změny rozsahu prací a dodávek bazénové technologie jsou uvedeny ve změnovém listu č. 31 (dále jen „Změna XXXI“). Změnový list s popisem Změny XXXI je přílohou č. 7 Dodatku.
9. Změny rozsahu prací a dodávek v části zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodu jsou řešeny změnovým listem č. 32 (dále jen „Změna XXXII“). Změnový list s popisem Změny XXXII je přílohou č. 8 Dodatku.
10. Změnový list č. 33 postihuje nátěr fasády objektu Aquacentra (dále jako „Změna XXXIII). Změnový list XXXIII je přílohou č. 9 Dodatku.
11. Na základě vydaných změnových listů a navýšení rozsahu prací v průběhu výstavby došlo ke změně časového plánu výstavby a posunu konečného termínu dokončení stavby (uzlového bodu č. 5) v Harmonogramu stavebních prací na datum 14. 4. 2019. Dále vedeno jako „Změna XXXIV“, která je přílohou č. 10 Dodatku.
12. Ve stávajícím Harmonogramu se upravuje termín uzlového bodu č. 5 „Dokončení stavby – uvedení do provozu“ na 14. 4. 2019. Takto upravený Harmonogram (dále jako „Prováděcí harmonogram“) se doplňuje o Harmonogram pro dokončení díla, který má v dílčích termínech přednost před Prováděcím harmonogramem. Oba tyto harmonogramy nahrazují přílohu č. 4 Smlouvy a jsou přílohou č. 11 Dodatku.

**B. Závěrečná ujednání Dodatku č.8**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 8 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list s popisem Změny XXV

Příloha č. 2: Změnový list s popisem Změny XXVI

Příloha č. 3: Změnový list s popisem Změny XXVII

Příloha č. 4: Změnový list s popisem Změny XXVIII

Příloha č. 5: Změnový list s popisem Změny XXIX

Příloha č. 6: Změnový list s popisem Změny XXX

Příloha č. 7: Změnový list s popisem Změny XXXI

Příloha č. 8: Změnový list s popisem Změny XXXII

Příloha č. 9: Změnový list s popisem Změny XXXIII

Příloha č. 10: Změnový list s popisem Změny XXXIV

Příloha č. 11: Harmonogram a Harmonogram pro dokončení díla

4. Dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv v souladu s příslušným zákonem. Zveřejnění zajišťuje Objednatel.

5. Podpisová strana k dodatku č. 8 smlouvy o dílo 1780175

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Teplicích dne V Praze dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Michael Paraska Ján Dudáš

ředitel člen představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. František Kočí

člen představenstva