Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

***Objednatel* Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín**

 **Se sídlem: nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín**

 **IČ: 00559504**

 **DIČ: ---**

 **Bankovní spojení: BK, a.s., č. ú. 1461660217/0100**

 **Zastoupený: Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy**

a

***Zhotovitel* ALSPO ZLÍN s.r.o.**

 **Se sídlem: Kudlov 71, 760 01 Zlín**

 **IČ: 26954532**

 **DIČ: CZ26954532**

 **Bankovní spojení: Oberbank AG, č. ú. 2241110808/8040**

 **Zastoupený: Pavel Šopík, jednatel**

**Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2018 dodatek č. 1 smlouvy o dílo – zhotovení stavby v rámci realizace projektu „Vybudování Přírodovědně-technického a jazykového centra školy“, reg. č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_050/0002674, který Objednatel realizoval v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Smlouva a její dodatek č. 1 byla uzavřena v souladu s výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla. Dodatkem č. 1 smlouvy došlo ke změně termínu dokončení díla z důvodu koordinace s další stavební akcí. Termín dokončení akce byl z původního termínu do 15. 10. 2018 dodatkem č. 1 změněn na termín nejpozději do 3. 12. 2018. Ke změně ceny díla nedošlo.
2. Strana Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k správnému uveřejnění dodatku č. 1 smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených. Dodatek č. 1 byl v registru smluv nesprávně zveřejněn jako příloha původní smlouvy. Správně měl být zveřejněn jako samostatná smlouva.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného dodatku smlouvy a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku nesprávného uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

**II.**

**Práva a závazky smluvních stran**

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednaného dodatku č. 1 smlouvy[[1]](#footnote-2), který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednaným dodatkem smlouvy a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednaného dodatku smlouvy považují za plnění dle tohoto dodatku a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z tohoto dodatku smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Ve Zlíně dne 4. dubna 2019 Ve Zlíně dne 4. dubna 2019

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Objednatel Zhotovitel

Mgr. Alena Štachová, ředitelka školy Pavel Šopík, jednatel

Příloha č. 1 – Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 5. 10. 2018

1. V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016,
o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona. [↑](#footnote-ref-2)