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2019/1929/NM
Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 8/2010/NIR (č. smlouvy zhotovitele: 02/2010) uzavřené dne 12. 6. 2010
Článek I.

Smluvní strany 

1. Objednatel
: NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1

  Statutární orgán:
  
PhDr. Michal Lukeš, PhD.,






  
generální ředitel

 Zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Milan Plaček

náměstek generálního ředitele



  IČO:


 
00023272



  DIČ:



CZ00023272
2. Zhotovitel:   Akademický sochař Petr Váňa


  Sídlo:
 

  
K Třešňovce 847, 252 29 Karlík 


  Osoba oprávněná jednat:
Akademický sochař Petr Váňa


  


  IČO :


  
47005661


  DIČ:



CZ6504221581

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo takto:
Článek II.

Předmět dodatku
1. V článku 4. smlouvy o dílo označeném jako ČAS PLNĚNÍ se upravuje termín ukončení realizace takto: 30. 06. 2019, viz příloha tohoto dodatku – Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky.
2. V článku 5. smlouvy o dílo, v odstavci označeném jako PLATEBNÍ PODMÍNKY a v článku 7. smlouvy o dílo, označeném jako POVINNOSTI ZHOTOVITELE, s odkazy na přílohu smlouvy, se tímto dodatkem aktualizuje uváděná příloha: „Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky“, která je přílohou tohoto dodatku.
Článek III.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2010, včetně Dodatků č. 1, 2, 3 a 4, nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

2. Dodatek je uzavřen s ohledem na dokončovací práce zhotovitele rekonstrukce historické budovy Národního muzea ve spojovací chodbě, který je v přímé závislosti na ukončení plnění předmětu uzavřené smlouvy o dílo č. 8/2010/NIR (č. smlouvy zhotovitele: 02/2010), viz čl. 2 a závěrečný odstavec čl. 4 uvedené smlouvy.
3. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
Příloha dodatku: Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky (2listy).
V Praze dne:
………………............…………………



    .........…………………………………


     za objednatele





         za zhotovitele

Příloha Dodatku č. 7 smlouvy o dílo SoD č. 8/2010/NIR

Celkem: 2 listy

Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky
Dodatek č. 7 k SoD č. 8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010  
Harmonogram finančního plnění zakázky

	Dodávka kamene
	150.000 Kč

	Formátování kamene
	250.000 Kč

	Doprava, manipulace, uskladnění kamene (do ateliéru), transfer originálu do ateliéru
	258.000 Kč

	Kopie kovových částí
	1.600.000 Kč

	Vytesání kopie sousoší
	2.500.000 Kč

	Restaurování originálu sousoší
	120.000 Kč

	Doprava, kompletace, zlacení a osazení kopie sousoší na budovu
	790.000 Kč

	Doprava, kompletace, zlacení a osazení originálu sousoší
	330.000 Kč

	
	

	Celkem bez DPH
	5.998.000 Kč

	DPH k jednotlivým položkám bude účtováno vždy dle aktuální sazby v konkrétním roce v souladu s čl. 5, SoD č.8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010
	


Harmonogram věcného plnění zakázky

	Dodávka kamene
	Do 30. 12. 2010

	Formátování kamene
	Do 30. 12. 2010

	Doprava, manipulace, uskladnění kamene a transfer originálu do ateliéru
	Do 30. 12. 2010

	Kopie kovových částí
	Od 2011 do 30. 12. 2012

	Vytesání kopie sousoší
	Od 2011 do 30. 09. 2015

	Restaurování originálu sousoší


	Od 2014 do 30. 11. 2015

	Doprava, kompletace, zlacení a osazení kopie sousoší na budovu
	Do 30. 06. 2018

	Doprava, kompletace, zlacení a osazení originálu sousoší
	Do 30. 06. 2019


Pozn.: 

Dodatkem č. 7 dochází k úpravě časového i finančního plnění zakázky ve vazbě na dokončovací práce dodavatele rekonstrukce historické budovy Národního muzea prostor spojovací chodby, a to zejména ve vazbě na dokončení povrchových úprav pro realizaci expozice tak, aby zkompletovaný originál sousoší nebyl vystaven případnému poškození.
Zvýrazněná část tabulky je předmětem Dodatku č. 7 k SoD č. 8/2010/NIR ze dne    12. 6. 2010 

Finanční plnění zakázky dle  SoD č. 8/2010/NIR „Kopie sousoší Géniů“- k Dodatku č. 7 
Pro práci na kopii sousoší byl podle smlouvy stanoven „Harmonogram věcného a finančního plnění zakázky.  Předkládám zde přehled již provedené práce a 
návrh časového rozvrhu finančního plnění těch částí rozpočtu, které se budou provádět.

	Dodávka kamene
	150 000,-
	Do 30. 12. 2010
	Dokončeno a vyfakturováno v roce 2010

	Formátování kamene
	250 000,-
	Do 30. 12. 2010
	Dokončeno a vyfakturováno v roce 2010

	Doprava, manipulace, uskladnění kamene (do ateliéru), transfer originálu do ateliéru
	258 000,-
	Do 30. 12. 2010
	Dokončeno a vyfakturováno v roce 2010


                                                                                                                       Fakturace :

	Kopie kovových částí
	1 600 000,-

Dokončeno -

vyfakturováno
	Od 2011 

do 30. 12. 2012
	Březen 2011

200 000,-
	Červen 2011

200 000,-
	Září 2011

200 000,-
	Listopad 2011

200 000,-

	
	
	
	Březen 2012

200 000,-
	Červen 2012

200 000,-
	Září 2012

200 000,-
	Listopad 2012

200 000,-

	Vytesání kopie sousoší
	2 500 000,-

Dokončeno - vyfakturováno

	Od 2011

do 30. 09. 2015
	Březen 2011

156 250,-
	Červen 2011

156 250,-
	Září 2011

156 250,-
	Listopad 2011

156 250,-

	
	
	
	Březen 2012

156 250,-
	Červen 2012

156 250,-
	Září 2012

156 250,-
	Listopad 2012

156 250,-

	
	
	
	Březen 2013

156 250,-
	Červen 2013

156 250,-
	Září 2013

156 250,-
	Listopad 2013

156 250,-

	
	
	
	Březen 2014

156 250,-
	Červen 2014

156 250,-
	Červen 2015

156 250,-
	Září 2015

156 250,-

	Restaurování originálu sousoší
	120 000,-

Dokončeno - vyfakturováno


	Od 2014

do 30. 11. 2015
	Březen 2015

30 000,-
	Červen 2015

30 000,-
	Září 2015

30 000,-
	Listopad 2015

30 000,-

	
	

	KOPIE sousoší Géniů

Doprava, kompletace, zlacení a osazení 

na tympanon hl. průčelí historické budovy Národního muzea
	790 000,-

Dokončeno – vyfakturováno
	Do 30. 06. 2018
	Po realizaci

Květen 2016

200 000,-

(zlacení)

Dokončeno - vyfakturováno


	Po realizaci v r. 2016                        390 000,-

(zlacení)

Dokončeno - vyfakturováno


	Po realizaci v r.

2017-2018
200 000,-

(doprava, osazení, kompletace)

Dokončeno –
vyfakturováno
	

	ORIGINÁL sousoší Géniů
Doprava, kompletace, zlacení a osazení 
sousoší do interiéru spojovací chodby historické budovy NM 
	330 000,-
	
Do 30. 06. 2019
	Po realizaci v r. 2016      

30 000,-

(zlacení)

Dokončeno - vyfakturováno


	Po realizaci v r. 2017

250.000,-

(doprava, osazení)

Dokončeno – 

vyfakturováno
	Po realizaci v r. 2019 
50 000,-

(kompletace)
	


DPH k jednotlivým položkám bude účtováno vždy dle aktuální sazby v konkrétním roce v souladu s čl. 5, SoD č.8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010

Zvýrazněná část tabulky je předmětem Dodatku č. 7 k SoD č. 8/2010/NIR ze dne 12. 6. 2010 

                                                                     






       Restaurátor Ak. soch. Petr Váňa: …........................................................
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