**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

k realizaci stavby

„**Přístavba magnetické rezonance, včetně stavebních úprav stávajícího pavilónu nemocnice v Krnově** “

mezi

**Objednatelem:**

**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

zastoupeno:

ve věcech smluvních: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem nemocnice

IČO: 00844641

DIČ: CZ00844641

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876

**Zhotovitelem:**

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize M - Morava

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

bankovní spojení: Komerční banka a.s., KB Brno - město

číslo účtu: xxxx-xxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne 12. 09. 2018 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 10. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2018. Smluvní strany se na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné a provozní okolnosti (vis major), vzniklé v průběhu realizace stavebních prací i s ohledem na posunutí termínu realizace stavby do zimního období, dohodly na změně čl. III. Předmět smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo a dále na změně čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1, čl. V. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo a čl. VI. Platební podmínky odst. 5.

1. **Změny článku smlouvy**

**V Článku III. Předmět smlouvy, se na konci odst. 1 doplňuje nový odstavec, který zní:**

Předmětem díla je dále provedení prací nad rámec smlouvy o dílo označených jako vícepráce a snížení rozsahu díla o neprovedené práce označených jako méněpráce v Položkovém rozpočtu stavby č. 31/2018 – neprovedené práce a práce nad rámec SOD ze dne 17. 01. 2019 a tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 .

**V Článku IV. Doba a místo plnění se znění odst. 1 ruší a odst. 1 nově zní takto:**

Zhotovitelse zavazuje provést dílo ve lhůtě do 28. 2. 2019a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

**V Článku V. Cena za dílo se znění odst. 1 ruší a odst. 1 nově zní takto:**

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 20 635 426,00 Kč bez DPH (slovy: dvacet milionů šest set třicet pět tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých).

Cena díla celkem dle SoD včetně dodatků č. 1 a č. 2: 19 823 409,29 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 3:

* dle položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 17.01.2019 812 016,71 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SoD včetně dodatků č. 1 a č. 2 a č. 3: 20 635 426,00 Kč bez DPH

Položkový rozpočet stavby č. 31/2018 – neprovedené práce a práce nad rámec SOD ze dne 17. 01. 2019 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Pro vyloučení všech pochybností, si smluvní strany v tomto dodatku navzájem potvrzují, že Cena za dílo sjednaná v tomto dodatku č. 3 ve výši 20 635 426,00 Kč bez DPH je konečná a neměnná, přičemž zhotovitel zároveň závazně prohlašuje, že z titulu provedených prací na Díle nebude již po objednateli nárokovat žádné další peněžní plnění.

**V Článku VI. Platební podmínky se v odst. 5 vypouští poslední věta, která se nahrazuje následujícím zněním:**

Závěrečná faktura bude vystavena s DUZP předání, převzetí stavby se splatností 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli s tím, že částka uvedené v závěrečné faktuře bude zhotoviteli uhrazena do výše 90 %, přičemž zbývajících 10 % uhradí objednatel zhotoviteli do 30 ti dnů ode dne podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
	2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
	3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupců obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha:

příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby – neprovedené práce a práce nad rámec SOD ze dne 17.1.2019 - *předmět obchodního tajemství*

V Krnově dne: 21.1.2019 V Ostravě dne: 21.1.2019

Objednatel: Zhotovitel:

………………………………………. ……………………………………………..

MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ing. Jaromír Pelinka, MBA

ředitel nemocnice ředitel divize M - Morava