|  |  |
| --- | --- |
| NÁZEV PRACÍ | 7.5.2018 |
| VYTÝČENÍ STAVBY | 1.TÝDEN |
| PŘELOŽKY KANALIZACÍ | 1.TÝDEN |
| ZEMNÍ PRÁCE | 2,, 3., 7., 8. TÝDEN |
| ZÁKLADY | 3. – 5. TÝDEN |
| SVISLÉ STĚNY | 5. – 9. TÝDEN |
| VODOROVNÉ KCE | 8. – 10. TÝDEN |
| HYDROIZOLACE | 4., 5., 10. – 12. TÝDEN |
| ZÁSYPY | 12. – 13. TÝDEN |
| ÚPRAVY POVRCHŮ | 12. – 14. TÝDEN |
| ZÁMEČNICKÉ PRÁCE | 14. – 15. TÝDEN |
| VÝUKOVÉ JEZÍRKO | 9. – 16. TÝDEN |
| ELEKTRO | 3., 4., 13. – 16. TÝDEN |
| TERÉNNÍ ÚPRAVY | 14. – 17. TÝDEN |

**Příloha č. 2 – Harmonogram projektu/prací**

**Harmonogram stavebních prací**