Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

ev. číslo objednatele: SML2019-011-Ko

ev. číslo zhotovitele: 19 719

1. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

se sídlem: Přerov - Přerov I - Město, Šířava 482/21, PSČ 750 02

Zastoupený: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti

IČ: 47674521

DIČ: CZ47674521

Bankovní spojení : xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat

xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **JV PROJEKT VH s.r.o.**

se sídlem: Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Jiří VÍTEK, jednatel společnosti

Za smluvní agendu odpovědný: Ing. Jiří VÍTEK, jednatel společnosti

Technický zástupce: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxxx, Ing. Frajt xxxxxxxxxxx

E-mail: [xxxxxxxxxxxxxxx](mailto:vitek@jvprojektvh.cz)

xxxxxxxxxxxxxx

[jvprojektvh@jvprojektvh.cz](mailto:jvprojektvh@jvprojektvh.cz)

https:// [www.jvprojektvh.cz](http://www.jvprojektvh.cz)

IČ: 269 17 581

DIČ: CZ26917581

Plátce DPH: Ano

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Obchodní rejstřík: společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 45356

(dále jen zhotovitel)

1. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci studie na akci: **„Přerov, ul.Komenského - vyvložkování stoky A“**

Zhotovitel za dále uvedených podmínek pro objednatele:

1. vypracuje projektovou dokumentaci pro sloučené územní řízení (DÚR) a stavební řízení (DSP) v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (PS) vč. potřebné inženýrské činnosti k vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení).
2. Projekt bude obsahovat vybraná vyjádření dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury. Součástí bude výkaz výměr v podobě lepého rozpočtu a zvlášť rozpočet stavby.

Projektová dokumentace pro sloučené územní řízení (DÚR) a stavební řízení (DSP) bude obsahovat části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), přičemž označení stavebních objektů bude provedeno dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“).

Studie bude předána v 6 ks tištěného provedení a na dvou digitálních nosičích (textová část v podobě souborů xxxx.doc nebo xxxx.xls, výkresy v podobě xxxx.dwg nebo xxxx.dgn).

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených. O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany zápis.

1. Čas plnění
2. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo (studii) zhotovené v rozsahu a obsahu dle článku II. této smlouvy v termínu do 30.4.2019.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním projektové dokumentace objednateli vč. nabytí právní moci společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení).
4. Odevzdáním projektové dokumentace se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.
5. Cena díla
6. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena studie bez DPH 215 000,- Kč

DPH 21 % 45 150,- Kč

cena celkem včetně DPH 260 150,- Kč

1. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.
2. Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů.
3. Platební podmínky
4. Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví do 14 dnů od předání díla dle čl. III. 2 této smlouvy.
5. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 30 dnů ode dne doručení objednateli.
6. Faktura bude obsahovat tyto údaje:

označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,

číslo faktury,

den vystavení a den splatnosti faktury,

datum uskutečnění zdanitelného plnění,

označení banky a číslo účtu, na který se má platit,

označení díla (přesný název stavby),

fakturovanou částku (vč. DPH ve výši platné v době fakturace),

razítko a podpis oprávněné osoby.

1. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, nebo byla vystavena neoprávněně. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
2. Spolupůsobení a podklady objednatele
3. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro zadání stavby dle této smlouvy a podle podkladů, které zhotoviteli předal objednatel.
4. Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání studie se bude zúčastňovat všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván.
5. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
6. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo
7. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v souladu se všemi předanými podklady, s předpisy, jakož i technickými a obvyklými požadavky na stavbu.
8. Záruční doba na provedené práce se sjednává na 5 let a začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
9. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.
10. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu a bezplatně.
11. Smluvní pokuty
12. V případě prodlení s termínem předání díla dle čl. III. odst. 1. a) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dle čl. IV. odst. 1. za každý i započatý den prodlení.
13. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 procenta z dlužné částky za každý den prodlení.
14. Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
15. Odstoupení od smlouvy
16. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat objednateli rozpracované práce ve výši, odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. Rozpracované práce budou předány objednateli.
17. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která mu odstoupením od smlouvy vznikla.
18. Ostatní ujednání
19. K rozšíření předmětu díla oproti rozsahu stavby, daném dle podkladů uvedených v bodě IV. odst. 1 smlouvy, může dojít pouze na základě požadavku objednatele. Rozšíření díla zpracuje zhotovitel za podmínek sjednaných v dodatku ke smlouvě o dílo potvrzeném zástupci obou smluvních stran.
20. Zhotovitel je povinen svolat vstupní výrobní výbor, v průběhu zpracovávání dokumentace minimálně jeden výrobní výbor za měsíc a před dokončením prací závěrečné projednání projektu.
21. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole pracovní výtisk kompletní dokumentace 15 kalendářních dnů před závěrečným projednáním projektu. Tato kontrola objednatele nepřekročí 10 kalendářních dnů.
22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, které mají vliv na jiné technické řešení, nebo přímý vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.
23. Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než objednateli.
24. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatelem.
25. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou samostatně uhrazeny na základě samostatné objednávky.
26. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním projektu škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit.
27. Veškerá licenční práva dle zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů přechází po předání díla realizovaného na základě této smlouvy o dílo na objednatele.
28. Závěrečná ustanovení
29. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
30. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo), potvrzenými oběma smluvními stranami.
31. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
32. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
33. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

V Přerově dne 01.04.2019 V Brně dne 21. 2. 2019

Objednatel: Zhotovitel:

……………………..………………… ……………………..…………………

Ing. Miroslav Dundálek Ing. Jiří Vítek

ředitel společnosti jednatel společnosti

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. JV PROJEKT VH s.r.o.