- DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Adresa:		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Ve smluvních věcech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, pověřena vedením Pobočky Kutná Hora se sídlem Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Veronika Burýšková, zaměstnanec pobočky

Tel./fax		+420 327 536 011/+420 327 536 010

E-mail:		khora.pk@spucr.cz

Bankovní spojení:			, číslo účtu

IČ/DIČ: 		01312774/CZ 01312774

Zhotovitel:						GEO HRUBÝ spol. s r.o.

Adresa:					Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Ve smluvních věcech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel společnosti

Bankovní spojení:				, číslo účtu:

IČ/DIČ:	25227751/CZ 25227751

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod č.j C 10235

K uzavření této smlouvy, k jejím změnám či ke zrušení písemnou formou jsou oprávněni zástupci ze zákona a pracovníci smluvních stran zmocnění daným statutárním orgánem.

Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva uzavřená na provedení kompletního elaborátu geodetických a návrhových prací pro komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Močovice a části k.ú. Krchleby u Čáslavi, Čáslav, Třebešice, Kluky u Čáslavi a Vodranty uzavřená dne 16.5.2013.

V průběhu řízení byla zjištěna aktuální potřeba ochrany obce před povodňovými průtoky. Z důvodu vhodného umístění protipovodňového opatření došlo k rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav a dalším průzkumným pracím, proto se mění termín ukončení v bodě 2. přílohy č. 1 takto:

2. Návrhové práce

2.1. 	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování),

Vytyčení plánu společných zařízení

Termín ukončení: 1.6.2015

2.2. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Termín ukončení: 1.2.2016

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, v jednom vyhotovení pro objednatele a v jednom vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Za objednatele:

V Kutné Hoře dne …………

…………………………

Ing. Mariana Poborská

pověřena vedením Pobočky Kutná Hora

Za zhotovitele:

V Plzni dne …………

…………………………

Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel společnosti

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ |  | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  |  | Termín ukončení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Rozbory a průzkumy | ha | 587 |  | 200 |  | 117 400 |  |  | 30.7.2013 |  |
| 1.2 | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění a jeho doplnění (souřadnice bodů budou obsahovat údaje x, y, z) | ha | 587 |  | 100 |  | 58 700 |  |  | 30.7.2013 |  |
| 1.3 | Polohopisné zaměření zájmového území (souřadnice bodů budou obsahovat údaje x, y, z) | ha | 587 |  | 400 |  | 234 800 |  |  | 30.9.2013 |  |
| 1.4 | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území | ha | 587 |  | 400 |  | 234 800 |  |  | 6.1.2014 |  |
|  | - vyšetření obvodů za účasti vlastníků vč. ZPMZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - vyhotovení geom. plánů na obvodu KPÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - vyšetření vodních toků, veškerých staveb a pozemků neřešených dle § 2 zákona č.139/2002 Sb. v zájmovém území |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - vyšetření, popř. vytyčení lesních pozemků v zájmovém území |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Vyhotovení vlastnické mapy | ha | 624 |  | 50 |  | 31 200 |  |  | 31.1.2014 |  |
| 1.6 | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 587 |  | 150 |  | 88 050 |  |  | 30.4.2014 |  |
| Přípravné práce celkem (1.1-1.4) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 950,- Kč |  |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování | ha | 587 |  | 350 |  | 205 450 |  |  | 1.6.2015 |  |
|  | Vytyčení plánu společných zařízení | 100 bm | 40 |  | 1 000 |  | 40 000 |  |  | 1.6.2015 |  |
| 2.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 587 |  | 500 |  | 293 500 |  |  | 1.2.2016 |  |
| Návrhové práce (2.1 – 2.2) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 950,- Kč |  |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Zpracování mapového díla DKM a SPI, popř. GP | ha |  | 587 |  | 200 |  | 117 400 |  |  | 90 dní 1) |
| 3.2 | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ vč. stabilizace | 100 bm |  | 60 |  | 500 |  | 30 000 |  |  | 3 měsíce 1) |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1 - 3.2) bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 400,- Kč |  |  |

- Lhůta ukončení od výzvy zadavatele

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1-1.6) bez DPH | 764 950,- Kč |
| 2. Návrhové práce (2.1 – 2.2) bez DPH | 538 950,- Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1.-3.2) bez DPH | 147 400,- Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 451 300,- Kč |

V Kutné Hoře dne …………

…………………………

Ing. Mariana Poborská

pověřena vedením Pobočky Kutná Hora

V Plzni dne …………

…………………………

Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel společnosti