Smlouva o zpracování Kvalitativního výzkumu:

analýzy příčin a procesů vedoucích k genderovým rozdílům v odměňování v ČR – III.

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:		Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupena: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou odboru řízení projektů

IČO:  		00551023

bankovní spojení: 	Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

číslo účtu:		2229001/0710

(dále jen „objednatel” nebo „MPSV“)

a

Deloitte Advisory s.r.o.

se sídlem: 		Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, Karlín

zastoupena:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci

IČO:			27582167

DIČ:			CZ27582167

obchodní rejstřík:	vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225 (doplní účastník zadávacího řízení)

bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé.

- Základní ustanovení

  - Smluvní strany konstatují, že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy o zpracování Kvalitativního výzkumu: analýzy příčin a procesů vedoucích k genderovým rozdílům v odměňování v ČR – III (dále jen „Smlouva“) se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

  - Zpracovatel bere na vědomí, že objednatel považuje účast zpracovatele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zpracovatel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění této smlouvy jednat se znalostí
a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zpracovatel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech smluvních stran.

  - Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Kvalitativní výzkum: analýza příčin a procesů vedoucích k genderovým rozdílům v odměňování v ČR - III.“ (dále jen „veřejná zakázka“), zpracovatel předložil, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídku ze dne 24. 10. 2018 (dále jen „nabídka“) a tato byla pro plnění veřejné zakázky v souladu se základním hodnotícím kritériem ekonomická výhodnost nabídek vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

  - Při výkladu obsahu této Smlouvy budou smluvní strany přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení dle předchozího odstavce této Smlouvy, k účelu tohoto zadávacího řízení a dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení, jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této Smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek zpracovatele zpracovat výstupy předmětu plnění  Kvalitativní výzkum: analýza příčin a procesů vedoucích k genderovým rozdílům v odměňování v ČR – III – vytvoření metodiky a realizace – metodou fokusních skupin a hloubkových rozhovorů v souladu s touto Smlouvou a závazek objednatele zaplatit zpracovateli za řádné zpracování zprávy zahrnující teoretické ukotvení výzkumu (včetně detailního popisu zvolené metodologie) shrnující  veškerá zjištění z fokusních skupin a individuálních hloubkových rozhovorů (dále jen „Zpráva“) odměnu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 4 této Smlouvy.

  - Předmět plnění této Smlouvy je podrobně specifikován v příloze č. 1  této Smlouvy.

  - Výstupy předmětu plnění dle odst. 2.2. této Smlouvy budou zpracovány v rozsahu a v souladu s přílohou č. 1 a 2 této Smlouvy, a to v termínech dle odst. 3.3 této Smlouvy a dle harmonogramu, který je součástí přílohy č. 1 této Smlouvy.

  - Výše uvedený předmět smlouvy je spolufinancován z prostředků Operačního programu Zaměstnanost, konkrétně z projektu s názvem „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“, reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702.

- Místo a doba plnění

  - Místo plnění není objednatelem nijak omezeno – výzkum bude probíhat na celém území ČR. Zpracovatel je oprávněn provádět předmět plnění i v rámci svého sídla.

  - Zpracovatel se zavazuje, že hmotné výstupy předmětu Smlouvy budou předány na adrese objednatele Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2.

  - Finální výstupy předmětu Smlouvy zpracované  v souladu s čl. 2 této Smlouvy se zavazuje zpracovatel předat objednateli do 28 týdnů ode dne uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). O okamžiku uveřejnění v registru smluv Objednavatel Zpracovatele neprodleně informuje. Ostatní požadované, průběžné, výstupy se zpracovatel zavazuje dodat v termínech stanovených Požadovanými termíny plnění  v příloze č. 1 této Smlouvy. Předání výstupu předmětu Smlouvy objednateli bude realizováno v souladu s akceptačním řízením na základě předávacího protokolu dle čl. 5 této Smlouvy.

  - Zpracovatel se v průběhu plnění předmětu Smlouvy zavazuje osobně se setkávat se zástupci objednatele minimálně 1x týdně na 1 hodinu (v sídle objednatele, nebude-li v závislosti na domluvě obou zúčastněných stran specifikováno jinak), případně (po předchozí  domluvě) problematiku plnění konzultovat  telefonicky či prostřednictvím videohovoru, a to za  účelem informování objednatele o průběhu prací na předmětu Smlouvy a konzultace problematických oblastí. Jakékoliv problémy, které vyvstanou během realizace, budou s objednatelem konzultovány neprodleně (tj. maximálně do 3 pracovních dní od zjištění problému). Obdobným způsobem budou rovněž konzultovány požadované výstupy. Veškeré výstupy podléhají schválení objednatele.

- Cena a platební podmínky

  - Cena za předmět smlouvy dle čl. 2 této Smlouvy činí 1 060 000,- Kč (slovy: jeden milión šedesát tisíc korun českých) bez DPH, tj. 1 282 600 - Kč (slovy: jeden milion dvě stě osmdesát dva tisíc šest set korun českých) včetně DPH ve výši 21%.

  - Cena za předmět Smlouvy uvedená v bodu 4.1. této Smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nelze ji překročit, vyjma změny (zvýšení, snížení) sazby DPH, a to o částku odpovídající této změně (zvýšení, snížení) sazby DPH.

  - Cena za předmět Smlouvy bude hrazena na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zpracovatelem do 5 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu akceptačního protokolu dle čl. 5 této Smlouvy. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího doručení objednateli.

  - Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebo jsou-li náležitosti na faktuře uvedeny nesprávně či neúplně, je objednatel oprávněn vrátit zpracovateli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury se nedostává objednatel do prodlení se zaplacením příslušné faktury. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti. Na faktuře musí být uvedeno, že předmět smlouvy byl poskytnut v rámci projektu „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“, reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0003702“ a dále následující znění: „Projekt je financován z ESF v rámci OPZ a ze státního rozpočtu ČR ".

  - V případě, že faktura nebude splňovat požadované náležitosti nebo nebude obsahovat správné údaje, je objednavatel oprávněn takovou fakturu vrátit zpracovateli s uvedením konkrétních nedostatků k doplnění údajů a odstranění případných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Nová lhůta splatnosti začíná  běžet dnem prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

  - Faktura se pro účely této Smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zpracovatele.

  - Včasným provedením platby se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zpracovatele v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.

  - Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré uvedené cenové údaje budou v Kč.

- Akceptační řízení, předání a převzetí

  - V průběhu realizace předmětu Smlouvy se bude konat akceptační řízení, a to po předání finálního znění Zprávy v termínu dle odst. 3.3.

  - Výstup předmětu Smlouvy pro účely akceptačního řízení v rozsahu a v souladu s odst. 5.1 a čl. 2 této Smlouvy se zpracovatel zavazuje zaslat elektronickou poštou ve formátu vhodném pro editaci (formát musí být plně kompatibilní s aplikací MS Word či MS Excel) na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v odst. 14.1. této Smlouvy.

  - Po doručení výstupu předmětu Smlouvy dle předchozího odstavce objednatel doručí nejpozději do 20 kalendářních dnů zpracovateli své připomínky, popř. mu sdělí, že žádné připomínky nemá. Připomínky budou zpracovateli zaslány elektronickou poštou na e-mailovou adresu kontaktní osoby zpracovatele uvedenou v odst. 14.2. této Smlouvy.

  - Doručené připomínky se zpracovatel zavazuje vypořádat v dokumentu o vypořádání připomínek (libovolný formát) a tento včetně upraveného výstupu předložit objednateli nejpozději ve lhůtě 15 kalendářních dnů od obdržení připomínek objednatele k opětovnému schválení.

  - Objednatel schválí upravený výstup předmětu Smlouvy, tzn., že podepíše akceptační protokol, do 5 kalendářních dnů od přijetí upraveného výstupu. Bude-li mít objednatel opětovně k předanému výstupu připomínky, bude se postupovat dle postupu uvedeném v odst. 5.3. až 5.5. této Smlouvy, a to opakovaně do té doby, dokud objednatel nebude mít k předanému výstupu žádné připomínky. Následně se přistoupí k úkonu popsaném ve větě první tohoto odstavce.

Akceptační protokol bude zasílán v elektronické podobě ve formátu *.pdf. Obsahem každého akceptačního protokolu budou následující údaje:

- identifikační údaje obou smluvních stran,

- co je předmětem akceptačního řízení,

- shrnutí průběhu akceptačního řízení (zejména budou v akceptačním protokolu uvedena data odeslání/přijetí předmětného výstupu, jakožto i další významné skutečnosti),

- výsledek akceptačního řízení, tj. bude explicitně uvedeno, že objednatel již k předanému výstupu nemá žádné další připomínky,

- jméno a příjmení (čitelně napsané) osoby/osob provádějící akceptační řízení včetně jejich vlastnoručního podpisu (může být nahrazeno elektronikcým podpisem kontaktní osoby dle odst. 14.1. této Smlouvy),

- datum a čas vystavení akceptačního protokolu objednatelem.

- Práva a povinnosti objednatele

  - Objednatel se zavazuje, že v době plnění předmětu Smlouvy poskytne zpracovateli potřebnou součinnost.

  - Objednatel se zavazuje předat zpracovateli veškeré podklady a informace, které má a může je poskytnout a které přímo souvisejí s plněním předmětu Smlouvy, a to nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne, kdy si jejich předání zpracovatel vyžádá, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

  - V případě zjištění okolností, které by mohly mít vliv na plnění závazků objednatele vyplývajících z této Smlouvy, se objednatel zavazuje o těchto zjištěných okolnostech zpracovatele bez odkladu písemně informovat.

  - Objednatel není povinen převzít předmět Smlouvy, pokud není předán řádně, včas, bez vad a v souladu s touto Smlouvou. Za předmět Smlouvy, který nebyl předán řádně, včas, bez vad a v souladu s touto Smlouvou, není objednatel povinen zpracovateli zaplatit sjednanou cenu.

- Práva a povinnosti zpracovatele

  - Zpracovatel se zavazuje poskytovat předmět Smlouvy svědomitě, s řádnou a odbornou péčí a potřebnými odbornými schopnostmi. Při poskytování předmětu Smlouvy je zpracovatel vázán platnými a účinnými právními předpisy a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito předpisy nebo zájmy objednatele.

  - Zpracovatel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění objednatele, týkající se průběhu a způsobu plnění smluvních povinností zpracovatele, a v případě jejich opodstatnění bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v plnění předmětu Smlouvy. O těchto opatřeních se zpracovatel zavazuje písemně objednatele informovat.

  - Zpracovatel se zavazuje vždy včas předem písemně upozorňovat objednatele na potřebu jeho součinnosti.

  - V případě zjištění okolností, které by mohly mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, se zpracovatel zavazuje objednatele o těchto zajištěných okolnostech bez odkladu písemně informovat.

  - Zpracovatel není oprávněn předat vstupní podklady poskytnuté objednatelem ani jejich část bez souhlasu objednatele třetí osobě, ani je využívat k jiným účelům, než je stanoveno
v čl. 2 této Smlouvy. Zpracovatel odpovídá za škody způsobené zneužitím vstupních podkladů nebo jejich části třetí osobou, jestliže je poskytl bez souhlasu objednatele.

  - Zpracovatel se zavazuje, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Tuto povinnost rovněž zajistí zpracovatel u případných poddodavatelů zpracovatele. Zpracovatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je předmět této Smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy
v sídle objednatele, a to jak během plnění dle této Smlouvy, tak po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

  - Zpracovatel se zavazuje, že zajistí, aby veškeré produkty, materiály a výstupy této Smlouvy byly označeny v souladu s povinným minimem publicity OPZ. Pravidla jsou vymezena v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce (kapitola 19) ve verzi č. 8, které jsou ke stažení na www.esfcr.cz.

  - Zpracovatel se zavazuje poskytnout informace nezbytné pro zpracování zprávy o realizaci a žádosti o platbu předkládané příjemcem finanční podpory (objednatelem).

  - Zpracovatel se zavazuje využít k plnění předmětu této Smlouvy pouze konkrétní řešitelský tým a poddodavatele. Jmenný seznam členů řešitelského týmu a seznam poddodavatelů jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4  této Smlouvy. Zpracovatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy toto složení řešitelského týmu a poddodavatelů; jinak je zpracovatel povinen postupovat dle odst. 7.10 této Smlouvy. Zpracovatel se zavazuje k plnění této Smlouvy použít všechny osoby, prostřednictvím kterých prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, a to na pozicích, na které je při prokazování kvalifikace jejich prostřednictvím nominoval.

  - V případě, že bude zpracovatel požadovat změnu poddodavatele, zavazuje se vyžádat si předchozí písemný souhlas objednatele s provedením takové změny. V případě změny člena řešitelského týmu nebo poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokazoval splnění kvalifikace, je zpracovatel povinen doložit zároveň kvalifikaci nového člena řešitelského týmu nebo poddodavatele, která odpovídá požadované kvalifikaci původního člena řešitelského týmu nebo poddodavatele. Souhlas objednatele nebude bezdůvodně odepřen. Objednatel si vyhrazuje právo požádat o výměnu člena řešitelského týmu nebo poddodavatele pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci
s objednatelem. Zpracovatel je ve lhůtě 5 pracovních dnů od takové žádosti povinen provést výměnu jednoho či více člena řešitelského týmu nebo poddodavatele(ů). Veškeré případné náklady související s jejich výměnou nese výlučně zpracovatel.

  - Zpracovatel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost nezbytnou ke splnění povinnosti objednatele vyplývající z ust. § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- Sankční ujednání

  - Zpracovatel se zavazuje, že v případě prodlení s finálním plněním předmětu dle termínu dle odst. 3.3. této Smlouvy  zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny předmětu plnění uvedené v odst. 4.1 této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že zpracovatel nedodrží povinnosti, resp. lhůty, stanovené v odst. 5.3, 5.4, této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že zpracovatel nesplní povinnost dle odst. 7.7 této Smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

  - V případě, že zpracovatel poruší povinnosti stanovené v odst. 7.9 či 7.10 této Smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě, že zpracovatel nesplní povinnost dle odst. 7.11 této Smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

  - Smluvní pokutu stejně jako případnou škodu či jinou újmu vzniklou objednateli vlivem činnosti zpracovatele se zpracovatel  zavazuje zaplatit objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bude objednatelem o nároku na úhradu smluvní pokuty a její výši resp. vzniklé škody či jiné újmy a její výši prokazatelně informován.

  - Při nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem je zpracovatel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

  - Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku objednatele na více smluvních pokut uložených zpracovateli podle této Smlouvy se takové pokuty sčítají.

  - Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacením jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a nedotýká se nároku na náhradu škody či jiné újmy v plné výši.

  - Smluvní strany sjednávají, že jakoukoliv smluvní pokutu či vzniklou škodu vyjádřitelnou v penězích je objednatel oprávněn jednostranně započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv pohledávce (splatné či nesplatné) zpracovatele proti objednateli z titulu úhrady části ceny za plnění dle této Smlouvy.

- Ostatní ujednání

  - Zpracovatel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, má zákonnou povinnost zpřístupnit informace o této Smlouvě, pokud bude řádně o tyto informace požádán.

  - Výstupy z poskytnutého plnění, které vzniknou v průběhu a v souvislosti s poskytnutím předmětu Smlouvy, se stávají okamžikem jejich předání a převzetí objednatelem jeho výlučným vlastnictvím. Zpracovatel není oprávněn poskytnout žádný z těchto výstupů (a to ani před předáním objednateli) třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Ukončení smlouvy

  - Tuto Smlouvu lze ukončit splněním předmětu Smlouvy, dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených  občanským zákoníkem nebo ve Smlouvě.

  - Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, nastane-li i některá z níže uvedených skutečností:

    - proti majetku zpracovatele bude vedeno insolvenční řízení,

    - nastane-li některá ze skutečností uvedená v § 223 zákona o zadávání veřejných zakázek.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i pouze ve vztahu k části plnění.

  - Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí
1 měsíc a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi prokazatelně doručeno druhé smluvní straně.

  - V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením některé ze smluvních stran od této Smlouvy, jsou povinnosti obou stran následující:

    - zpracovatel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle této Smlouvy do doby ukončení smlouvy;

    - zpracovatel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle soupisu;

    - objednatel není povinen soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje;

    - zpracovatel provede vyúčtování plnění dle soupisu a vystaví závěrečnou fakturu.

- Ochrana důvěrných informací

  - Smluvní strany sjednávají, že za důvěrné informace se považují veškeré informace o skutečnostech týkajících se smluvních stran a jejich činnosti, jejichž zveřejnění by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout jejich oprávněných zájmů nebo jejich dobrého jména, získané v souvislosti s plněním této Smlouvy v jakékoli formě, s výjimkou informací všeobecně známých. Za důvěrné informace se považují i veškeré obchodní a technické informace, které byly jednou ze smluvních stran sděleny jiné smluvní straně a jsou předmětem obchodního tajemství.

  - Obě smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy, a to po dobu účinnosti této Smlouvy a dále po dobu 3 let po ukončení plnění dle této Smlouvy, pokud se důvěrné informace nestanou veřejně známými bez zavinění druhé strany.

  - Zpracovatel se zavazuje svého případného poddovatele zavázat povinností mlčenlivostia respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací poddovatelem odpovídá objednateli přímo zpracovatel.

  - Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nepoužijí k jiným účelům než k plnění dle této Smlouvy a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, a že budou zajišťovat jejich ochranu přiměřeným způsobem. V případě, že zpracovatel využije k realizaci plnění Smlouvy třetí stranu, pak odpovídá za takové plnění při ochraně důvěrných informací, jako by plnil sám.

  - Smluvní strany sjednávají pro případ porušení povinnosti k zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

  - Zpracovatel je oprávněn po předání a převzetí celého předmětu této Smlouvy užít obecnou informaci o plnění dle této smlouvy jako referenci.

  - Zpracovatel se zavazuje během plnění předmětu této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.

- Autorská a vlastnická práva

  - V případě, že zpracovatel v rámci plnění této Smlouvy vytvoří dílo, které bude dílem podléhajícím ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, takto vytvořené dílo bude považováno za dílo zhotovené na objednávku a bude považováno za kolektivní autorské dílo zaměstnanců zpracovatele, kteří jej vytvořili ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zpracovateli.
V souladu s autorským zákonem bude objednatel dnem úplného zaplacení ceny za celý předmět této Smlouvy oprávněn dílo užívat, a to výhradně pro své potřeby. Zpracovatel prohlašuje, že poskytnutím licencí objednateli neporušuje práva duševního vlastnictví třetích osob a že je oprávněn na objednatele licenci převést. V případě, že zpracovatel nedodrží toto ustanovení, zavazuje se uhradit veškeré nároky třetích osob z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a dále náhradu škody způsobenou tím objednateli.

  - Zpracovatel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití díla, které vznikne splněním předmětu této Smlouvy. Součástí výhradní licence je oprávnění objednatele upravit či jinak měnit dílo, jeho název nebo označení autora, oprávnění spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit dílo do díla souborného dle potřeb objednatele.

  - Zpracovatel uděluje objednateli souhlas, aby oprávnění tvořící součást licence mohla být zcela nebo zčásti poskytnuta třetí osobě, a dále uděluje objednateli souhlas s postoupením licence třetím osobám.

- Odpovědnost za škodu

  - Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu či jinou újmu v souladu s platnými a účinnými právními předpisy a touto Smlouvou. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení vzniku škody či jiné újmy a k případné minimalizaci vzniklé škody či jiné újmy.

  - Na odpovědnost smluvních stran za škodu či jinou újmu se vztahují ustanovení platných a účinných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

  - Výsledky činnosti zpracovatele dle této Smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zpracovatelem dle této Smlouvy nebo jestliže hmotné zachycení výsledků činnosti zpracovatele jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této Smlouvy.

  - Zpracovatel se zavazuje, že výsledky jeho činnosti dle této Smlouvy a hmotné zachycení výsledků činnosti zpracovatele budou ke dni předání bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto Smlouvou.

- Kontaktní osoby

  - Kontaktní osobou objednatele je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  - Kontaktní osobou zpracovatele je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  - Případnou změnu kontaktních údajů je smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně.

  - Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, obě smluvní strany budou vzájemně komunikovat či si předávat informace a dokumenty prostřednictvím výše uvedených kontaktních osob.

- Závěrečná ustanovení

  - Tato Smlouvá nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá pak dne jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

  - Jakékoli změny nebo doplňky musí být řešeny písemně, formou číslovaných dodatků odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Zpracovatel vzal na vědomí, že tato Smlouva bude po jejím podpisu oběma smluvními stranami zveřejněna na profilu objednatele v souladu s § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek, a v Registru smluv v souladu s § 2 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

  - Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zpracovatel.

  - Záležitosti v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platných a účinných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem.

  - Zpracovatel bere na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv.

  - Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace předmětu Smlouvy

- Příloha č. 2: Popis realizace předmětu plnění

- Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

- Příloha č. 4: Jmenný seznam členů řešitelského týmu (bude doplněno před podpisem smlouvy dle osob, jejichž prostřednictvím byla prokázána tato část kvalifikace)

| Za zpracovatele: | Za objednatele: |
| --- | --- |
| V Praze dne___________ | V Praze dne ___________ |
| ______________________________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Partner, na základě plné moci Deloitte Advisory s.r.o. | ______________________________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitelka odboru řízení projektů Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |

- PŘÍLOHA č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Příčiny vzniku nerovného odměňování, jeho okolnosti a podmínky, kontext a mechanismy je třeba detailně prozkoumat pomocí kvalitativního výzkumu, který umožní analyzovat roli a perspektivu jednotlivých aktérů a aktérek v oblasti mezd/platů a odměňování (zaměstnavatelé/ky, zaměstnanci/kyně, tvůrci/kyně politik, odbory, neziskové organizace apod.). Důležité je také porovnat situaci, příčiny a podmínky nerovného odměňování mezi různými skupinami zaměstnanců/kyň – tj. nejen mezi muži a ženami obecně, ale stejně tak např. mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi v soukromé a veřejné sféře, v různých oborech a regionech, mezi pracovníky a pracovnicemi na řídicích pozicích, mezi zaměstnanými matkami a otci, mezi matkami a otci po rodičovské, mezi ženami a muži podle dosaženého vzdělání a podle věku.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kvalitativní výzkum příčin, podmínek a okolností vzniku a řešení genderových rozdílů v odměňování v ČR včetně analýzy procesů, které jsou s odměňováním spojeny a mají na genderové rozdíly v odměňování identifikovatelný dopad.

Kvalitativní výzkum se bude zaměřovat na role těch vybraných aktérů/aktérek zkoumaného jevu, kteří/které se na nejrůznějších úrovních účastní vlastního procesu tvorby mezd/platů, i těch, kterých se problém genderových rozdílů v odměňování bezprostředně dotýká v praktické rovině (tj. těch, na které má přímý vliv a konkrétní dopad). Kromě výše zmíněného budou v rámci výzkumu analyzovány rovněž individuální postoje vybraných aktérů/aktérek a jejich reflexe těchto problémů a procesů.

Využity budou metody fokusních skupin a individuálních hloubkových rozhovorů.

Konkrétně bude provedeno 10 fokusních skupin, z toho:

- 6 skupin zaměřených na faktory rodičovství, vzdělání a věku, které se s pohlavím propojují a vytvářejí potenciál pro vícenásobné znevýhodnění v odměňování

- 4 zaměřené na perspektivu a roli odborů ve vyjednávání rovné odměny pro ženy a muže v různých regionech ČR ve státní správě a soukromém sektoru

Dále bude provedeno 100 individuálních hloubkových rozhovorů, které budou realizovány

- s tvůrci a tvůrkyněmi politik (10 – 15 rozhovorů – viz dále)

- v  10 – 12 firmách/organizacích, působících v různých oborech a krajích ČR (viz dále)

V každé firmě bude provedeno cca 8 – 10 rozhovorů se zaměstnanci/kyněmi na různých úrovních a s různými rolemi ve vyjednávání o odměně za práci/mzdě/platu.

Fokusní skupiny a individuální hloubkové rozhovory mohou být realizovány současně.

Analýza kvalitativních dat bude vycházet z  principů zakotvené teorie a bude realizována induktivně. Cílem proto není ověření platnosti předem vybrané teorie/předem vybraného tvrzení – zkoumány/analyzovány budou naopak témata, fakta a fenomény, jejichž významnost ve vztahu k problematice nerovného odměňování žen a mužů bude indikována v průběhu realizace požadovaného plnění. Z toho důvodu bude vlastnímu výzkumu předcházet formulace výzkumného problému a výzkumných otázek (viz Požadované parametry kvalitativního šetření), přičemž výzkumné otázky budou formulovány tak, aby zanechaly dostatečný prostor k adekvátnímu a pečlivému prozkoumání jevu. Celý proces sběru a analýzy dat bude směřovat k hledání témat, která se zkoumaným jevem souvisejí a k následnému popisu vztahů mezi nimi. Výstupem celého procesu realizace předmětné VZ bude závěrečná zpráva shrnující hlavní poznatky/zjištění vycházející z analýzy fokusních skupin a individuálních hloubkových rozhovorů a jejich syntézu, dále pak detailní popis metodologie vlastního výzkumu a jeho teoretických východisek.

Požadované zaměření kvalitativního výzkumu – výzkumné problémy, otázky a témata:

Navržená témata výzkumu:

- vliv jednotlivých charakteristik (jako je pohlaví, rodičovství, věk, vzdělání, obor/kategorie zaměstnání, region, rodinný stav/partnerství, počet nezaopatřených dětí) na konkrétní výši odměny/mzdy/platu, včetně detailního popisu souvisejícího mechanismu (tj. popisu toho, jakým způsobem dané faktory na výši mzdy/platu působí)

- vliv výše uvedených jednotlivých sociodemografických charakteristik/faktorů na vnímání a hodnocení (ne)spravedlnosti genderových rozdílů v odměňování za stejnou práci z pohledu vybraných aktérů/ek zkoumaného jevu

- vnímání a hodnocení možností kariérního a profesního uplatnění mužů a žen (obecně i v rámci konkrétní dotazované firmy/organizace) a postoj k bariérám bránícím ve stejném profesním a kariérním uplatnění mužů a žen

- dopad výše výdělků na životní úroveň jednotlivce i celých rodin a domácností s akcentem na schopnost řešit konkrétní situace či dovolit si konkrétní zboží a služby

- osobní nebo zprostředkované zkušenosti s nerovným odměňováním (nebo přímo s diskriminací) se zaměřením na identifikaci odlišností podle jednotlivých odvětví, pracovních pozic a různých aktérů/rek.

- souvislosti mezi nerovným odměňováním a jednotlivými stádii životního cyklu u žen a u mužů (především ve vztahu k péči o děti a další členy/ky rodiny)

- strategie vyjednávání o výši odměny/mzdy/platu v různých stádií pracovního procesu (např. při nástupu do zaměstnání, při kariérním postupu, při návratu po rodičovské), strategie vyjednávání na individuální i kolektivní úrovni a jejich efektivita

- role a postoje různých skupin aktérů/aktérek (tj. zaměstnavatelů/ek, zaměstnanců/kyň, tvůrců/kyň politik, odborů, neziskových organizací apod.) ke zkoumanému jevu a k otázkám nerovného odměňování, jeho příčinám a řešením

- porovnání okolností, příčin a podmínek vzniku nerovného odměňování v různých sektorech a oborech

- souvislosti nerovného odměňování s dalšími formami znevýhodnění (např. v přístupu do vedoucích pozic aj.)

- Kdo (a z jakého důvodu) by měl podle vybraných aktérů/aktérek řešit problém nerovností v odměňování žen a mužů? (vláda, odbory, úřady práce, Státní úřad inspekce práce, ombudsman, soudy, zaměstnavatelé/ky, jednotlivci, média…)

- limity možností jednotlivých aktérů/aktérek ve vztahu k efektivnímu řešení problému nerovného odměňování (tj. na jaké limity jednotliví aktéři/aktérky s ohledem na své možnosti a kompetence narážejí při snaze neuspokojivou situaci měnit nebo do ní zasahovat)

- příklady dobrých praxí u všech aktérů/ek, tj. detailní průzkum/soupis konkrétních navržených a realizovaných řešení problému nerovného odměňování žen a mužů; zahrnuje popis procesu (co předcházelo realizaci daného opatření, jak/s jakou odezvou bylo opatření přijato, limity daného opatření, pozitiva daného opatření)

Vymezení charakteristik participantů/tek ve fokusních skupinách a v individuálních hloubkových rozhovorech

Fokusní skupiny (dále jen „FS“)

V rámci veřejné zakázky bude realizováno celkem 10 FS. Výběr charakteristik participantů/tek FS vychází z údajů šetření Struktura mezd a zaměstnanců (2015) publikovaného na stránkách Českého statistického úřadu

Požadavky na jednotlivé FS:

FS 1. Zaměstnané matky s dětmi do 10 let s nízkým vzděláním (max. vyučení bez maturity)

FS 2. Zaměstnaní otcové s dětmi do 10 let s nízkým vzděláním (max. vyučení bez maturity)

FS 3. Zaměstnané matky s dětmi do 10 let s VŠ vzděláním

FS 4. Zaměstnaní otcové s dětmi do 10 let s VŠ vzděláním

FS 5. Zaměstnané ženy starší 50 let (různé vzdělání)

FS 6. Zaměstnaní muži starší 50 let (různé vzdělání)

FS 7. Zástupci a zástupkyně odborů (minimálně 3 od každého pohlaví ve skupině) se zaměřením na státní sektor, působící v krajích s vysokým GPG (24 – 25 %, tj. Praha, Středočeský, Vysočina, Zlínský)

FS 8. Zástupci a zástupkyně odborů (minimálně 3 od každého pohlaví ve skupině) se zaměřením na státní sektor, působící v kraji s nižším GPG (18 – 20 %, tj. Jihočeský, Karlovarský, Ústecký, Královehradecký, Olomoucký)

FS 9. Zástupci a zástupkyně odborů (minimálně 3 od každého pohlaví ve skupině) se zaměřením na soukromý sektor, působící v kraji s vysokým GPG (24 – 25 %, tj. Praha, Středočeský, Vysočina, Zlínský)

FS 10. Zástupci a zástupkyně odborů (minimálně 3 od každého pohlaví ve skupině) se zaměřením na soukromý sektor, působící v kraji s nižším GPG (18 – 20 %, tj. Jihočeský, Karlovarský, Ústecký, Královehradecký, Olomoucký)

Individuální hloubkové rozhovory (dále jen „IHR“)

V rámci veřejné zakázky bude realizováno celkem 100 IHR. Výběr charakteristik participantů/tek IHR vychází z údajů šetření Struktura mezd a zaměstnanců (2015) publikovaného na stránkách Českého statistického úřadu.

Individuální hloubkové rozhovory budou realizovány:

- s tvůrci a tvůrkyněmi politik (tj. zástupci a zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadů práce, Státního úřadu inspekce práce, odbory, zaměstnavatelských svazů, neziskový sektor, konzultantské subjekty a experti/ky). Celkem bude realizováno 10 – 15 rozhovorů.

a dále budou rozhovory realizovány následujícím způsobem:

- Rozhovory budou realizovány v 10 – 12 malých (do 50 zaměstnanců), středních (do 250 zaměstnanců) i velkých (nad 250 zaměstnanců) firmách a organizacích vybraných na základě níže připojené Tabulky č. 1 a to takovým způsobem, aby byly za každé pole předmětné tabulky (tj. za každé pole, v němž jsou vypsány konkrétní obory) vybrány alespoň dvě firmy/organizace. Celkem bude na provedeném souboru firem/organizací realizováno 85 – 90 IHR.

- Zároveň musí být pro vybraný soubor 10 – 12 firem a organizací dodrženy následující podmínky:

    - ve vybraném souboru musejí být firmy/organizace alespoň z 5 různých krajů ČR (dle sídla firmy/organizace)

    - ve vybraném  souboru musejí být alespoň 4 firmy/organizace s většinovým státním vlastnictvím a alespoň 4 firmy/organizace s většinovým soukromým vlastnictvím

    - ve vybraném souboru musejí být zastoupeny alespoň 3 malé, alespoň 3 střední a alespoň 3velké organizace/firmy

    - v každé z vybraných firem/organizací bude proveden rozhovor minimálně s těmito respondenty/kami na pozicích: 1 personalistou/personalistkou (případně jiným pracovníkem, který má oblast odměňování ve své gesci), 1 manažerkou, 1 manažerem, 1 zástupcem nebo zástupkyní odborů (existují-li na daném pracovišti odbory), 2 zaměstnankyněmi, 2 zaměstnanci

Celkem bude v každé firmě/organizaci provedeno 8 – 10 rozhovorů.

Tabulka č. 1: Obory pro výběr firem podle klasifikace NACE a dle zastoupení žen a mužů mezi zaměstnanci a výše GPG

|  | Dominované muži (nad 60 % mužů) | Dominované ženami (nad 60 % žen) | Vyrovnané zastoupení žen a mužů (40 – 60 % žen i mužů) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nízký GPG (do 10 %) | Doprava a skladování Zásobování vodou a odpad |  | Administrativní a podpůrné činnosti Ubytování, stravování, pohostinství Činnosti v oblasti nemovitostí |
| Vysoký GPG (nad 25 %) | Informační a komunikační činnosti Zpracovatelský průmysl | Peněžnictví a pojišťovnictví Zdravotní a sociální péče Vzdělávání | Profesní vědecké a technické činnosti Obchod a opravy aut |

Zdroj: Struktura mezd zaměstnanců 2015. ČSÚ

Požadované parametry kvalitativního šetření:

V rámci realizace plnění jsou požadovány následující parametry fokusních skupin:

- 10 fokusních skupin

- Rozsah: 2 – 2,5 h/1 fokusní skupina (1 h = 60 minut)

- 7 – 10 osob/1 fokusní skupina

- Zaměření fokusních skupin: viz sekce Vymezení charakteristik participantů/tek ve fokusních skupinách a v individuálních hloubkových rozhovorech

V rámci veřejné zakázky jsou požadovány následující parametry individuálních hloubkových rozhovorů skupin:

- 100 rozhovorů

  - 10 – 15 s tvůrci a tvůrkyněmi politik

  - 85 – 90 rozhovorů ve vybraných firmách/organizacích

- Rozsah: 1 – 2  h/1 rozhovor (1 h = 60 minut)

- Výběr participantů/ek: viz sekce Vymezení charakteristik participantů/tek ve fokusních skupinách a v individuálních hloubkových rozhovorech

- Výběr firem/organizací dle kritérií v Tabulce č. 1

Požadované výstupy:

Není-li definováno jinak, jsou veškeré výstupy, u nichž je to relevantní (tj. kromě audionahrávek), požadovány v elektronické editovatelné podobě (formát .doc a obdobné).

- Veškeré připravené scénáře, které budou využity ve fokusních skupinách

- Veškeré připravené scénáře, které budou využity v individuálních hloubkových rozhovorech

- .ptp prezentace, která stručně zmapuje hlavní výzkumné problémy a hlavní zjištění z fokusních skupin a individuálních hloubkových rozhovorů

- Anonymizované přepisy a nahrávky fokusních skupin a individuálních hloubkových rozhovorů včetně přehledné dokumentace datového souboru zahrnující popis charakteristik dotazovaných participantů a participantek

- Závěrečná zpráva zahrnující teoretické ukotvení výzkumu (včetně detailního popisu zvolené metodologie) shrnující veškerá zjištění z fokusních skupin a individuálních hloubkových rozhovorů

Požadované termíny plnění:

- scénáře pro individuální a hloubkové rozhovory: do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

- scénáře pro fokusní skupiny: do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy

- .ptp prezentace s hlavními zjištěními: do 20. týdne od nabytí účinnosti smlouvy

- 1. draft závěrečné zprávy: do 24 týdne od nabytí účinnosti smlouvy

- anonymizované přepisy a nahrávky individuálních hloubkových rozhovorů a fokusních skupin včetně přehledné dokumentace datového souboru zahrnující popis charakteristik dotazovaných participantů a participantek: do 28 týdne od nabytí účinnosti smlouvy

- finální verze závěrečné zprávy: do 28 týdne od nabytí účinnosti smlouvy

- PŘÍLOHA č. 2 – Popis realizace předmětu plnění

Teoreticko-analytický přístup

Zkušenosti a motivace Uchazeče

Společnost Deloitte Advisory, s. r. o. je součástí celosvětové sítě Deloitte Touche Tohmatsu, která se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti auditu, poradenství, finančního poradenství, řízení rizik, daňového a právního poradenství a souvisejících služeb klientům ze státní správy, soukromého i neziskového sektoru.

Deloitte globálně věří v úspěch založený na hodnotách diverzity, rovnosti a inkluze. Proto klade velký důraz na rovný přístup k zaměstnancům nehledě na jejich pohlaví, sexuální orientaci, věk, národnost, víru nebo postižení. Jednou z oblastí, které se Deloitte intenzivně věnuje, jsou rovné příležitosti žen a mužů, včetně snižování nerovností v odměňování, tzv. Gender Pay Gap (dále jen GPG). V rámci interních aktivit Deloitte každoročně měří a zveřejňuje interní statistiky odměňování žen a mužů v Deloitte. Deloitte se zavázal ke globálnímu snižování nerovností v odměňování žen a mužů na minimum a zvýšení zastoupení žen ve vedoucích pozicích (cílem pro rok 2030 je dosažení poměru 40% žen ve vedení). S cílem dosažení těchto ambiciózních cílů společnost zavádí robustnější interní procesy podporující rovné odměňování, kariérní a profesní růst, management talentů a slaďování profesního a rodinného života. Deloitte v ČR umožňuje v letošním roce 28 % zaměstnankyň práci na flexibilní pracovní úvazek, oproti 9 % celorepublikového průměru.

Deloitte zpracovává analýzy a publikace věnující se genderové problematice, např. analýza „Women in the boardroom: A global perspective“ na základě komparativního vzorku ze 64 zemí světa popisuje korelaci mezi množstvím žen na vedoucích pozicích a množstvím žen ve správních radách velkých firem a vyzývá zaměstnavatele ke zvyšování poměru žen na vedoucích pozicích. Rovnosti žen a mužů a jejich odměňování je také věnována i podstatná část každoroční výzkumné zprávy Global Human Capital Trends, která popisuje současné a budoucí trendy v oblasti řízení lidských zdrojů.

Deloitte Consulting GmbH v Rakousku, který je partnerem předkládaného projektu, má více než 15-leté zkušenosti s analýzou a poradenstvím v oblasti rovného odměňování žen a mužů v Rakousku. v současné době realizuje dva velké projekty na snižování genderových nerovností a rozdílů v odměňování. První projekt „Podnikové poradenství (Impulsberatung für Betriebe)“ pro rakouský Úřad práce se zaměřuje na analýzu (kvantitativní a kvalitativní) a poskytování HR poradenství v malých a středních podnicích (MSP) s cílem snížit fluktuaci zaměstnanců a zvýšit jejich spokojenost. Součástí projektu je poradenství a podpora MSP se zaváděním mechanismů na snižování genderových nerovností. V rámci tohoto projektu byla dosud poskytnuta podpora více než 2 000 organizacím, přičemž byly realizované strukturované rozhovory a fokusní skupiny s přibližně 10 000 zástupců vedení, HR managementu, zaměstnanců a odborů. Další projekt „Rovné odměňování (Equal Pay)” realizovaný pro Spolkové ministerstvo práce, sociálních a zdravotních věcí a ochrany spotřebitele se explicitně zaměřuje na snižování GPG skrze podnikové analýzy a bezplatné HR poradenství pro MSP. Do analytické fáze již bylo zapojeno přibližně 100 společností. Výstupem projektu jsou podnikové analýzy s identifikovanými problémy a návrhy nápravných opatření, návrhy nastavení HR procesů garantujících férové odměňování, nastavení vnitřních mechanismů a směrnic. Vedle projektů podnikového poradenství realizoval rakouský Deloitte v nedávné době také srovnávací Analýzu odměňování žen a mužů v bankovním sektoru. V rámci evaluace novelizace Zákona o rovném zacházení (Antidiskriminační zákon) byly také realizované hloubkové rozhovory, fokusní skupiny, workshopy s řadou expertů, legislativců, odborů a zaměstnanců.

Deloitte Advisory s. r. o. má mnohaleté zkušenosti s realizací kvalitativních výzkumů a evaluací z různých oblastí a pro různé zadavatele, včetně ministerstev a orgánů státní a veřejné správy. V posledních letech zpracoval evaluace řady operačních programů, ex-ante analýzy operačních programů a možností zapojení finančních nástrojů, dopadové studie a kvalitativní i kvantitativní analýzy. Deloitte ČR disponuje týmem zkušených výzkumníků, kteří mají letité zkušenosti s aplikací výzkumných metod, jako jsou fokusní skupiny, hloubkové rozhovory, workshopy, případové studie, terénní výzkumy, analýzy primárních i sekundárních zdrojů dat a další.

Vymezení cíle projektu

Cílem projektu je identifikace a vyhodnocení příčin, podmínek a okolností vzniku a návrh řešení genderových rozdílů v odměňování v ČR včetně analýzy procesů, které jsou s odměňováním spojeny a mají na rozdíly v odměňování identifikovatelný dopad. Cílem výzkumu přitom není ověření hypotéz předem stanovených na základě statistických dat a dosavadních výzkumů, ale analýza individuálních faktorů, rolí, postojů a perspektiv jednotlivých aktérů a aktérek v oblasti mezd/platů a odměňování.

Teoretická východiska projektu

V oblasti rovných příležitostí byla v ČR realizována řada výzkumů a analýz, z jejichž poznatků bude Uchazeč vycházet při zpracování tohoto projektu. Jedná se zejména o:

- Výzkumy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v oblasti příjmů a mezd, rodiny nebo sociální ochrany, Sociologického ústavu Akademie věd ČR, CVVM, Cerge-EI a dalších.

- Statistických dat ČSÚ

- Zahraniční analýzy a výzkumy (např. Deloitte: Women in STEM: Technology, career pathways and the gender pay gap, 2016; Studie Evropské Komise; Statistiky Eurostat; Gender Pay Gap Project; atd.)

Z těchto a dalších dostupných výzkumů a analýz je patrný výrazný rozdíl v odměňování žen a mužů u zaměstnavatelů v ČR, který dosahuje druhého nejvyššího rozdílu v EU ve výši 21,8 % oproti unijnímu průměru 16 %. Samotný projekt MPSV „22 % k Rovnosti“, v jehož rámci je tato veřejná zakázka vypisována, tuto nerovnost řeší jak na úrovni veřejných politik, tak na úrovni konkrétních nástrojů pro odstraňování této nerovnosti u zaměstnavatelů.

Dalším zdrojem teoretických východisek předkládaného projektu jsou zkušenosti z analýzy příčin a procesů zapříčiňujících Gender Pay Gap realizované společností Deloitte v Rakousku.

Příčiny GPG

Příčin nerovného odměňování žen a mužů je celá řada. Mezi základní příčiny rozdílného odměňování lze zahrnout genderovou stereotypizaci, horizontální i vertikální segregaci trhu práce a péči o rodinu.

Následující kapitola obsahuje stručný popis nejvýznamnějších příčin nerovného odměňování žen a mužů vyplývajících z tuzemských výzkumů a analýz a ze zahraničních zkušeností:

- Vliv kulturních vzorců, postojů a předsudků. Českou republiku stejně jako Rakousko lze považovat v mnoha ohledech za genderově konzervativní země. Ačkoli se situace postupně zlepšuje, stále hrají kulturní vzorce jednu z hlavních rolí v rozdílu ve výši odměn žen a mužů. Kulturní vzorce se odrážejí ve veřejném mínění, společenských normách a sdílených hodnotách, které často reprodukují genderové stereotypy a diskriminaci. Výsledkem je „tradiční“  přisouzení role ženám, role pečovatelky o dítě a domácnost. Ve výzkumu CVVM z roku 2016, mapující názory veřejnosti na roli muže a ženy v rodině, 64 % respondentů přisoudilo zodpovědnost za finanční zajištění domácnosti mužům, 35 % oběma a pouze 1 % ženám. Ve stejném průzkumu veřejného mínění dále 63 % respondentů uvedlo, že by o profesní kariéru měli usilovat oba partneři, pouze muži uvedlo 33 % a pouze ženy 1 % respondentů.

- Vliv dominantně mužské nebo ženské profese (Horizontální segregace). Rozdíl v odměňování žen a mužů je do velké míry ovlivněn rozdílným nastavením obvyklé mzdy v typicky mužských profesích, kde je mzda stejně kvalifikovaných zaměstnanců vyšší než stejně kvalifikovaných žen v typicky ženských profesích. Tato situace je do velké míry typická pro ČR i Rakousko

- Rozdíly v zastoupení žen na vedoucích pozicích (Vertikální segregace). Ženy v českých i evropských firmách méně často zastávají vedoucí pozice. Z údajů Eurostatu vyplývá, že pouze 33 % z vedoucích pracovníků jsou ženy. V žádné zemi EU nedosáhlo procentuální zastoupení žen na vedoucích pozicích 50 %. Z důvodu, že více mužů zastává vedoucí pozice, jsou tak i jejich platy vyšší.

- GPG roste s požadavky na kvalifikaci.  Statistické údaje Eurostatu ukazují, že největší rozdíl v odměňování žen a mužů je na vysoce kvalifikovaných pozicích, zatímco u nízko kvalifikovaných pracovních pozic se může jednat o rozdíl v řádech jednotek procent, v případě zákonodárců nebo řídících/vedoucích pracovnic/níků může rozdíl přesáhnout i 40 %.

- Vliv rozvoje regionu. Z dostupných analýz vyplývá nepoměr v rozdílech v odměňování žen a mužů v závislosti na stupni rozvoje regionů (výši průměrné mzdy). V Praze je GPG větší než v ostatních regionech

- Vliv rodičovství a počtu dětí. Rozdíl v odměňování žen a mužů je ovlivněn také péčí o nezaopatřené dítě či osobu blízkou, což bývá často bariérou k získání samotného pracovního místa, profesnímu růstu a zvyšování kvalifikace. Pečující uchazeči/ky o zaměstnání mají znevýhodněnou startovací pozici a jsou závislí/é na nabídce dělených nebo flexibilních pracovně právních vztahů nebo jsou nuceni/é přijmout hůře placenou práci. Až 58 % žen se při přijímacích pohovorech setkává s otázkami na svůj rodinný život a situaci. I při současné nízké míře nezaměstnanosti se 30% žen s dvouletými dětmi a 60% žen s tříletými dětmi stává nezaměstnanými bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené, ženy s předškolními dětmi ve věku 5-7 let jsou přitom často nezaměstnané déle než rok. Ve srovnání s okolními evropskými státy pracuje v ČR jen velmi málo žen s dětmi do šesti let. Výzkumy dále uvádějí 6 % průměrný rozdíl v nástupní mzdě po delší pracovní absenci (pro ženy typicky MD/RD) mezi ženami a muži v neprospěch žen.

- Vliv nedostatečné politické podpory a nízkého zastoupení žen v legislativních orgánech. Jedním z vlivů na přetrvávající nerovnosti mezi ženami a muži, včetně jejich odměňování je nezájem politických elit a zákonodárců tento problém řešit. Jedním z důvodů je nízké zastoupení žen v zákonodárném sboru – v Poslanecké sněmovně ČR dosahuje zastoupení žen pouhých 22 %, v horní komoře Parlamentu ještě méně. V současné vládě tvoří ženy historické maximum 31.3 %. Na komunální úrovni ženy tvoří  27 % zvolených zastupitelů. Prioritou odborových svazů, kde zastoupení žen není zásadně jiné, je zvyšování mezd obecně, nikoli odstranění rozdílů mezd mezi ženami a muži.

- Vliv nižší míry asertivity a sebedůvěry žen. Za další důvod rozdílů v odměňování bývá uváděn fenomén, kdy ženy nežádají o kariérní postup nebo navýšení odměn tak často jako muži. Výzkumy uvádějí tento fenomén typicky v dominantně mužském pracovním prostředí, kde jsou ženy v minoritním postavení.

Dopady GPG

Nerovnost v odměňování má celou řadu negativních dopadů jak na osobní život žen a jejich rodin, tak na státní rozpočet či výkonnost a efektivitu firem; od měnících se životních strategií a upřednostňování profesního a kariérního života na úkor zakládání rodin až po ekonomické ztráty dané vysokou nezaměstnaností žen. V neposlední řadě se lze domnívat, že rozdílná výše platů nezřídka determinuje volbu mezi partnery, kdo z nich se stane pečující osobou o dítě na úkor svého dalšího profesního rozvoje.

V následující kapitole je obsažen stručný popis dopadů rozdílů v odměňování žen a mužů na jednotlivé dotčené subjekty:

- Ekonomické dopady na ženy a jejich rodiny. Rozdíly v odměňování mají přímý vliv na zvýšené riziko příjmové chudoby a materiální deprivace žen. Pod hranicí ohrožení příjmovou chudobou se nachází v průměru o 2.5 % více žen než mužů. Nejohroženější skupinou příjmovou chudobou jsou podle ČSÚ domácnosti jednoho dospělého s dětmi, tedy 175 000 rodin, z toho 90 % matek samoživitelek. Téměř každá třetí rodina v této skupině je ohrožena příjmovou chudobou a každá desátá je materiálně deprivovaná. Rozdílné odměňování žen má také dopad na výměru starobního důchodu, který je v průměru o několik set až tisíce Kč nižší.

- Ekonomické dopady pro stát. Z údajů ČSÚ vyplývá, že rozdílné odměňování žen způsobuje finanční ztrátu v odvodech do státního rozpočtu v průměru pro všechny úrovně dosaženého vzdělání ve výši kolem 80 000 Kč za ženu na rok. Při odhadovaném množství 3 milionů žen v produktivním věku se může jednat o ztrátu až 240 miliard Kč ročně. Rozdíly v odměňování pak mají vliv i na snižování porodnosti, odchod vysokoškolsky kvalifikovaných žen na zahraničí trh práce apod.

- Dopady na zaměstnavatele. Jak vyplývá z mezinárodních zjištění společnosti Deloitte a řady dalších globálních zaměstnavatelů, nerovné odměňování žen, jejich nižší zastoupení na vedoucích funkcích a celkově nižší využívání jejich potenciálu vede k nižší produktivitě, efektivnosti a inovativnosti zaměstnavatelů. Dodržování principů diverzity, včetně genderové diverzity, jejíž je rovné odměňování podmínkou, vede k vyšší výkonnosti týmů. Nerovnosti v odměňování žen a mužů mají v případě fluktuace žen nebo neuskutečněných návratů z MD/RD i přímé ekonomické dopady spojené se zvýšenými náklady na nábor nových zaměstnanců/kyň.

Omezení současného stavu poznání

I přes existenci celé řady kvalitativních a kvantitativních výzkumů, stále existuje nedostatek dat pro vyhodnocení vlivů jednotlivých atributů na výši odměn žen a mužů.

Soukromé společnosti v naprosté většině případů systematicky nesbírají data o výši odměn žen a mužů a lze se domnívat, že jejich analýza za účelem prevence vzniku nerovností bude mezi českými zaměstnavateli spíše vzácností. Mezi globálními společnostmi lze najít inspiraci pro monitoring a vyhodnocování genderových nerovností, příkladem může být např. sama společnost Deloitte, která pravidelně vydává interní zprávu  Gender pay gap report. V oblasti rovných příležitostí a spravedlivého odměňování žen a mužů v ČR patří mezi vlajkové lodě např. Česká Spořitelna, innogy Česká republika, a. s. (dříve RWE Česká republika), Accenture Central Europe, B. V., organizační složka; Plzeňský Prazdroj, a. s.; Vodafone, ING, ArcelorMittal Ostrava, a. s., a další.

Popis metodologie

Následující kapitola obsahuje detailní popis metodologie a přístup k realizaci kvalitativního výzkumu. Logický rámec navržený Uchazečem je založen na mnohaletých zkušenostech s realizací kvalitativních výzkumů a řízení fokusních skupin a strukturovaných rozhovorů.  Dle požadavků zadávací dokumentace je popis způsobu výběru respondentů, včetně popisu databází, způsobu zajištění kvality a reprezentativnosti vzorku, je vyčleněn do třetí kapitoly.

Nejlepší praxí je před provedením kvalitativního výzkumu realizovat kvantitativní výzkum, který by poskytnul objektivní data o rozdílech v odměňování mezi ženy a muži v rámci individuálních zaměstnavatelů, o které se může kvalitativní výzkum opírat. Kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu je standardní postup v případě, že je analýzy zpracována pro podniky. Tato analýza je však zpracována pro MPSV, které nemá páky na to sbírat data o rozdílech v odměňování v rámci jednotlivých podniků. Navrhovaný postup tudíž počítá s tím, že kvantitativní výzkum u individuálních zaměstnavatelů absentuje a bude nahrazen obecnými východisky popsanými v předchozí kapitole.

Metodologický přístup Uchazeče je rozdělen do následujících logicky provázaných kroků:

- Formulace výzkumného problému a výzkumných otázek – na základě témat vymezených Zadavatelem v Příloze č. 1 návrhu smlouvy Uchazeč identifikuje výzkumné problémy. Výzkumné problémy budou rozpracovány do podoby konkrétních situací jednotlivých aktérů/ek dle jejich individuálních charakteristik. U takto rozepsaných problémů budou formulovány výzkumné otázky, kterými bude Uchazeč u jednotlivých respondentů zkoumat jejich zkušenosti, role a postoje. Výzkumné otázky budou podkladem pro návrh scénářů jednotlivých fokusních skupin a strukturovaných rozhovorů. Návrh scénářů bude validován a upraven na základě připomínek Zadavatele.

- Výběr a oslovení respondentů – V rámci projektu bude dle požadavků Zadavatele realizováno 10 fokusních skupin a 85-90 hloubkových rozhovorů u malých, středních a velkých podniků, soukromých i veřejných zaměstnavatelů v regionech s rozdílným GPG a dle typů oboru zaměstnavatelů dle dominance zaměstnaných žen nebo mužů, 10-15 rozhovorů s tvůrci/kyněmi veřejných politik. Způsob výběru respondentů, včetně způsobu oslovení a způsobu zajištění kvality vzorku je detailně rozpracován v následující 3. kapitole.

- Organizace rozhovorů, fokusních skupin – Uchazeč nese plnou odpovědnost za organizační zajištění fokusních skupin, včetně vytvoření bezpečného a důvěrného prostředí a zajištění občerstvení. Pro realizaci fokusních skupin nabízí Uchazeč vlastní prostory v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Hradci Králové. V případě, že budou fokusní skupiny realizované v jiných městech, zajistí Uchazeč odpovídající prostory. Při organizaci rozhovorů bude Uchazeč blízko spolupracovat s vedením zaměstnavatelů. S cílem snížení náročnosti zapojení respondentů budou podle možností zaměstnavatele pro realizaci rozhovorů zajištěny prostory v sídle nebo provozovně zaměstnavatele, naplňující požadavky na bezpečné a důvěrné prostředí. V případě, že nebude možné rozhovory realizovat v prostorách zaměstnavatele, zajistí Uchazeč jiné vhodné prostory. Na jednání fokusních skupin bude maximálně umožněna i přítomnost předškolních dětí.

- Realizace fokusních skupin a strukturovaných rozhovorů  - Fokusní skupiny (FS) a individuální hloubkové rozhovory (IHR) budou vedeny tazateli/kami Uchazeče, kteří/ré mají rozsáhlé zkušenosti s řízením fokusních skupin/hloubkových rozhovorů. V úvodu jednání zástupci představí cíle jednání, uvedou účastníky do problematiky a informují o tom, jakým způsobem dojde k zápisu průběhu jednání. Následně přistoupí k dotazování s využitím předem připravených scénářů. V případě FS i IHR budou využité metody dotazování limitující rizika spojená s využitím těchto metod.

- Analýza dat a zpracování výstupů – Pro vyhodnocení kvalitativních dat a zpracování závěrečné zprávy využije Uchazeč metody obsahové a tematické analýzy přepisů, analytické indukce a syntézy.

V závěru této kapitoly Uchazeč uvádí harmonogram realizace projektu, který vymezuje časovou alokaci a návaznost jednotlivých výše uvezených kroků.

Formulace výzkumných problémů a výzkumných otázek

Následující tabulka demonstruje uchopení témat vymezených Zadavatelem, na základě kterých Uchazeč identifikuje a popíše dopady na životní situaci jednotlivých aktérek a aktérů v podobě výzkumných problémů. Z důvodu úspory rozsahu nabídky Uchazeč pro ilustraci definoval výzkumné problémy pouze u jednoho tématu, v případě realizace dojde k dopracování všech témat a následné validaci se Zadavatelem.

| Téma | Výzkumné problémy |
| --- | --- |
| Vliv pohlaví, rodičovství, věku, vzdělání, oboru/kategorie zaměstnání, regionu, rodinného stavu/partnerství, počtu nezaopatřených dětí na konkrétní výši odměny/mzdy/platu | - Rozdíl ve výši odměny, mzdy nebo platu (GPG) je ovlivněn pohlavím, rodičovstvím, rodinným stavem, počtem nezaopatřených dětí zaměstnance a dalšími zmíněnými atributy - GPG je tím vyšší, o čím vyšší pozici ve struktuře řízení organizace se jedná - GPG je vyšší v méně rozvinutých regionech než v rozvinutějších regionech - GPG je rozdílný v závislosti od oboru nebo kategorie zaměstnání – je nižší v oborech prvo a druhovýroby než v high-tech oborech - GPG se zvyšuje na pozicích s požadovaným vyšším stupněm dosaženého vzdělání - Soukromé společnosti nebo veřejné instituce mají vnitřní směrnice na prevenci nerovného zacházení, ale tyto směrnice nejsou reálně vykonávány - Zaměstnavatelé systematicky nemonitorují a neřeší rozdíly v odměňování mužů a žen - Velká část zaměstnavatelů nerovné odměňování stále nevnímá jako problém |

S cílem ověření existence a relevance výzkumných problémů a zjištění příčin vedoucích k jejich vzniku bude navržena základní sada otázek pro jednotlivé typy cílových skupin, které budou zařazeny do scénáře a budou ověřovány v rámci fokusních skupin nebo hloubkových rozhovorů.

V tabulce níže je uveden ilustrativní výčet výzkumných otázek v rámci prvního tématu. Základní sada otázek bude doplněna a validována se Zadavatelem v první části realizace projektu. Následně budou na základě kombinace výzkumných otázek ke všem tématům zpracovány scénáře fokusních skupin a hloubkových rozhovorů, které budou taktéž konzultovány a validovány se Zadavatelem.

| Téma | Výzkumné problémy | Výzkumné otázky |
| --- | --- | --- |
| Vliv pohlaví, rodičovství, věku, vzdělání, oboru/kategorie zaměstnání, regionu, rodinného stavu/ partnerství, počtu nezaopatřených dětí na konkrétní výši odměny/ mzdy/platu | - Rozdíl ve výši odměny, mzdy nebo platu (GPG) je ovlivněn pohlavím, rodičovstvím, rodinným stavem, počtem nezaopatřených dětí zaměstnance a dalšími zmíněnými atributy - GPG je tím vyšší, o čím vyšší pozici ve struktuře řízení organizace se jedná - GPG je vyšší v méně rozvinutých regionech než v rozvinutějších regionech - GPG je rozdílný v závislosti od oboru nebo kategorie zaměstnání – je nižší v oborech prvo a druhovýroby než v high-tech oborech - GPG se zvyšuje na pozicích s požadovaným vyšším stupněm dosaženého vzdělání - Soukromé společnosti nebo veřejné instituce mají vnitřní směrnice na prevenci nerovného zacházení, ale tyto směrnice nejsou reálně vykonávány - Zaměstnavatelé systematicky nemonitorují a neřeší rozdíly v odměňování mužů a žen - Velká část zaměstnavatelů nerovné odměňování stále nevnímá jako problém | Zaměstnankyně/ci: - Je podle Vašeho názoru způsob a výše odměňování ve Vaší společnosti objektivní, tedy odráží role, odpovědnosti, povinnosti, schopnosti a zkušenosti zaměstnanců? - Domníváte se, že do výše odměňování ve Vaší společnosti mohou vstupovat i jiné faktory, jako např. pohlaví, věk, rodičovství, rodinný stav, počet dětí? Pokud ano, víte uvést příklady ilustrující vliv těchto faktorů? (Při plném zachování pravidel anonymity) - Domníváte se, že jsou ve Vaší společnosti rozdíly v platech žen a mužů na stejných pozicích se stejnými zkušenostmi a schopnostmi? - Pokud ano, co jsou podle vás hlavní důvody rozdílů v platech žen a mužů? - Setkali jste se někdy se situací, že by muži a ženy byli ve vaší firmě za stejnou práci odměňováni jinak? - Máte osobní zkušenost nebo víte o případech, kdy byla výše platu nebo odměny ovlivněna faktory jako jsou rodičovství, rodinný stav atd.? HR management - Jsou ve Vaší společnosti nastaveny procesy a interní řídící předpisy upravující způsob odměňování včetně prevence GPG? - Pokud ano, jsou procesy a pravidla nastavena tak, aby byla eliminována rizika vlivu subjektivních faktorů a vlivu pohlaví, rodinného stavu, atd. na výši platu/mzdy? - Pokud ano, jsou tato pravidla v praxi dodržována? - Víte o případech, kdy bylo při rozhodování o výši odměny hodnoceno nebo diskutováno i pohlaví, rodinný stav, počet dětí nebo jiné faktory? - Dle Vašich zkušeností, odpovídá plat žen na stejných pozicích platům mužů, nebo jsou v něm rozdíly? - Pokud ano, z jakého důvodu k rozdílům dochází, a jak by bylo možné rozdílům předcházet? Tvůrci a tvůrkyně veřejných politik: - Co jsou podle vás hlavní důvody rozdílů v platech žen a mužů? - Které veřejné politiky je třeba změnit, aby nedocházelo k GPG na základě pohlaví, rodičovství, počtu a věku dětí? - Domníváte se, že VP a legislativní rámce jsou nastaveny dostatečně tak, aby nedocházelo při odměňování k znevýhodňování na základě pohlaví, rodinného stavu, počtu dětí atd.? - Jak vysoké je zastoupení žen v orgánech podílejících se na tvorbě veřejných politik? Zástupci odborů: - Co jsou podle vás hlavní důvody rozdílů v platech žen a mužů? - Co v současné době odbory dělají a co mohou udělat pro minimalizaci vlivu pohlaví na výši mzdy? - Mají zaměstnavatelé nastavené vnitřní procesy a mechanismy na prevenci GPG? - Dochází k uplatňování těchto procesů a mechanismů v praxi? Dochází k monitoringu GPG? - Jak vysoké zastoupení mají ženy v odborech? - Mají odborové svazy spravedlivé odměňování mužů a žen mezi prioritami? Pozn.: Rozdíly napříč odbory a regiony budou vyhodnoceny na základě porovnání výsledků rozhovorů a fokusních skupin provedených v jednotlivých regionech. |

Výběr a oslovení respondentů

Pro dodržení logického rámce nabídky je popis Výběru a oslovení repsondentů součástí další, 3. kapitoly.

Organizace rozhovorů, fokusních skupin

Viz popis v úvodu této kapitoly a níže v popisu fokusních skupin a hloubkových rozhovorů.

Realizace fokusních skupin a strukturovaných rozhovorů

- Fokusní skupiny

- Následující kapitola popisuje způsob realizace fokusních skupin a strukturovaných rozhovorů, včetně popisu limitů a návrhů na jejich překonání. Uchazeč v souladu se zadáním realizuje celkem 10 fokusních skupin, z toho 6 se zaměřením na zaměstnance (segmentované dle věku, pohlaví a vzdělání) a 4 se zaměřením na zástupce odborů v soukromém a veřejném sektoru a v krajích s nižším a vyšším GPG.

Každou fokusní skupinu povedou vždy dva zkušení odborníci z řad Uchazeče. V rámci fokusní skupiny bude dodrženo typické provedení focus group zahrnující relativně homogenní skupinu 7 – 10 lidí, kteří se účastní setkání v časovém rozsahu 2 – 2,5 hodin. Interakce skupiny bude usnadněna dvěma členy/kami výzkumného týmu Uchazeče:

- facilitátorem/kou, který/á předloží skupině témata nebo otázky k diskusi na základě předem připraveného scénáře.

- zapisovatelem/kou, který/á bude průběžně zaznamenávat  průběh diskuse, informace generované sociální interakcí i individuální vyjádření účastníků/ic.

Průběh fokusních skupin bude následující:

- Uvítání účastníků, seznámení s prostorem, průběhem a délkou trvání, způsobem pořizování záznamů

- Představení projektu a cílů fokusní skupiny

- Vzájemné představení jednotlivých respondentů

- Diskuze s cílem zjištění názorů a postojů k vymezeným problémům, identifikace příčin a procesů vedoucích k GPG, hledání nových problémů a možností řešení. Pro každou fokusní skupinu bude vytvořen specifický scénář na základě výzkumných otázek adaptovaný na charakter dané cílové skupiny. Scénář určuje, v jakých „mantinelech“ má facilitátor povolit případné „odbočky“ respondentů. Scénář bude obsahovat otevřené otázky tak, aby byl ponechán dostatečný prostor vlastní reflexi respondentů a identifikaci dalších témat, problémů a fenoménů.

- Průběžné zaznamenávání důležitých informací a oblastí na flipchart a průběžná práce s těmito informacemi (opakovaná reflexe a potvrzení)

- Závěrečná reflexe výstupů facilitátorem a reflexe ze strany respondentů

- Seznámení respondentů s dalšími kroky

- Facilitátor bude využívat klasických metod polostrukturované diskuse nad stanovenými okruhy témat  a výzkumnými otázkami, brainstorming za účelem generování nápadů na dané téma, případný rozpad fokusní skupiny do dalších mikroskupin, pokud si to situace a složení skupiny vyžádá.

Metoda fokusní skupiny má řadu výhod (např. shromáždění velkého množství kvalitních informací v krátkém čase, generování nových nebo ucelených pohledů účastníků díky jejich sociální interakci, mnohostrannější a důvěryhodnější informace, apod.) ale i limitů. Uchazeč si je těchto limitů vědom a je připraven na ně reagovat.

| - Limit | - Návrh překonání |
| --- | --- |
| - Riziko špatného výběru respondentů, kteří neodráží většinový názor cílové skupiny | - Ověření splnění charakteristik respondentů při jejich oslovování. - Reflexe a ověření výpovědí během realizace FS sadou navádějících otázek. - Dotazníkové šetření pro získání dalších dat. |
| - Riziko ostychu v rámci skupiny | - Členové výzkumného týmu během FS vytvoří přátelskou a uvolněnou atmosféru využitím „ice breaking“ aktivit. - Rozpad FS do mikroskupin. |
| - Zkreslování informací pod dojmem ostatních účastníků | - Ověření přepisu oběma členy výzkumného týmu přítomných na FS. - Aplikace facilitátorských metod umožňujících individuální reflexi. - Validace přepisu s každým účastníkem zvlášť. |

- Hloubkové rozhovory

Uchazeč v souladu se zadáním realizuje 85 až 90 individuálních hloubkových rozhovorů mezi zaměstnanci soukromých malých, středních a velkých firem, zaměstnanci veřejné/státní správy a 10 až 15 rozhovorů s tvůrci/kyněmi veřejných politik. Rozhovory budou realizovány v prostorách zaměstnavatele, případně na jiném místě po domluvě s respondenty se stejnou zárukou ochrany soukromí. Za tímto účelem bude Uchazeč kontaktovat zaměstnavatele v dostatečném předstihu písemně i telefonicky, s oprávněnou osobou ze strany zaměstnavatele vykomunikuje potřebný profil respondentů a možnosti jeho uvolnění pro účely rozhovoru a předání kontaktů. Dle možnosti rozhovory proběhnou v rámci pracovní doby nebo mimo ni. Uchazeč se vždy pokusí domluvit více rozhovorů u jednoho zaměstnavatele, jak s řadovými zaměstnanci, tak vedoucími pracovníky a zástupci HR. Zástupci Uchazeče přijedou na místo na jeden den až dva dny a provedou rozhovory s předem potvrzenými zaměstnanci, vždy individuálně bez přítomnosti nadřízených/zástupců zaměstnavatele. Rozhovory budou realizovat 3-4 výzkumníci společnosti Deloitte s letitými zkušenostmi s vedením a realizací kvalitativních šetření. Na jeden rozhovor Uchazeč počítá s dotací jedné až dvou hodin.

- Tazatel bude při vedení rozhovoru postupovat v souladu s připraveným scénářem formou polostrukturovaného rozhovoru. Přepis z rozhovoru proběhne do předem definované šablony, která bude následně verifikována s respondenty/kami.

Průběh hloubkového rozhovoru bude následující:

- Uvedení do tématu, cílů výzkumného projektu a rozhovoru

- Obecné otázky o tématu, hledání vztahu respondenta/ky k tématu rovných příležitostí a odměňování.

- Specifické otázky, upřesňování postojů, názorů a způsobů chování vzhledem k pracovně právnímu vztahu k zaměstnavateli a charakteristik respondenta (pohlaví, věku, vzdělání atd.).

- Doplňující otázky, hledání neočekávaných dodatečných informací ohledně příčin, mechanismů, dopadů rozdílného odměňování.

- Shrnutí a závěrečná reflexe hlavních informací.

- Seznámení respondenta/ky s dalšími kroky – zasláním, připomínkováním a schválením zápisů.

- Vedle řady výhod, jako např. větší časová dotace na individuální reflexi a brainstorming nad nastolenými tématy, třetí stranou neovlivněné a nezkreslené výpovědi apod. má IHR také své nevýhody. Těm bude Uchazeč předcházet následujícím způsobem:

| - Limit | - Návrh překonání |
| --- | --- |
| - Personifikace | - Scénář IHR bude obsahovat otázky s účelem eliminace tohoto jevu. - Následná validace přepisu s respondenty/kami s odstupem času. |
| - Časová náročnost/nedostupnost | - Využívání metody časomíry a ponechání časové rezervy po rozhovoru. - V případě fyzické nedostupnosti respondentů Uchazeč přistoupí k telefonickému dotazování. |

Analýza dat a zpracování výstupů

Výstupy z fokusních skupin a hloubkových rozhovorů budou zaznamenávány formou přepisů do předem definovaných šablon. Tyto přepisy budou před samotnou analytickou prací verifikovány s respondenty. V rámci analýzy dojde k porovnání datových souborů, jejich kvality a reliability vzhledem k pojmenovaným tématům a problémům. Datové soubory budou zdrojem pro popis individuálních postojů a rolí jednotlivých typů aktérů a aktérek k danému problému, jejich reflexe příčin a procesů vedoucích k rozdílnému odměňování žen a mužů a jejich dopadům. Následně proběhne triangulace dat z FS a IHR, komparativní analýza a syntéza obsahující návrh hypotéz pro jednotlivé aktéry/ky (dle pohlaví, věku, péče o dítě, stáří dítěte, pracovní pozice, vzdělání apod.) a respondenty/ky v jednotlivých krajích, oborech zaměstnavatele, vlastnické struktury zaměstnavatele, apod. Popis zpracování výstupní zprávy je ve 4.kapitole.

Harmonogram realizace projektu

- Následující kapitola obsahuje rámcový harmonogram realizace projektu, který bude v úvodní fázi projektu validován se Zadavatelem. V průběhu celé realizace projektu Uchazeč bude Zadavatele informovat o postupu a průběžně konzultovat dílčí výstupy plnění.

|  | 4 týdny |  | 8 týdnů |  | 12 týdnů |  | 16 týdnů |  | 20 týdnů |  | 24 týdnů |  | 28 týdnů |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA 1: Vstupní zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznámení se s předmětem plnění, zdroji dat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvorba scénářů pro individuální a hloubkové rozhovory. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validace výzkuných problémů a otázek se Zadavatelem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výběr vzorku respondentů z dostupných databází. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validace scénářů pro FS a IHR se Zadavatelem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA 2: Průběžné výsledky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průběžná identifikace dalších respondentů v případě nízké odezvy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průběžná validace vybraných respondentů se Zadavatelem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komunikace s respondenty, organizace FS a IHR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace fokusních skupin. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizace hloubkových rozhovorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průběžné zpracování výstupů FS a hloubk.rozhovorů (přepisy). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Průběžná validace postupu se Zadavatelem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tvorba a předání .ppt prezentace s hlavními zjištěními Zadavateli. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA 3: 1. návrh závěrečné zprávy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypořádání připomínek, akceptace výstupů etapy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předání návrhu závěrečné zprávy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA 4: Finální závěrečná zpráva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anonymizace přepisů a nahrávek individuálních hloubkových rozhovorů a fokusních skupin včetně přehledné dokumentace datového souboru zahrnující popis charakteristik dotazovaných respondentů/ek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finální verze závěrečné zprávy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPA 5: Akceptace závěrečné zprávy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Detailní postup sběru dat

- Následující kapitola obsahuje detailní popis sběru dat, v rámci kterého bude kladen důraz na dodržení požadované velikosti a struktury vzorku. Součástí je přehled databází a zdrojů, které budou využity pro rekrutaci respondentů, popis samotného způsobu rekrutace respondentů pro jednotlivé cílové skupiny a popis mechanismů kontroly kvality práce.

Zdroje a databáze pro rekrutaci respondentů

Díky širokému portfoliu poskytovaných služeb (Audit, Daně, Právní poradenství, Finanční poradenství, Řízení rizik, Poradenství pro veřejnou správu apod.) má Uchazeč s řadou organizací a institucí ze soukromého, státního i veřejného sektoru dlouhodobou spolupráci, na kterou může v rámci tohoto projektu nad rámec veřejně dostupných kontaktů navázat. Dostatečná míra diverzifikace partnerské báze umožňuje zacílení dle jednotlivých typů cílových skupin.

- Dalšími zdroji pro výběr firem a institucí pro rekrutaci respondentů jsou:

- Veřejně dostupné databáze – např. Česká databáze firem a živnostníků, veřejně dostupné databáze  mateřských škol, databáze zřizovatelů MŠ/ZŠ (např. městské části), databáze měst a obcí, neziskových organizací, úřadů práce apod.

- Databáze společností spolupracujících s Uchazečem v oblasti Udržitelnosti a společenské odpovědnosti a v rámci dalších aktivit.

- Seznam 500 firem střední Evropy se zastoupením v ČR, které Deloitte pravidelně hodnotí v rámci studie CE TOP 500.

- Databáze zastřešujících organizací typu Svaz průmyslu a obchodu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Svaz měst a obcí ČR, Národní síť místních akčních skupin, Českomoravské konfederace odborových svazů, Asociace lesních či waldorfských mateřských škol,  Asociace předškolní výchovy, NIDV apod., se kterými Uchazeč dlouhodobě spolupracuje.

Způsob výběru vzorku

Výběr vzorku respondentů z výše jmenovaných databází Uchazeč předloží k validaci Zadavateli do tří týdnů od zahájení projektu. Výběr se bude řídit kritérii v zadávací dokumentaci a bude splňovat kritéria oborů zaměstnavatelů, jejich velikost, vlastnickou struktur a regionální zastoupení. Uchazeč na základě vlastních zkušeností s podobnými výzkumy plánuje oslovit minimálně 3krát více respondentů než je požadovaný vzorek (tj. 40 firem a organizací). Oslovování proběhne emailem a telefonicky. Na průběžný úbytek respondentů bude Uchazeč reagovat identifikací a oslovením dalších firem a organizací. Pokud Uchazeči v průběhu realizace vyvstanou závažné problémy ohrožující naplnění velikosti nebo kvality stanoveného vzorku, bude toto komunikováno a projednáno se Zadavatelem.

Metoda výběru respondentů pro fokusní skupiny bude specifická pro jednotlivé cílové skupiny, které budeme rekrutovat primárně na základě charakteristik:

- Péče o dítě – dle definice vymezené ve třetí kapitole

- Vzdělání – nízké dosažené vzdělání pro účely tohoto projektu definujeme jako nejvyšší dosažené vzdělání úrovně vyučení bez maturity. Vyšší dosažené vzdělání pak definujeme od úrovně ISCED 4C, středních oborů s maturitou, vyšších odborných škol až po úroveň 6, tedy doktorské studijní obory.

- Věk

Respondenty do fokusních skupin zaměřených na zástupce odborových organizací budeme rekrutovat přímo z odborových organizací na základě dvou kritérií:

- Stupeň rozvinutosti regionu (hl.m.Praha, strukturálně znevýhodněné regiony)

- Odbory ve veřejné správě a soukromém sektoru

Výběr databází a způsob oslovení respondentů je detailně popsán v tabulce níže.

Zaměstnavatelé, u nichž budou realizovány hloubkové rozhovory, budou vybráni z řad spolupracujících organizací Deloitte, ze zaměstnavatelů nominovaných Zadavatelem a veřejně dostupných databází, přičemž budou zastoupeny zaměstnavatelé v různých kategoriích dle:

- Velikosti – malé, střední, velké

- Oboru – s dominantním zastoupením žen a mužů dle klasifikace NACE

- Sektoru – veřejná a státní správa, soukromý sektor

- Regionu – alespoň 5 různých krajů

Při oslovování tvůrců veřejných politik počítáme s podporou Zadavatele, vytvoření doporučujícího dopisu, poskytnutí relevantních kontaktů apod. Výběr databází a způsob oslovení respondentů FS a IHR je detailně popsán v tabulce níže.

Způsob oslovování respondentů

Pro zajištění požadované velikosti a struktury vzorku respondentů bude klíčový výběr vhodného a dostatečně velkého vzorku firem a institucí z výše zmíněných databází. Druhým klíčovým faktorem bude dostatečně motivující komunikace se zaměstnavateli, zaměstnanci a dalšími oslovenými subjekty. Samotná komunikace se zaměstnavateli, zaměstnanci, zástupci odborů, tvůrci/kyněmi veřejných politik, neziskovými organizacemi atd. bude probíhat ve třech fázích:

- Iniciační oslovení zaměstnavatelů s poptávkou spolupráce. Písemné/emailové oslovení (v první vlně) 40 firem a organizací. Vysvětlení cíle projektu, nabídka spolupráce. V případě fokusních skupin dojde k cílenému oslovení cca 20 subjektů z veřejně dostupných databází (např. mateřské školy).

- Na základě pozitivní zpětné vazby navazující druhé oslovení, tentokrát s jasným zadáním, poptávkou respondentů s jednotlivými charakteristikami, informacemi k rozeslání zaměstnancům apod. V případě nízké odezvy, druhá vlna identifikace a písemného oslovení dalších 20 firem a organizací.

- Koordinace sjednávání schůzek se zaměstnanci. Intenzivní komunikace s firmami a organizacemi nebo napřímo se zaměstnanci ohledně místa a termínů fokusních skupin nebo hloubkových rozhovorů.

- Přímá komunikace s respondenty – v případě NNO, tvůrců/kyň veřejných politik bude Uchazeč s respondenty komunikovat napřímo.

Následující tabulka obsahuje přehled výběru databází a zdrojů, způsob oslovení jednotlivých cílových skupin včetně rizik a návrh způsobů jejich eliminace.

| Cílová skupina | Způsob oslovení |  | Databáze a zdroje | Rizika | Způsob eliminace rizik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FOKUSNÍ SKUPINY |  |  |  |
| 6 fokusních skupin se zaměstnanci a zaměstnankyněmi (dle pohlaví, vzdělání, věku) | - Oslovovací dopis a telefonická domluva se zaměstnavateli se žádostí o spolupráci při identifikaci respondentů/ek. - Registrace respondentů v online formuláři Deloitte. - Přímý kontakt s respondenty, potvrzení výběrových kritérií, domluva termínu a podmínek. - Oslovovací dopis a telefonická domluva s mateřskými školami, neziskovými organizacemi, zastřešujícími organizacemi, asociacemi apod. |  | - Databáze partnerů a klientů Uchazeče v různých oborech, krajích, vlastnických strukturách - Databáze odborových organizací (např. ČMKOS) - Veřejné databáze MŠ/ZŠ, NNO, podnikatelů a živnostníků - Databáze zastřešujících asociací (SMOČR, SMS, NIDV, AMSP, SPCR, atd.) - pro skupinu rodičů s vyšším vzděláním: např. Asociace lesních, waldorfských školek - pro skupinu žen a mužů nad 50 let: např. NNO Plus 50. | - neochota zaměstnavatelů aktivovat své zaměstnance k řešení problému rovného odměňování - omezená kapacita zaměstnavatelů - neochota, nízká odezva potenciálních respondentů - průběžné odpadávání respondentů v průběhu domlouvání FS - Zaměstnavatel neuvolní zaměstnance v pracovní době. - pro matky bude obtížné sehnat hlídání nebo cestovat s dětmi - Nezájem o danou problematiku. | - kontaktováno bude 3x více zaměstnavatelů - budou upřednostňováni klienti a partneři Uchazeče, se kterými je spolupráce ověřená a kvalitní. - FS bude domluvena mimo pracovní dobu zaměstnavatele. - FS bude zařízena pro přítomnost dětí. - Vysvětlení problematiky musí být srozumitelné pro respondenty i zaměstnavatele, kterým musí být představeny výhody. - Budou kontaktováni zaměstnavatelé v strukturovaně znevýhodněných regionech. |
| 4 fokusní skupiny se zástupci a zástupkyněmi odborů (minimálně 3 od každého pohlaví ve skupině) se zaměřením na státní a veřejný sektor, působící v krajích s vysokým a nízkým GPG | - Oslovovací dopis s telefonickým kontaktováním - případně osobní schůzka vysvětlující účel a cíle výzkumu, domluvení termínu - Vytipování konkrétních účastníků/ic - přímá domluva s těmito účastníky/cemi na termínu a místě konání |  | - Databáze Odborového svazu státních orgánů a organizací - databáze ČMKOS - Odbory ČEZ - Odborová organizace Straka při Úřadu vlády ČR - Databáze velkých firem s odbory (např. klient Uchazeče - Škoda Auto) - Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví | - neochota, nízká odezva potenciálních respondentů - průběžné odpadávání respondentů v průběhu domlouvání FS - Nezájem o danou problematiku. - Nedostatek času | - organizace FS v sídle odborových svazů dle regionů - připojení FS k naplánované akci odborových svazů, na které účastníci/ce plánují přijet |
|  |  | INDIVIDUÁLNÍ HLOUBKOVÉ ROZHOVORY (IHR) |  |  |  |
| 10 -15 IHR s tvůrci a tvůrkyněmi veř. politik (tj. zástupci a zástupkyněmi Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadů práce, Státního úřadu inspekce práce, odbory, zaměstnavatelských svazů, neziskový sektor, konzultantské subjekty a experti/ky). | - oficiální dopis na řídící pracovníky, řídící útvary, odpovědné odbory a sekce - individuální telefonické kontaktování odpovědných osob - individuální osobní rozhovory |  | - Databáze Uchazeče - veřejně dostupné kontakty na stránkách organizací - databáze Rady vlády pro rovnost žen a mužů Úřadu Vlády ČR - doporučení a databáze MPSV - doporučení expertů - NNO | - nedostatek času - roztříštění odpovědnosti mezi různé odbory, sekce, ředitele a vedoucí | - organizace rozhovorů v dostatečném předstihu - pověřovací dopis od MPSV - organizace rozhovorů při vhodných příležitostech, např. jednání zmíněné Rady vlády |
| 85 – 90 IHR se zástupci firem/organizací s většinovým státním vlastnictvím a firmy/organizace s většinovým soukromým vlastnictvím | - Oslovovací dopis a telefonická domluva se zaměstnavateli se žádostí o spolupráci při identifikaci respondentů/ek. - Nominace zaměstnanců samotnými zaměstnavateli, potvrzení výběrových kritérií, domluva termínu a podmínek. - Základem je naplnění vzorku: HR Manažer/ka Zástupce/kyně odborů 2 zaměstnankyně 2 zaměstnanci |  | - databáze veřejných a státních organizací Uchazeče (klienti a partneři Uchazeče) - Databáze malých a středních podniků Uchazeče - Databáze Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - Česká databáze firem a živnostníků - Databáze zastřešujících asociací (SMOČR, SMS, NIDV, AMSP, SPCR, atd.) | - neochota zaměstnavatelů aktivovat své zaměstnance k řešení problému rovného odměňování - omezená kapacita zaměstnavatelů, neposkytnutí prostoru - neochota, nízká odezva potenciálních respondentů - průběžné odpadávání respondentů v průběhu domlouvání IHR - Zaměstnavatel neuvolní zaměstnance v pracovní době. - Nezájem o danou problematiku. - neexistence HR - časová indispozice vedoucích pracovníků/ic (CEO) | - kontaktováno bude více zaměstnavatelů - budou upřednostňováni klienti a partneři Uchazeče, se kterými je spolupráce ověřená a kvalitní. - IHR bude domluven mimo pracovní dobu zaměstnavatele. - Vysvětlení problematiky musí být srozumitelné pro respondenty i zaměstnavatele, kterým musí být představeny výhody. - Budou kontaktováni zaměstnavatelé s pozitivním přístupem k diverzitě a inkluzi |

Mechanismy kontroly kvality práce

Mechanismy kontroly kvality práce a datových souborů odpovídají mezinárodním standardům a odrážejí dobrou praxi a zkušenosti Uchazeče. Sběr dat bude průběžně ověřován a evaluován na třech úrovních řízení projektu.

Uchazečem používané rozdělení rolí projektového týmu pro zajištění kontroly kvality:

- Projektový vedoucí

- vrcholná koordinace všech aktivit Projektu s důrazem na validaci dílčích výstupů napříč jednotlivými pracovními skupinami projektu,

- monitoring otevřených problémů, rizik

- změnová řízení a formální kontrola jejich řešení,

- Projektový manažer

- koordinace všech aktivit pracovního týmu,

- monitoring a reporting otevřených problémů, rizik a rozpracovanosti úkolů včetně kontroly jejich řešení vzhledem k požadovanému detailu a velikosti a struktury vzorku respondentů

- organizace pracovních schůzek, strategické řízení a řešitel

- Pracovní týmy

- Sběr, vyhodnocování a analýza vstupních dat a informací o současném stavu, příčinách, procesech, postojích a rolích aktérů; na základě odsouhlasených scénářů a formulářů pro přepis

- Průběžné zpracovávání dat;

- Domlouvání rozhovorů, fokusních skupin, kontaktování cílových skupin I zdrojových databází;

- Koordinace a konzultace tvorby výstupů;

- Dodržování daných termínů;

- V případě identifikace problémů (dodržení termínů, organizace, technické zázemí, personální otázka aj.) okamžité reportování nadřízeným odpovědným osobám;

- Identifikace rizik svěřené oblasti pro následné fáze realizace Projektu.

Popis způsobu práce s tazateli/kami včetně informace o jejich školení a popis mechanismu kontroly práce a spolehlivosti tazatelů/ek

Uchazeč disponuje týmem zkušených výzkumníků a tazatelů s dlouholetými zkušenostmi v realizaci kvalitativních výzkumů, kteří budou výzkum v terénu realizovat (profesní životopisy vybraných členů týmu tvoří přílohu této nabídky). Fokusní skupiny a hloubkové rozhovory patří k metodám, které Uchazeč běžně používá při realizaci jiných výzkumů a své pracovníky v této oblasti pravidelně proškoluje a zvyšuje jejich odbornost.

Vedoucími týmu jsou kolegyně a kolegové z Rakouska s mnohaletými zkušenostmi z oblasti rovného odměňování a genderových nerovností. Ti proškolí zbývající členy týmu v specifické oblasti gender výzkumu, jeho charakteristik a průběžně budou spoluřešit otevřené problémy, rizika a kontrolovat průběh projektu.

Pokud Uchazeč uzná za vhodné a potřebné, zapojí další zkušené tazatelky a tazatele, které proškolí stejným způsobem na genderově zaměřený kvalitativní výzkum.

Formulace záruky kvality výsledného datového souboru

Tato kapitola popisuje funkční kroky a opatření, kterými hodlá Uchazeč zajistit požadovanou kvalitu datového souboru, z hlediska velikosti vzorku v požadované struktuře a s uvedenými charakteristikami. Interní procesy kontroly kvality byly Uchazečem popsány v předchozí kapitole.

Přehled rizik nedosažení požadované velikosti, charakteristik nebo kvality datového souboru a způsob jejich eliminace je popsán v úvodu této kapitoly. Druhá část kapitoly obsahuje popis alternativních způsobů sběru dat, které budou uplatněny v případě, že se nepodaří uvedená rizika překonat, nebo se vyskytnou neočekávané problémy. Třetí část kapitoly popisuje formát datového souboru, v podobě, jak bude předán Zadavateli.

Rizika a záruky dosažení výsledného datového souboru

Uchazeč si je vědom možných rizik nízké účasti respondentů nebo neúspěchu při zajištění dostatečného vzorku cílových skupin daných charakteristik a kvality. Rizika a způsob eliminace pro jednotlivé segmenty cílových skupin jsou popsány v komplexní tabulce v předchozí kapitole. Uchazeč identifikuje sedm základních oblastí rizik:

| - Riziko | - Způsob eliminace |
| --- | --- |
| - Nedostatečný počet respondentů - zaměstnanců v jednotlivých segmentech (vzdělání, věk, pohlaví, pracovního zařazení, atd.). | - Uchazeč osloví 3krát více respondentů, než je požadovaný počet. - Uchazeč bude spolupracovat se zaměstnavateli, u kterých se spolupráce osvědčí. Bude tak zajištěn počet respondentů s rizikem nedostatečného regionálního nebo oborového pokrytí. - Uchazeč konzultuje se Zadavatelem možnost podpory ze strany MPSV při oslovování respondentů. |
| - Nedostatečné pokrytí regionů s nižším a vyšším GPG. | - Bude identifikována míra GPG ve zbývajících krajích a ty následně zahrnuty do vzorku (Plzeňský, Pardubický, Moravskoslezský, Liberecký, Jihomoravský). - Bude projednáno se Zadavatelem. |
| - Nedostatečný počet zaměstnavatelů v definovaných oborech. | - Dojde k zintenzivnění spolupráce se zastřešujícími asociacemi typu Svaz průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR apod. - Bude vyžádán doporučující dopis MPSV. - V případě, že se nepodaří zajistit dva zaměstnavatele v každém oboru uvedeném v Tabulce č. 1 zadávací dokumentace, uchazeč se Zadavatelem odsouhlasí alternativní získání dat v jiném nebo stejném oboru ale jiném kraji. |
| - Nedostatečný poměr zaměstnavatelů soukromého a státního/veřejného sektoru. | - V případě zajištění dostatečného počtu respondentů ze státního/veřejného sektoru požádá Uchazeč Zadavatele o spolupráci a vytvoření např. Doporučujícího dopisu, případně poskytnutí kontaktních údajů na relevantní osoby. To se týká i zajištění počtu tvůrců/kyň veřejných politik. - Bude v druhé vlně osloveno dalších 20 firem a organizací. |
| - Nedosažení poměru 3 malých, 3 středních a 3 velkých firem. | - Uchazeč osloví dostatečné množství firem v dostatečném předstihu, zajistí náhradníky v případě nenadálého výpadku již domluvených firem. - Uchazeč přistoupí k alternativní formě sběru dat, telefonickému dotazování. |
| - Nezajištění klíčových zaměstnanců pro hloubkové rozhovory – HR manažeři nebo vedení v případě malých firem | - Uchazeč bude kontaktovat firmy v dostatečném předstihu a flexibilně přizpůsobovat svůj výzkumný tým požadavkům firem. - Osloví v druhé vlně další firmy a organizace. - Uchazeč osloví další firmy, kde bude možné zajistit IHR s lidmi na těchto pozicích. |
| - Nedosažení požadované kvality detailu datového souboru. | - Uchazeč bude využívat třístupňového procesu kontroly kvality dat v průběhu celého projektu za účelem včasné identifikace a řízení rizik. V případě rostoucích rizik dojde k eskalaci rizika na vedení projektu. - Uchazeč flexibilně upraví scénáře FS a IHR s cílem dosažení větší kvality dat, zvýší časovou alokaci výzkumného týmu pro jednotlivé výzkumné metody. - Uchazeč se Zadavatelem konzultuje možnost provedení dodatečných rozhovorů a fokusních skupin za účelem zajištění dalších dat. |

Alternativní metody sběru datového souboru

Pakliže se Uchazeči i přes realizaci všech procesů eliminace rizik nepodaří zajistit potřebný soubor dat, navrhuje následující alternativní metody zajištění potřebných dat. Uchazeč si je vědom odlišností v kvalitě a charakteristice takto získaných dat oproti datům z preferovaných metod a z toho plynoucí riziko jejich srovnatelnosti a využitelnosti. Zároveň ale z vlastních zkušeností identifikuje řadu výhod, která takto získaná data mohou mít.

Výčet alternativních metod s popisem jejich výhod a nevýhod pro účely tohoto projektu.

| Metoda | Popis | Výhody | Nevýhody |
| --- | --- | --- | --- |
| Telefonické dotazování - Alternativa k hloubkovým rozhovorům. | Telefonické dotazování spočívá v oslovení respondenta tazatelem přes telefon. Telefonické dotazování je časově kratší a pro jeho využití bude vytvořen speciální scénář. Tuto metodu lze využít na provedení hloubkových rozhovorů s respondenty, kteří se nebudou ochotni nebo schopni účastnit osobního rozhovoru. | - Efektivně a rychle kontaktuje i geograficky rozptýlený výběr respondentů - Telefonické dotazování je rychlejší, během krátké doby lze získat větší soubor dat. - Nevyžaduje přítomnost výzkumníků na pracovišti, nezatěžuje zaměstnavatele. - Spoří cestovní náklady. | - Krátký čas na zodpovězení komplexních otázek. - Nenavázání dostatečné důvěryhodnosti a bezpečí. - Riziko špatného načasování, neochota věnovat čas hodnocení - „Omezenost“ otázek – časová i obsahová |
| Dotazníkové šetření - Alternativa k fokusním skupinám | Dotazníkové průzkumy jsou využívány většinou ke sběru početných homogenních dat, která jsou posléze použita pro statistické účely. V kontextu tohoto výzkumu lze anonymní dotazník použít na výběrové šetření kontaktů na relevantní zaměstnance od zaměstnavatele, nebo provést plošné dot. šetření mezi všemi zaměstnanci. Pro realizaci dotazníkového šetření disponuje společnost Deloitte on-line nástrojem Click4survey, který umožňuje vytvořit a strukturovat varianty dotazníku, včetně šablony dotazníku. Dotazník je následně umístěn na webové adrese a je přístupný prostřednictvím linku na tuto webovou adresu. Po vyplnění dotazníku respondentem jsou údaje automaticky uloženy a vyhodnocovány. Statistika eviduje počet ukončených dotazníků. | - Pokrytí velké skupiny respondentů - Možnost zařazení velkého počtu otázek - Jednoduchá administrace a analýza výsledků - Obecně akceptované jako zdroj hodnocení efektivity realizovaných aktivit - Možnost anonymizace vedoucí ke zvýšení objektivity - Efektivně a rychle kontaktuje i geograficky rozptýlený výběr respondentů - Nízká finanční náročnost - Řešení umožnuje zajisti shodu s nařízením GDPR - Umožňuje zjištění širších souvislostí a názorů, postojů a rolí dalších aktérů/ek, kteří/é nebyli/y zahrnuti/y do cílové skupiny. - Zaměstnavatelé mohou mít zájem na zjištění anonymizovaných dat na dané téma od svých zaměstnanců. - Dotazník lze kombinovat s dalšími otázkami zajímavými pro zaměstnavatele a tak jej motivovat ke spolupráci. | - Riziko subjektivních odpovědí, omezené možnosti validovat relevantnost a pravdivost odpovědí - Riziko špatné komunikace ze strany vedení dotazníku - Omezené možnosti použití otevřených otázek. Dotazník je vhodnější pro použití uzavřených otázek. - Vzhledem k tématu výzkumu riziko neochoty zaměstnavatelů se zapojit |

Formát datového souboru

Formát datových souborů, který bude Uchazečem předán Zadavateli, bude dle požadavků zadávací dokumentace obsahovat:

- Písemné zápisy z fokusních skupin a individuálních hloubkových rozhovorů - Zápisy budou ve stejné formě pro všechny fokusní skupiny a hloubkové rozhovory, vždy s dostatečným prostorem pro individuální vyjádření respondentů/ek. Díky tomu bude usnadněna kontrola kvality a analýza datových souborů. Zápisy budou ověřeny a odsouhlaseny s respondenty, aby došlo k eliminaci případných nedorozumění nebo mylné interpretaci. Vzor zápisu bude v průběhu realizace projektu předložen Zadavateli k odsouhlasení.

- Seznamy účastníků/účastnic fokusních skupin a IHR

- Audio/video/fotografická dokumentace – Pořizování obrazových nebo zvukových záznamů bude předem komunikováno a odsouhlaseno písemným souhlasem respondentů. Pokud respondenti/ky souhlas nedají, nebude možné fotodokumentaci ani audionahrávky pořídit. Uchazeč nicméně pořizování těchto záznamů nedoporučuje, viz odstavec níže.

Audiovizuální datový soubor

Realizační tým Deloitte standardně nahrávací zařízení při realizaci fokusních skupin ani hloubkových rozhovorů nevyužívá. Na základě zkušeností se Uchazeč domnívá, že nahrávací zařízení při rozhovorech/fokusních skupinách zvyšuje nejistotu respondentů a jejich neochotu se vyjadřovat k některým, zejména citlivým tématům. Zjišťování stavu, příčin a dopadů rozdílného odměňování žen a mužů během rozhovorů se zaměstnanci v místě výkonu povolání je považováno za velmi citlivé téma a pořizování nahrávek nelze doporučit z výše uvedených důvodů.

Deloitte při podobných šetřeních standardně využívá zápisy z rozhovorů/fokusních skupin. Tyto zápisy mají pevně danou strukturu a jsou vytvářeny na základě vlastních poznámek členů výzkumného týmu a jejich přítomnosti na rozhovoru (standartní počet zástupců výzkumného týmu např. na fokusní skupině jsou 2 zkušení výzkumníci). Zápisy budou v návrhové verzi vždy zaslány respondentům/kám k připomínkám a po zapracování jejich připomínek s nimi i finálně schválen. Pokud budou při různých šetřeních zjištěny podobné informace, budou tyto informace do zápisů zapsány stejnými formulacemi (které budou v případě potřeby upraveny „na míru“ respondentovi/ce). Takto vytvořené zápisy usnadní následnou analýzu dat – viz dále.

Výhodou využití schválených zápisů ve srovnání s využíváním nahrávacího zařízení je, že u zjištění vytvořených na základě schválených zápisů je minimalizováno riziko špatné interpretace toho, co bylo během rozhovoru nebo na fokusní skupině řečeno.

Vzor seznamu účastníků fokusních skupin

Uchazeč bude u všech respondentů sledovat komplexní charakteristiky. Díky tomu bude umožněno srovnání vlivu věku, péče o dítě, vzdělání apod. i u respondentů hloubkových rozhovorů. Vedle seznamu budou u každé FS a IHR verifikované přepisy obsahující individuální výpovědi, které ve své anonymizované podobě budou předány Zadavateli.

Název, typ, datum a místo FS

| Kód respondenta | pohlaví | věk | věk dítěte | vzdělání | Pracovní pozice | Typ úvazku | Kraj | Obor | Velikost dle počtu zaměstnanců | Typ vlastnictví |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Seznam respondentů IHR

| Kód respondenta | Typ IHR | datum | místo | pohlaví | věk | Věk dítěte | vzdělání | Pracovní pozice | Typ úvazku | Kraj | Obor | Velikost dle počtu zaměstnanců | Typ vlastnictví |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Formát závěrečné zprávy a použité metody

Výstupem projektu bude souhrnná zpráva popisující problémy, role a postoje aktérek a aktérů na různých úrovních a různých charakteristik ve vztahu k nerovnému odměňování žen a mužů. Identifikaci a popis procesů a příčin tohoto nerovného odměňování z pohledu respondentů. Závěrečná zpráva bude obsahovat:

- Manažerské shrnutí

- Popis teoretických východisek

- Popis vlastní metodologie výzkumu

- Popis identifikovaných faktorů a příčin, podmínek, okolností a procesů vedoucích k rozdílnému odměňování žen a mužů

- Popis identifikovaných příčin a procesů vedoucích k nerovnému odměňování žen a mužů v jednotlivých segmentech dle krajů, oborů apod

- Popis rolí a postojů jednotlivých aktérek a aktérů ke zkoumanému jevu:

  - zaměstnankyň a zaměstnanců (v rozpadu dle charakteristik: věk, vzdělání, pohlaví, péče o dítě, typ prac. práv. vztahu apod.)

  - zástupců/kyň odborů ve veřejném  a soukromém sektoru

  - vedení firem a organizací (HR, vedoucí pracovníci/e, manažeři, atd.)

  - tvůrkyň a tvůrců veřejných politik (včetně NNO)

- Popis identifikovaných příkladů dobré praxe

- Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

Varianta 1:

Plnění dle této Smlouvy bude plněno prostřednictvím následujících poddodavatelů:

| # Název subjektu, sídlo, IČO | # Definice části plnění, kterou dodavatel bude plnit prostřednictvím poddodavatele | # % podíl na plnění | # Uvedení, zda tímto poddodavatelem je prokazována kvalifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| Deloitte Consulting GmbH Renngasse 1/Freyung 1010 Wien Österreich ID: ATU53448700 | Poddodavatel bude zodpovědný za celkovou supervizi projektu ve vztahu k dané problematice, zajistí proškolení celého realizačního týmu v oblasti genderově zaměřených výzkumů a bude průběžně kontrolovat výstupy a řešit nastalá rizika. Poddodavatel se bude podílet na formulaci scénářů a šablon zápisů z FS a IHR a na finální analýze datového souboru a kontrole výstupů projektu. | 35 % | ANO |

- PŘÍLOHA č. 4 – Jmenný seznam členů řešitelského týmu

- (bude doplněno před podpisem smlouvy dle osob, jejichž prostřednictvím byla prokázána tato část kvalifikace)

- Vedoucí výzkumného týmu:

- Požadavky:

- ukončené VŠ vzdělání v sociálně vědním oboru, konkrétně pak minimálně v jednom z oborů následujících: sociologie, sociální politika, antropologie, politologie, filosofie, ekonomie nebo statistika,

- alespoň 3 roky (tj. 36 měsíců; nemusí být po sobě jdoucí) praxe s vedením týmu,

- a alespoň 1 zkušenost s kvalitativním výzkumem, která zahrnuje znalost problematiky genderových nerovností, přípravu a realizaci kvalitativního výzkumu formou hloubkových rozhovorů a fokusních skupin, analýzu kvalitativních dat, zpracování souvisejících výstupů a přípravu závěrečné zprávy.

- Pozice bude vykonávána:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Další osoby týmu (minimálně 2):

- Požadavky:

- ukončené VŠ vzdělání humanitního, sociálně vědního, ekonomického nebo statistického/matematického zaměření,

- alespoň 2 roky (tj. 24 měsíců; nemusí být po sobě jdoucí) praxe se zpracováním a realizací kvalitativního výzkumu formou hloubkových rozhovorů a fokusních skupin a se související analýzou kvalitativních dat včetně zpracování výstupů a přípravy závěrečné zprávy

- znalost problematiky genderových nerovností (zkušenost s tematicky obdobně zaměřenými projekty).

- Pozice bude vykonávána:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gender pay gap

V roce 2018 je mediánový GPG 15.2 %.

Women in the boardroom: A global perspective https://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/women-in-the-boardroom-a-global-perspective.html

Human Capital Trends Survey: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/human-capital/topics/human-capital-trends.html

RODIČOVSTVÍ a/nebo PRÁCE? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. Trexima, Soc. úst. AV, Praha 2017.;

Vohlídalová, M.: Genderové rozdíly v odměňování očima veřejnosti v České republice, SÚ AVČR, 2017; Ekonomické náklady mateřství – kvalitativní sondy. Návraty matek na trh práce a nejistá práce v kontextu dělby rolí mezi partnery. Samostatně výdělečně činné matky malých dětí. Výživné a ekonomické postavení sólo matek. Mateřství po odchodu dětí z domova, Studie 3/2016, Hana Hašková, Alena Křížková, Radka Dudová, Gender a sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; atd.

Rozdíly výdělku ve vztahu k mateřství a dítěti v rodině, Studie 11/2015, Mariola Pytliková, Idea CERGE EI; Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen na trhu práce, Studie 8/2015, Alena Bičáková, Klára Kalíšková, Idea CERGE EI; atd.

ČSÚ: Ženy a muži v datech – 2017: https://www.czso.cz/csu/czso/zeny-a-muzi-v-datech-2017

http://www.rovnaodmena.cz/

CVVM, SÚ AV ČR: Názory veřejnosti na roli muže a ženy v rodině - únor 2016; https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a2029/f9/ov160315b.pdf

ibidem

https://www.czso.cz/staticke/cz/app_estat/zeny_muzi/CZ_CS_womenmen_core_v1.0/bloc-2.html?lang=cs

https://www.czso.cz/staticke/cz/app_estat/zeny_muzi/CZ_CS_womenmen_core_v1.0/bloc-2d.html?lang=cs

Českou veřejnost trápí nerovnosti v odměňování žen a mužů i diskriminace, SÚ AVČR, Otevřená společnost, Nesehnutí: https://www.soc.cas.cz/aktualita/ceskou-verejnost-trapi-nerovnosti-v-odmenovani-zen-muzu-i-diskriminace

RODIČOVSTVÍ a/nebo PRÁCE? Problémy týkající se návratu po rodičovské dovolené na pracovní trh. Trexima, Soc. úst. AV, Praha 2017.;

Statistiky Fóra 50 % dostupné na: https://padesatprocent.cz/

ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/prijmovou-chudobou-byl-vloni-ohrozen-temer-kazdy-desaty-cech

Aktuální rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR, MPSV 2017.

Deloitte: Inclusive mobility: How mobilising a diverse workforce can drive business performance

https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/2018-statutory-gender-pay-gap-data.html

http://rovneprilezitosti.ecn.cz/cz/rocnik?als[ROK]=2016&als[PHL]=2751