### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru

Ev.č.:	FV10089

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | # Orientační # termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| # Rok 2016 |  |  |  |
| # Přípravné a zahajovací činnosti |  |  |  |
| 1 | - přípravné práce na řešení projektu - zakoupení/konstrukce mikrovlnného reaktoru - zakoupení referenčních vzorků jednotlivých iontových kapalin a N-metylimidazolu - vývoj analytických metod ke sledování kvality a fyzikálně chemických charakteristik vyvíjených iontových kapalin - návrh testů hodnocení aplikačních vlastností iontových kapalin - výzkum syntézy intermediátu dialkylimidazolinových iontových kapalin včetně analytického sledování jeho kvality a charakteristik - zahájení výzkumu syntézy aplikačního ekvivalentu k TEGO 662C včetně analytického hodnocení jeho kvality a charakteristik - vypracování roční zprávy o řešení projektu | VUAB, TECHEM, VŠB | # 12/2016 |
| # Rok 2017 |  |  |  |
| # SYNION I |  |  |  |
| 2 | - dokončení výzkumu syntézy aplikačního ekvivalentu k TEGO 662C včetně analytického hodnocení jeho kvality a charakteristik - aplikační testy aplikačního ekvivalentu k TEGO 662C jako výkonového dispergátoru a antimikrobiálního aditiva -zahájení výzkumu syntézy trietylalkylmonium bistriflimidových iontových kapalin včetně analytického hodnocení jejich kvality a charakteristik - výzkum syntézy trietylmetylamonium a tributylmetylamonium dibulfosfátu včetně analytického hodnocení jejich kvality a charakteristik -aplikační testování trietylmetylamonium a tributylmetylamonium dibutylfosfátu jako retardéru hoření - zahájení výzkumu syntéty 1-oktyl-3-metylimidazolinum a 1-butyl-3-meteylmidazolium hexafluorofosfátu včetně analytického hodnocení jejich kvality a charakteristik - toxicita tetraalkylamoniových iontových kapalin a studium její závislosti na jejich chemické konstituci – studie - toxicita a klasifikace nebezpečnosti vyvinutých iontových kapalin, vydání výzkumné zprávy - vypracování roční zprávy o řešení projektu | VUAB, TECHEM, VŠB | # 12/2017 |
| # Rok 2018 |  |  |  |
| # SYNION II |  |  |  |
| 3 | - dokončení výzkumu syntézy 1-oktyl-3-metylimidazolium a 1-butyl-3-meteylimidazolium hexafluorofosfátu včetně analytického hodnocení jejich kvality a charakteristik - aplikační testování 1-oktyl-3-metylimidazolium a 1-butyl-3-meteylimidazolium hexafluorofosfátu jako změkčovadla PVC, UV stabilizátoru, případně antimikrobiálního aditiva - dokončení výzkumu syntézy trietylalkylmonium bistriflimidových iontových kapalin včetně analytického hodnocení jejich kvality a charakteristik - aplikační testování trietylalkylmonium bistriflimidových iontových kapalin jako kodispergátoru, biocidu, změkčovadla PVC a UV stabilizátoru - toxicita imidazoliových iontových kapalin a studium její závislosti na jejich chemické konstituci – studie - toxicita a klasifikace nebezpečnosti vyvinutých iontových kapalin, vydání výzkumné zprávy - vypracování roční zprávy o řešení projektu | VUAB, TECHEM, VŠB | # 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
|  | SYNION III |  |  |
| 4 | - výzkum syntézy 1-ethyl-3-metylimidazolium a 1-butyl-3-metylimidazolium dibutylfosfátu včetně analytického hodnocení jejich kvality a charakteristik - aplikační testování 1-ethyl-3-metylimidazolium a 1-butyl-3-metylimidazolium dibutylfosfátu jako retardér hoření - zahájení výzkumu syntézy 1-butyl-3-metylimidazolium dibutylfosfátu včetně analytického hodnocení kvality a charakteristik - výzkum syntézy 1-butyl-3-metylimidazolium bis(trifluorometylsulfonyl)imidu včetně analytického hodnocení kvality a charakteristik - aplikační testování 1-butyl-3-metylimidazolium bis(trifluorometylsulfonyl)imidu jako katalyzátoru ve vybrané reakci - toxicita trietylalkylamonium bistriflimidových iontových kapalin a studium její závislosti na jejich chemické konstituci – studie - toxicita a klasifikace nebezpečnosti vyvinutých iontových kapalin – výzkumná zpráva - vypracování roční zprávy o řešení projektu | VUAB, TECHEM, VŠB | # 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
|  | SYNION IV |  |  |
| 5 | - dokončení výzkumu syntézy 1-butyl-3-metyl-imidazolium terafluoroborátu včetně analytického hodnocení kvality a charakteristik - aplikační testování 1-butyl-3-metyl-imidazolium terafluoroborátu jako katalyzátoru ve vybrané chemické reakci - příprava funkčních vzorků všech vyvinutých iontových kapalin, jejich charakteristika a závěrečné testování - studium závislosti fyzikálně chemických vlastností na chemické konstituci iontových kapalin – studie - toxicita a klasifikace nebezpečnosti doposud vyvinutých iontových kapalin – výzkumná zpráva - vypracování závěrečné výzkumné zprávy pro technickou přípravu produkčního poloprovozu aplikačního ekvivalentu k TEGO 662C a zakázkovou přípravu iontových kapalin - vypracování roční a závěrečné zprávy o řešení projektu | VUAB, TECHEM, VŠB | # 07/2020 |

Za poskytovatele:                                                                       Za příjemce:

___________________________                                           ___________________________