**Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ID9472/2018**

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

**I.**

(1)

**Objednatel: Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99**

Se sídlem: Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

IČO: 69457930

DIČ: CZ69457930

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 177679864/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Stanislav Liška, vedoucí provozu

Telefon: + 420 371 657 180

E-mail: liska@dopskopl.cz

Dále jako „**Objednatel“** na straně jedné

(2)

**Zhotovitel: EKA-KOMPLET s.r.o.**

Se sídlem: **Tylova 1/57, 301 00, Plzeň**

Zastoupen (Statutární orgán): **Jan Kotiš - Jednatel**

IČO: **25231634**

DIČ: **CZ25231634**

Tel.: **220 555 131**

E-mail: **info@ekakomplet.cz**

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech smluvních a technických: **Peter Dzurčanin**

Telefon:

E-mail:

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

**II. Předmět smlouvy**

(1)

Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo: **Rekonstrukce elektroinstalace na 7. patře DM2 – Karlovarská 99.**

(2)

Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za dílo.

**DŮVOD ZMĚNY**

Objednatel se dohodl se Zhotovitelem na přerušení prací po dobu dvou týdnů. Po dokončení prací na jedné polovině patra zajistí Objednatel jeho vymalování. Toto nebylo původně Objednatelem zamýšleno. Z důvodu malování, následného úklidu, stěhování studentů na dokončenou polovinu patra a nutné vystěhování nábytku z původně obsazených pokojů se prodlužují termíny předání díla o 2 týdny.

**Mění se a nahrazuje bod V. Termíny plnění takto:**

**Původní V. Termíny plnění**

(1)

Předání a převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy

 (2)

Zahájení předávání a převzetí díla: **do 12ti** týdnů od podpisu smlouvy

(3)

Dokončení stavebních prací: **do 12ti** týdnů od podpisu smlouvy

(4)

Vyklizení staveniště: do zahájení předávání Díla

**Změna V. Termíny plnění**

(1)

Předání a převzetí staveniště: ihned po podpisu smlouvy

 (2)

Zahájení předávání a převzetí díla: **do 14ti** týdnů od podpisu smlouvy

(3)

Dokončení stavebních prací: **do 14ti** týdnů od podpisu smlouvy

(4)

Vyklizení staveniště: do zahájení předávání Díla

**ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ujednání uvedené ve smlouvě zůstávají v platnosti a beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž Objednatel a Zhotovitel si ponechají po jednom vyhotovení.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 a s celým obsahem Dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č.1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Plzni dne 15.3.2019 |  | V Plzni dne 15.3.2019 |
| Za zhotovitele: |  | Za objednatele: |
| **Peter Dzurčanin** EKA-KOMPLET s.r.o. |  | Ing. Irena Nováková ředitelkaStřední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 |