DODATEK  Č.  1

Smlouvy o dílo č. TO/2017/21  – PN Opava – Stavební úpravy dětského oddělení

I.

Smluvní strany.

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

IČ: 00844004,

DIČ: CZ00844004,

Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

| Firma - obchodní název: | Zlínstav a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Bartošova 5532, 760 01 ZLín |
| Zastoupená: | p. Jiřím Stacke ve všech věcech smluvních, který je jako předseda představenstva firmy oprávněn za ni samostatně jednat |
| Zápis v OR (živ. rejstříku): | Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5743 |
| Statutární orgán: | Představenstvo a.s ve složení: Jiří Stacke, předseda představenstva Marek Podzemný, místopředseda představenstva Ivana Žáková, člen představenstva |
| Technický zástupce: | Marek Podzemný, místopředseda představenstva |
| Kontaktní osoba: | Jiří Stacke, předseda představenstva |
| IČ: | 283 15 669 |
| DIČ: | CZ28315669 |
| Bankovní spojení: | XXXXXXXXXX |
| Číslo účtu: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| e-mail: | XXXXXXXXXX |

(„dále jen zhotovitel“)

Uzavřeli dne 13.11.2018 ve smyslu § 2586 a následujících  zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění, smlouvu o dílo č. TO /2017/21 – PN Opava – Stavební úpravy

dětského oddělení (dále jen SoD).

II.

Změny smlouvy.

Na základě změn, vyvolaných objektivními důvody a snahou o co nejlepší, nejvhodnější technické a zároveň hospodárné řešení díla se výše uvedené smluvní strany dohodly na znění tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č., TO/2017/21 – PN Opava – Stavební úpravy

dětského oddělení. Změny této smlouvy se provádějí na základě vyvolaných změn technického řešení či jeho zjednodušení, problémy statického zajištění a chybami v PD.

A)Jednotlivé změny stavby jsou popsány podrobněji v Příloze č.1 tohoto dodatku Změnovém listu č. 1, který je rozpočtově doložen i celkovou bilancí více a méně prací naceněnými položkami rozpočtu v cenách uvedených v nabídkovém rozpočtu pro každou svou část s dopady na celkový rozpočet stavby a obsahuje tyto části:

1a – změna výškové úrovně odbourání stávajícího bazénu;

1b – změna -doplnění chybného výkazu výměr ZTI;

1c – změna – vypuštění čerpací stanice kanalizace z dodávky;

1d – změna – částečná revize projektu a technický stav budov/statika/;

1e – provádění stavebních prací vyplývajících z realizace stavby;

1f – provedení nové podlahy v tělocvičně;

1g - střecha

Ve změnovém listě - jeho částech je promítnut jak dopad na celkovou cenu díla, tak i na termín jeho dokončení a předání.

B)Tímto Dodatkem č. 1 SoD č. TO/2017/21 se mění obsah následujících ustanovení  jednotlivých článků uvedené smlouvy o dílo takto:

IV.

Lhůta a místo plnění díla

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž plnění smlouvy bude ukončeno předáním díla protokolem o předání a převzetím stavby bez vad a nedodělků.

- Zhotovitel se zavazuje do 9 pracovních dnů od podpisu této smlouvy převzít staveniště a neprodleně zahájí stavební práce na díle.

- Zhotovitel se zavazuje provést celé a úplné dílo nejpozději do 29.11.2019

- Místem provedení díla je areál PNO, ul. Olomoucká 305/88, 746 01 Opava p. č. 2245, 2248/1, 2249, 2251/3, 2259, 2261, 2268/1, 2268/2, 2269, 2271 Katastrální území: Opava-Předměstí [711578].

- V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla, uvedenou v odst. 3 tohoto článku této smlouvy.

V.

Cena díla

- Celková cena díla je nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů, uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

Cena díla je nabídkovou cenou vítězného účastníka, vzešlou z otevřeného výběrového řízení, provedeného dle zákona o veřejných zakázkách a vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek, celková cena = rozpočet je zpracován v souladu s Vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejných zakázek na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Cena díla je sjednána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

- Cena díla je stanovena naceněním výkazu výměr. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla.

5.   Nabídková cena je uvedena v členění:

| Původní cena stanovená nabídkou: |  |
| --- | --- |
| Cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) | 88 887 788,00 Kč |
| Samostatně DPH 21 % | 18 666 435,00 Kč |
| Cena včetně DPH | 107 554 223,00 Kč |
| Cenové navýšení ceny dle dodatku č. 1 SoD a změnového listu č. 1: |  |
| Navýšení ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH) | 7 453,18 Kč |
| samostatně DPH 21 % k navýšení ceny | 1 565,17 Kč |
| Navýšení ceny včetně DPH | 9 018,35 Kč |
| Nová cena po navýšení Dodatkem č. 1: |  |
| Cena bez DPH | 88 895 214,18 Kč |
| Samostatně DPH 21% | 18 668 000,17 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 107 563 241,35 Kč |

Navýšení celkové ceny je dáno změnovým listem č. 01/ jeho částmi  01a až 01g/, ve Změnovém listu č. 01, který je rozpočtově doložen i celkovou bilancí více a méně prací naceněnými položkami rozpočtu v cenách uvedených v nabídkovém rozpočtu pro každou svou část s dopady na celkový rozpočet stavby (odpočty a přípočty v cenách bez DPH) a obsahuje tyto části:

01a – změna rozsahu bourané konstrukce bazénu -  SO 01;		            - 365 376,00Kč                                                                01b – doplnění výkazu výměr ZTI a přeložka rozvodů ÚT SO 01;              + 99 612,16Kč                                                                           01c – změna vypuštění čerpací stanice z dodávky SO 12;                            -151 106,33Kč                                                  01d – částečná revize projektu a technický stav budov/statika/ SO 01;       +339 207,66Kč                             01e – provádění stavebních prací vyplývajících z realizace stavby SO 01; +273 074,05Kč        01f – provedení nové podlahy v tělocvičně SO 01;  	                        +423 274,69Kč                                                                                                   01g – střecha SO 01;                                                                                      -611 233,05Kč

Celková bilance všech částí změnového listu č. 01 bez DPH:		     +7 453,18Kč

DPH 21% k celkové bilanci všech částí změnového listu č. 01:                       +1 565,17Kč

Celková bilance všech částí změnového listu č. 01 s DPH:			     +9 018,35Kč

- Celková nabídková cena může obsahovat mimo položek výkazu výměr i jiné náklady -dopravné, přirážky, HZS, náklady na likvidaci odpadů apod., tyto však musí být uvedeny zvlášť, musí být zahrnuty do vedlejších či ostatních nákladů díla.

- Podmínky překročení nabídkové ceny.

Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

V případě, že se vyskytnou dodatečné požadavky zadavatele na další práce, které bude nezbytné provést, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.

- Cenu díla bude možné měnit pouze:

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“).

- přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provést nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo cenové soustavy……../doplní zhotovitel- RTS, URS apod./

- v případě změny výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v legislativně platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno k této smlouvě uzavírat dodatek.

- Rozsah případných méně prací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 5 tohoto článku této smlouvy budou vždy předem sjednány číslovaným dodatkem k této smlouvě.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu PDP či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla a to se týká i povinnosti účtování /fakturace/ v režimu přenesené daně. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady s provedením díla a uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nebude překročena (s výjimkou zákonné změny DPH).

C) Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že v rozhodnutí o Poskytnutí dotace byly administrativním nedopatřením prohozeny údaje o parametrech akce- medicínské provozy mají mít hodnotu 90 m2, ostatní provozy/pokoje pacientů/ hodnotu 400 m2.

II.

# Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tento Dodatek č. 1 SoD mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 1 SoD musí být schválen poskytovatelem dotace MZ ČR a poté nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v „Registru smluv“.

- Dodatek č. 1 SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze SopD a jejího Dodatku č. 1 třetí osobě.

- Tento Dodatek č. 1 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje v něm jsou zveřejnitelné.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 SoD před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 SoD v registru smluv, a to v zákonem stanoveném termínu.

- Návrh Tohoto Dodatku č. 1 SoD bude zhotovitelem předložen rovněž v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb., o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 SoD je Příloha  č. 1: Změnový list č. 01 s částmi 01a až 01g s naceněnými výkazy výměr a bilací více a méně prací.

| V Opavě dne: 12. 4. 2019 |  | Ve Zlíně. dne 22. 3. 2019 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Zdeněk Jiříček-ředitel |  | za zhotovitele Jiří Stacke-předseda představenstva |