### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	RENCO Recyklovaný environmentální beton pro stavební konstrukce

Ev.č.:	FV10397

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | # Orientační # termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| # rok 2016 |  |  |  |
| 1 | Úprava recyklační technologie - Rešerše možností úpravy recyklační technologie pro směsné a cihelné recyklované kamenivo | ČVUT, AZS 98 | 12/2016 |
| 2 | Zajištění recyklovaného kameniva před úpravou recyklační technologie | AZS 98 | 12/2016 |
| # rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Úprava recyklační technologie - Návrh úpravy recyklační technologie k odloučení nežádoucích materiálů z recyklovaného kameniva | ČVUT, AZS 98 | 12/2017 |
| 2 | Úprava recyklační technologie - Provedení úpravy recyklační technologie k odloučení nežádoucích materiálů z recyklovaného kameniva, odloučení lehkých částic, které zhoršují vlastnosti recyklovaného kameniva | AZS 98 | 12/2017 |
| 3 | Ověřování vlastností recyklovaného kameniva - Během i po úpravě recyklační technologie budou průběžně zkoušeny vlastností recyklovaného kameniva, které jsou vyžadovány platnými českými normami a které ovlivňují návrh betonové směsi. Na základě zjištěných vlastností a stálosti recyklovaného kameniva bude recyklační technologie dále upravována. | ČVUT | 12/2017 |
| # rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Optimalizace betonové směsi v laboratorním prostředí – V návaznosti na zjištěné vlastnosti směsného či cihelného recyklovaného kameniva bude optimalizován návrh betonové směsi. | ČVUT | 10/2018 |
| 2 | Optimalizace betonové směsi v provozu - V návaznosti na vyzkoušené směsi v laboratorním prostředí budou zkušenosti přeneseny do provozu. | AZS 98 | 11/2018 |
| 3 | Ověřování základních vlastností optimalizovaných směsí - zkoušení základních materiálových vlastností optimalizovaných směsí betonu (mechanické a fyzikální vlastnosti), jak z laboratorního prostředí, tak z provozu. Porovnání těchto vlastností | ČVUT | 12/2018 |
| # rok 2019 |  |  |  |
| 1 | Výroba betonových vzorků v laboratorních podmínkách - výroba vzorků, na kterých budou ověřovány vlastnosti betonů s různým poměrem směsného či cihelného recyklovaného kameniva. | ČVUT | 10/2019 |
| 2 | Výroba betonových vzorků v provozu - Větší vzorky s různým poměrem směsného či cihelného recyklovaného kameniva reálných betonových prvků, na kterých se budou ověřovat vlastnosti. | AZS 98 | 11/2019 |
| 3 | Ověření vlastností betonových prvků - Budou prováděny zkoušky na reálných vzorcích konstrukcí pozemních staveb a na doprovodných tělesech. Budou se zkoušet vlastnosti související s danou aplikací tj. hlavně potřebné mechanické vlastnosti a trvanlivost. | ČVUT | 12/2019 |
| rok 2020 |  |  |  |
| 1 | Přenesení získaných poznatků do stavební praxe - Poznatky a závěry z předchozích etap budou přeneseny do stavební výroby. Budou vyhodnoceny případné problematické body a navržena jejich technická řešení. Dále bude přikročeno k výrobě prototypů. | AZS 98 s.r.o. | 11/2020 |
| 2 | Ověření vlastností in- situ - ověření vlastností betonových prvků v reálných konstrukcích pozemních staveb měřeným in-situ. | ČVUT | 11/2020 |

Za poskytovatele	Za příjemce

________________	_______________

Ing. Martin Švolba	Petra Kaldová