
D O D A T E K č. 3
smlouvy o dílo ze dne 14. 5. 2018
Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168 

bankovní spojení: 
Komerční banka


ČSOB




Česká spořitelna


PPF Banka



zastoupený:  

Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmanky

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

sídlo: 


Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

IČO:                    
00014915


DIČ: 


CZ0014915

bankovní spojení:          Komerční banka, a.s., pobočka Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1

číslo účtu:                      

zastoupený: 

Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, Metrostav a.s. na základě plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„KKN – stavební úpravy porodnického oddělení“

 (dále jen „dodatek č. 3“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2018 smlouvu o dílo na realizaci stavby „KKN – stavební úpravy porodnického oddělení“ pod ev. č. objednatele KK01112/2018. Dne 29. 1. 2019 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 a dne 15. 2. 2019 dodatek č. 2 této smlouvy. Ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2 nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 3, a to z důvodu změny termínu předání 2. etapy zhotoviteli stavby. Tento dodatek č. 3 nemění předmět díla ani jeho cenu, upravuje pouze termínové dopady na předání staveniště 2. etapy.
B) Dodatek č. 3 není změnou závazku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
C)
Smluvní strany se dohodly na změně bodu 4.1 a 4.2 v článku IV. Doba plnění. 

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 19. 11. 2019
4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech: 
1. etapa

termín předání staveniště 1. etapy zhotoviteli



           22. 5. 2018

zahájení předpřejímek 1. etapy


 
   

           25. 2. 2019

kolaudace / předčasné užívání 1. etapy




           11. 3. 2019

termín předání 1. etapy






           18. 3. 2019

2. etapa

termín předání staveniště 2. etapy zhotoviteli

 
   
            23. 4. 2019

zahájení předpřejímek 2. etapy




                        29. 10. 2019

kolaudace 2. etapy






           12. 11. 2019

termín předání 2. etapy






           19. 11. 2019

protokolární předání řádně provedeného díla



           19. 11. 2019
Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy. 

D) Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
E) Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
F) Uzavření dodatku č. 3 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.  

RK 350/03/19 ze dne 25. 3. 2019.
G) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (ak5dwhj). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jím požadovaném rozsahu.
H) Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyta příloha: 

Příloha č. 1: 
Harmonogram 2. etapy
Karlovy Vary dne ……………..



 Praha dne ……………..
       ____________________________


____________________________________

                       objednatel               




 zhotovitel

 Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmanky                         
        Ing. Martin Sirotek


   Karlovarský kraj




ředitel divize 9, Metrostav a.s.
          na základě plné moci
Za správnost: Ing. Květoslav Smutný …………
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