**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 01.03.2018**

*uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník)*

**Smluvní strany:**

**Městské kulturní středisko**

se sídlem: Jana Šoupala 137/4, 682 01 Vyškov

IČ: 46270671

DIČ: CZ46270671

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Zastoupena: p. Luboš Kadlec

Tel.: XXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

*na straně jedné jako* ***„Objednatel“***

**a**

**MROZEK a.s.**

se sídlem: Bystřice 1361, 739 95 Bystřice

zastoupená: p. Bohuslavem Mrózkem, předsedou představenstva

IČ: 25904612

DIČ: CZ25904612

zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2576

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontakt: XXXXXXXXXXXX, stavbyvedoucí, Tel.: XXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*na straně druhé jako* ***„Zhotovitel“***

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 01.03.2018 smlouvu o dílo (*dále jen „****Smlouva****“*), dle které se Zhotovitel zavázal provést na svůj nálad a nebezpečí pro Objednatele dílo, spočívající v realizaci kanalizační přípojky v rámci akce s názvem **„Oprava kanalizační přípojky Vyškov, 2017/1-906 Jana Šoupala 137/4“** vyhotovení XXXXXXXXXXXXXXXX, Radslavice 32, 683 21 Pustiměř, v únoru 2017 a v rozsahu dle závazných pokynů Objednatele realizační projektové dokumentace a položkového rozpočtu, jehož aktualizace je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, jako Příloha č. 1.

**II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany sjednávají, že se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách, jež byly způsobeny pracemi provedenými Zhotovitelem nad rámec předmětu díla (vícepráce),   
viz Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

II.1. Článek II. Cena díla, odst. 1. se upravuje a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I a čl. VII. této smlouvy ve výši:

Cena díla celkem bez DPH: 132 573,89 Kč

DPH 21% 27 840,52 Kč

**Cena díla včetně DPH: 160 414,41 Kč**

II.2. Článek III. Doba plnění, odst. 2. se doplňuje o následující větu:

Zhotovitel se zavazuje dílo dle tohoto dodatku č. 1 (vícepráce) dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději **do 10.10.2018** a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

III.1. Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy, pokud nejsou upravena tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

III.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) Zhotovitel.

III.3. Smluvní strany, nebo osoby za smluvní stranu jednající, prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem pozorně přečetli a že byl uzavřen po dohodnutí celého jeho obsahu v souladu s pravou, svobodnou a vážnou vůlí stran smlouvy, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Seznam příloh: 1. Položkový rozpočet, vyčíslení VCP

Ve Vyškově dne

…………………………… ……………………………

***Luboš Kadlec Bohuslav Mrózek***

***Městské kulturní středisko MROZEK a.s.***