**Smlouva č. 29/2019**

**Dodatek č.1**

***„*Oprava bytu č.4 v Otavské ulici č.p. 1799 v Písku*“***

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

**na jednoduché stavební práce**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ***Smluvní strany:***

 Objednatel: Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon:

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 20531271/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Ve věcech technických: Ing. Janem Hofmanem, vedoucím provozovny domů

 Martinem Trojákem, stavebním technikem

dále jen „**objednatel**“

a

**Zhotovitel: RR ZEDNICKÉ PRÁCE v.o.s.**

se sídlem: tř. Národní svobody 479, 397 01 Písek

IČO: 07792573

DIČ: CZ07792573

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-8604940227/0100

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických: kontakt:

Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku):

Spisová značka: A11407 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

dále jen „**zhotovite**l“

 uzavírají tento dodatek ke smlouvě

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Účelem uzavření tohoto dodatku je, po vzájemné dohodě smluvních stran, úprava týkající se rozsahu díla prováděného dle smlouvy o dílo uzavřené dne 19.2.2019 mezi objednatelem a zhotovitelem, jejíž předmětem je oprava bytu č. 4 v domu č.p. 1799 v Otavské ulici v Písku.
	2. Rozsah prací se proti původnímu záměru rozšířil o dodávku a montáž dveří v počtu 4 ks, včetně nátěru zárubní a osvětlení v počtu 2 ks.
	3. Ve vypsaném výběrovém řízení nebyly tyto práce a dodávky požadovány.
2. **Termíny plnění**

* Termíny předání a převzetí díla se nemění
1. **Cena díla**

3.1. V návaznosti na popsanou skutečnost v čl. 1 je nutné provést některé práce v celkové předpokládané hodnotě 20.670,- Kč + DPH ve výši 3.100,- Kč. Jednotlivé vícepráce (rozšíření předmětu plnění) jsou pak uvedeny a popsány v přiloženém rozpočtu.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
	2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku dodatku smlouvy.
	3. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
	4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
	5. Domovní a bytová správa města Písku (dále jen „správce“) je povinna poskytnout subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Informační povinnost činí správce prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách správce, na vyhrazených místech v interiéru správce a na vyžádání u kompetentních zaměstnanců správce. Zásady uveřejněné na webových stránkách naleznete zde: <http://www.dbspisek.cz/index.php/sprava-mestskych-byt-a-nebytovych-prostor-/pravidla-zasady>

 Přílohy: Rozpočet víceprací

V Písku dne 15.4.2019 V Písku dne 15.4.2019

 Ing. Zdeňka Šartnerová, ředitelka

RR zednické práce v.o.s. DBS města Písku