**Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění č. 2019/1**

**Knihovna AV ČR, v. v. i.**

Sídlo: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

IČO: 67985971

DIČ: CZ67985971

Zastoupená: Ing. Magdalénou Veckovou, ředitelkou

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Kontaktní osoba pro odevzdání a převzetí díla: xxx, xxx@knav.cz,

na straně jedné jako „**objednatel**“ a/nebo též „**zadavatel**“

a

**InQool, a.s.**

Sídlo: Svatopetrská 35/7, Komárov, 617 00 Brno

IČO: 29222389

DIČ: CZ29222389

jednající: Mgr. Peter Halmo, Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Matúš Zamborský, členové představenstva společně

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

společně také jako „smluvní strany“

**Preambule**

Zhotovitel byl vybrán jako vítězný účastník v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: **„*Zabezpečení programátorských prací pro vývojové činnosti v projektu INDIHU*“,** které bylo vyhlášeno dne 20. 12. 2016 a na základě cenové nabídky ze dne 7. 2. 2017, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZZVZ. Dne 9. 3. 2017 byla následně uzavřena ***Rámcová dohoda na zabezpečení programátorských prací pro vývojové činnosti v projektu INDIHU***,ke které se váže tato **Písemná výzva objednatele k poskytnutí plnění**.

1. **Výzva objednatele k poskytnutí plnění**

Objednatel vyzývá zhotovitele touto výzvou č. 2019/1 k plnění v roce 2019 dle níže uvedeného harmonogramu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fáze/Etapa/Milník** | **Začátek** | **Konec** | **Práce v MD** |
| **Rok 2019–12 měsíců** | **1.1.2019** | **31.12.2019** | **403,5** |
| **VIRTUÁLNÍ KARTOTÉKA** |  |  |  |
| Rozšířeni datové vrstvy (kategorie, štítky, šablony) + rozšíření frontendu | 1/1/2019 | 1/31/2019 | 20 |
| Implementace registru zdrojů | 2/1/2019 | 2/28/2019 | 34 |
| Tvorba citací | 3/1/2019 | 3/31/2019 | 44 |
| Osobní báze dokumentů | 4/1/2019 | 4/30/2019 | 28 |
| Verzování virtuálních excerpčních karet | 5/1/2019 | 5/15/2019 | 13 |
| Integrace s dalšími úložišti (Google Drive) | 5/16/2019 | 5/31/2019 | 12 |
| Sdíleni v rámci aplikace | 6/1/2019 | 6/30/2019 | 29 |
| Exportní šablony pro tiskový výstup | 7/1/2019 | 7/15/2019 | 16 |
| Testování a zapracování připomínek | 7/16/2019 | 9/15/2019 | 31 |
| Rozvoj na základě uživatelských zkušeností | 9/16/2019 | 12/14/2019 | 52,5 |
| Akceptace | 12/15/2019 | 12/31/2019 | 0 |
| **VIRTUÁLNÍ VÝSTAVY** |  |  |  |
| Instalace manuálu a propojeni aplikace s manuálem | 5/1/2019 | 5/31/2019 | 17 |
| Implementace připomínek po testovaní všemi institucemi | 6/1/2019 | 7/13/2019 | 25 |
| Rozšíření přihlašovací obrazovky na landing page s rozsáhlejšími informacemi | 7/14/2019 | 7/31/2019 | 10 |
| **OCR NÁSTROJ** |  |  |  |
| Úprava vizuální části stránek | 9/1/2019 | 9/14/2019 | 10 |
| Výkonnostní testovaní + škálování | 9/15/2019 | 10/15/2019 | 22 |
| **ZASTŘEŠUJÍCÍ PLATFORMA** |  |  |  |
| Analýza potřeb a očekávaní od platformy | 11/1/2019 | 11/30/2019 | 24 |
| Výběr a základní konfigurace CMS pro publikaci v rámci platformy | 12/1/2019 | 12/31/2019 | 16 |

**Za objednatele:**

V Praze, dne ………………………………

Ing. Magdaléna Vecková

**Vyjádření zhotovitele:**

Písemnou výzvu k plnění č. 2019/1 potvrzujeme a přijímáme.

V Brně, dne …………………………….

Mgr. Tibor Szabó