Příloha Výzvy k podání nabídek

[bookmark: _Hlk522622342][bookmark: _Hlk522622384][image: ]Česká republika
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč
	

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu:

[bookmark: _Hlk523215322]„Výměna koberců, radiátorů a malování, č. ZMR‑131“

	
1. Předmět veřejné zakázky

Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat nabídka podaná uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku (dále také jen „VZ“).

Předmětem veřejné zakázky je výměna podlahové krytiny (koberců), včetně malířských prací
a částečné výměny radiátorů, v kancelářích sídla Úřadu průmyslového vlastnictví (dále také jen „Úřad“ či „zadavatel“), a to přesně podle níže specifikovaných požadavků, které jsou pro zhotovitele zcela závazné.

Cílem zadávacího postupu k této VZ je uzavření smlouvy na dobu určitou s jedním vybraným účastníkem zadávacího postupu (v textu uváděn jako „účastník“ nebo také „uchazeč“ či „dodavatel“, anebo „zhotovitel“).

Zadavatel konkrétně požaduje vystěhování prázdného nábytku z místností, následnou demontáž stávající podlahové krytiny včetně vyrovnání podkladu, vymalování místností a následně položení nového koberce, a to podle požadavků uvedených v následujícím textu a v souladu se Specifikací rozsahu plnění, která tvoří přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace. Po ukončení těchto prací pak zadavatel požaduje nastěhování nábytku nazpět do patřičných místností.

Zadavatel dále požaduje, aby v rámci realizace výše uvedené výměny podlahové krytiny a malování byla rovněž zajištěna výměna 22 kusů radiátorů, a to ve vybraných kancelářích podle zmíněné Specifikace rozsahu plnění.

Specifikace požadavků na výměnu podlahové krytiny (koberců):
o	instalace krytiny ve čtvercích o rozměru 50 x 50 cm;
o	gramáž vlákna 500 až 550 g/m2, celková váha cca 4 300 až 4 700 g/m2;
o	design při zachování extrémní odolnosti dle EN 1307 ve třídě 33 – LC1;
o	třída reakce na oheň Bfl – S1;
o	akustická odolnost 35 až 38 dB (dle ISO 140-8);
o	certifikace (kobercové čtverce) vyhovující v LEED nebo BREAM;
o	použití v interiéru při zachování extrémní odolnosti koberce, použití pro kolečkové židle;
o	podkladová vrstva koberce musí být tvořena z modifikovaného bitumenu s 10% příměsí recyklované složky;
o	koberec musí být rozměrově stálý s trvale antistatickou úpravou;
o	jako referenční dekor uvádíme Modulyss First – vzor 990 (viz příloha č. 2), přičemž alternativní, technicky srovnatelné a případně i lepší provedení se připouští;
o	nad rámec udávané plochy poptáváme dalších 10 m2 dodávaného koberce pro případné opravy;
o	po obvodu stěn požadujeme instalovat kobercové soklové lišty z PVC s vloženým páskem shodného koberce.

Kobercové čtverce se k podkladu budou fixovat speciálním lepidlem. Práce nesmí nijak omezit provoz Úřadu. Při odstraňování starých koberců a broušení podlahy musí být přijata opatření proti
šíření prachu po budově a dále opatření k ochraně předmětů ponechaných v prostoru pokládky.
Po ukončení prací musí být vždy zajištěn základní úklid, aby nedocházelo k roznášení nečistot
po budově.

Specifikace požadavků na výměnu radiátorů:
o	výměna celkem 22 kusů stávajících radiátorů UNIVA – typ U 21 za nové deskové radiátory,
a to v počtu 21 kusů o rozměrech 600 x 700 x 63 mm (výška x délka x hloubka) a 1 kusu
o rozměrech 600 x 1000 x 63 mm (výška x délka x hloubka);
o	jako referenční typ radiátoru odpovídající výše uvedeným požadavkům lze uvést např. tělesa KORADO Radik Klasik – typ 11;
o	uchycení nových topných těles se uvažuje na nové závěsy kotvené do zdiva pod okny;
o	předpokládá se použití stávajících armatur;
o	smluvním garantem zadavatele za provoz ústředního topení je firma KOMTERM Čechy, s.r.o., se kterou musí vybraný dodavatel úzce spolupracovat při vypouštění a napouštění systému
z důvodu dálkového monitoringu provozu kotelny.

Zadavatel uvažuje realizaci požadovaného plnění v kancelářích dle stanoveného harmonogramu
s tím, že provádět se budou současně dvě až tři kanceláře (v závislosti na velikosti místností).
Na práce v dané skupině kanceláří je přitom přípustná doba realizace max. 3 dny a v případě provádění topenářských prací pak dny čtyři.

Zhotovitel nejprve vystěhuje vyprázdněný nábytek na chodby, poté odstraní starou krytinu, provede broušení a vyrovnání podkladu, a dále provede vymalování a následné položení nové podlahové krytiny. V průběhu prací na podkladu pro položení koberců je třeba provést příslušné topenářské práce v souvislosti s požadovanou výměnou radiátorů. Následně zhotovitel provede základní úklid
a nastěhuje nábytek nazpět do kanceláří dle pokynů jejich uživatelů.

U demontované staré podlahové krytiny a u vyměněných starých radiátorů dodavatel zajistí ekologickou likvidaci a následně odevzdá zadavateli potvrzení o jejím provedení.

Součástí nabídky musí být předložení specifikace nabízených radiátorů, technického listu nabízeného materiálu, dekoru a vzorku nabízeného materiálu (minimálně jasný velký obrázek dekoru) prokazující splnění požadované specifikace poptávané podlahové krytiny a radiátorů.


Podmínkou přijetí nabídky je osobní prohlídka místa plnění (viz čl. 9 Zadávací dokumentace).

Předložení variantních řešení nabídky zadavatel nepřipouští.



2. Doba a místo plnění

a) Plnění bude realizováno od 1. 5. do 31. 7. 2019.
b) Místem plnění je budova 02 v sídle zadavatele na adrese:
[bookmark: _Hlk528824574]Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč.


3. Požadavky na prokázání kvalifikace

Uchazeč prokáže kvalifikaci v následujícím rozsahu:
· Doloží seznam významných služeb realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí s tím, že významnou službou se pro tyto účely rozumí služba obdobného charakteru v hodnotě minimálně 200 000,00 Kč bez DPH. Uchazeč musí doložit formou čestného prohlášení minimálně tři realizované zakázky obdobného charakteru, včetně uvedení zadavatele těchto referenčních zakázek.


4. Obchodní podmínky

Zadavatel stanovuje obchodní podmínky formou Závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu
č. 4 této Zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen tento návrh včetně jeho přílohy č. 3 řádně doplnit o požadované údaje (barevně označená pole: Závazný návrh smlouvy – strany č. 1, 2, 3, 7 a příloha smlouvy č. 3 – Manuál pro dodavatele – strany č. 3 a 7), přičemž jiné části smlouvy není oprávněn jakkoli upravovat.

Podáním nabídky, jejíž součástí musí být řádně vyplněný návrh smlouvy včetně příslušné přílohy, pak uchazeč stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky tak, jak jsou ve smlouvě uvedeny.


5. Způsob zpracování nabídkové ceny a další platební podmínky

[bookmark: _Toc325009688][bookmark: _Toc325026976]Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za veškeré plnění, a to absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH a s DPH, která bude uvedena jak v Závazném návrhu
smlouvy (příloha č. 4), tak v řádně vyplněném Krycím listu nabídky (příloha č. 3).

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky vymezeného v této Zadávací dokumentaci.

Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena včetně DPH částečně
či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Splatnost faktury za realizaci předmětu této veřejné zakázky je minimálně 21 dní od data doručení faktury zadavateli.



6. Termín a způsob podání nabídky

a) Nabídka musí být vyhotovena písemně v českém jazyce,
b) Nabídka musí být doručena elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále jen „NEN“) na adrese: http://nen.nipez.cz, ve lhůtě pro podání nabídek, tj. nejpozději
do 4. 4. 2019 do 10:00 hod.


7. Povinné náležitosti nabídky

Nabídka na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu bude přijata pouze tehdy, budou-li splněny následující podmínky:
a) nabídka bude obsahovat specifikaci nabízených radiátorů, technický list nabízeného materiálu, dekor a vzorek nabízeného materiálu (minimálně jasný velký obrázek dekoru) dle čl. 1,
b) uchazeč doloží kvalifikaci formou Čestného prohlášení dle čl. 3,
c) nabídka bude obsahovat uchazečem vyplněný Závazný návrh smlouvy (příloha č. 4) včetně požadovaných příloh smlouvy (tj. Manuálu pro dodavatele) dle čl. 4,
d) nabídka bude obsahovat vyplněný Krycí list nabídky (příloha č. 3) dle čl. 5,
e) nabídka bude podána způsobem a ve lhůtě pro podání nabídky dle čl. 6.


8. [bookmark: __RefHeading__89_2138858144][bookmark: __RefHeading__91_2138858144]Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny na základě jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH zpracovaná podle čl. 5. Zadavatel provede
nejprve hodnocení nabídek a až následně posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele.

V rámci hodnocení bude konečné pořadí nabídek určeno na základě porovnání celkových nabídkových cen bez DPH z nabídek jednotlivých uchazečů. Zadavatel seřadí tyto hodnoty
vzestupně od nejnižší po nejvyšší, přičemž nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou. V případě shodných celkových nabídkových cen dvou a více nabídek bude
o výsledném pořadí nabídek rozhodovat datum a čas jejich podání (tj. lepší umístění bude mít nabídka s dřívějším datem a časem podání).

Zadavatel provede hodnocení nabídek a výběr dodavatele mimo NEN, přičemž v uvedeném systému pouze následně zaeviduje výsledek tohoto zadávacího postupu.


9. Prohlídka místa plnění

[bookmark: _GoBack]Osobní účast pověřeného zástupce uchazeče o tuto veřejnou zakázku na prohlídce místa plnění
je jednou z podmínek pro přijetí nabídky. Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je
XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení technických služeb, tel.: XXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXX. Prohlídka místa plnění bude probíhat dne 11. 3. 2019 od 10:00 hodin.

10. Ostatní informace a práva zadavatele

Kompletní zadávací dokumentace k této veřejné zakázce malého rozsahu je uveřejněna na profilu zadavatele v NEN, na adrese https://nen.nipez.cz/profil/UPV, prostřednictvím kterého budou také uchazeči informováni o veškerých změnách v tomto zadávacím postupu.

Zadávací postup k předmětné VZ bude realizován v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), a jeho prováděcími předpisy a dále s podmínkami stanovenými Provozním řádem NEN, resp. Pravidly pro používání NEN.

Účastník podáním své nabídky dává souhlas s tím, aby zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele v NEN informace o jeho nabídce v rozsahu dle ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje právo:
· na změnu, doplnění či upřesnění zadávacích podmínek kdykoli během trvání lhůty pro podání nabídek,
· vyžádat si případné doplnění či objasnění nabídky uchazeče,
· na zrušení zadávacího postupu k této veřejné zakázce malého rozsahu kdykoli do doby před uzavřením smlouvy, a to vždy s uvedením důvodu pro zrušení.

Zadavatel pro tento zadávací postup nestanovuje zadávací lhůtu a nevyžaduje poskytnutí jistoty.


11. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci je možné zaslat zadavateli nejpozději do 29. 3. 2019,
a to pouze písemnou formou prostřednictvím NEN.

Zadavatel následně vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti (bez identifikace tazatele) uveřejní prostřednictvím NEN, a to nejpozději 3. pracovní den ode dne doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, byla-li žádost doručena včas.


V Praze dne 6. 3. 2019


Za zadavatele:

Ing. Luděk Churáček
ředitel ekonomického odboru


Přílohy:
1) Specifikace rozsahu plnění
2) Referenční dekor Modulyss First 990
3) Krycí list nabídky
4) Závazný návrh smlouvy včetně příloh
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