Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016**

**(KoPÚ Benešov u Semil)**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

**I.**

#### Strany dodatku

1. **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 LIBEREC

Telefon/fax: XXXXXXXXXXXX

e-mail: [b.kabatek@spucr.cz](mailto:b.kabatek@spucr.cz), [p.fejtek@spucr.cz](mailto:p.fejtek@spucr.cz)

Bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

## Číslo účtu: 3723001/0710

## IČ: 01312774

## DIČ: CZ01312774

dále jen „**objednatel**“

**a**

1. **Sdružení GEOŠRAFO s. r. o. a ŠINDLAR s.r.o.**

sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: jednatelem Jiřím Foltánem

ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel

v technických záležitostech

oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

ID DS: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

IČ: 64793036

DIČ: CZ64793036

dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**II.**

#### Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

**Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Benešov u Semil - Tabulka výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny včetně harmonogramu plnění fakturačních celků se ruší v rozsahu, který je níže uvedený**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Benešov u Semil** | | | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín  ukončení** |
| **3.1.** | | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | **500** | **5 000** | 30. 10. 2017 |
| 3.1.3 | | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 100 | **2 500** | **250 000** | 30. 10. 2017 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 25 | **2 500** | **62 500** | 30. 10. 2017 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | **2500** | **25 000** |  |
| 3.1.5. | | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 363 | **500** | **181 500** | 30. 10. 2017 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** | | |  |  |  | **1 370 750** | **30. 10. 2017** |
| **3.2.** | | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 363 | **750** | **272 250** | 30. 11. 2018 |
| 3.2.2. | | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 363 | **700** | **254 100** | 30. 08. 2019 |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | | |  |  |  | **746 350** |  |
| **3.3** | | **Mapové dílo** | ha | 363 | **350** | **127 050** | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| **Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** | | |  |  |  | **127 050** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | **1 370 750** |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | **746 350** |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | 1. **050** |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM | |  |  |  | **108 000** |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **2 352 150** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | **493 952** |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **2 846 102** |  |

**a nahrazuje obsahem následujícího znění**

**Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Benešov u Semil – Tabulka výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny včetně harmonogramu plnění fakturačních celků**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín  ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | **500** | **3 000** | 30. 10. 2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 82 | **2 500** | **205 000** | 30. 10. 2017 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 28 | **2 500** | **70 000** | 30. 10. 2017 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | **2500** | **25 000** | do 1 měsíce  od výzvy objednatele |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 359 | **500** | **179 500** | 28. 02. 2018 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **1 329 250** |  |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 357 | **750** | **267 750** | 30. 11. 2018 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 357 | **700** | **249 900** | 30. 08. 2019 |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **737 650** |  |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 359 | **350** | **125 650** | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| **Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** | |  |  |  | **125 650** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | |  |  |  | **1 329 250** |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | **737 650** |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | |  |  |  | **125 650** |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM | |  |  |  | **108 000** |  |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | |  |  |  | **2 350 550** |  |
| DPH 21% v Kč | |  |  |  | **483 116** |  |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | |  |  |  | **2 783 666** |  |

**III.**

#### Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován v souvislosti s předáním dokumentace k revizi stávajícího bodového pole, ke zjišťování hranic obvodu KoPÚ a neřešených pozemků dle § 2 zákona.

Ke změnám počtu měrných jednotek u dílčích etap:

*3.1.1. – Revize stávajícího bodového pole*

*3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,*

*– Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona*

*3.1.5. – Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků*

*3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení*

*3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona*

*3.3. – Mapové dílo*

dochází v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě výsledků revize stávajícího bodového pole a zjišťování hranic pozemků v terénu. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto v zadávací dokumentaci stanovil počet MJ kvalifikovaným odhadem.

Na základě úprav počtu měrných jednotek došlo i k úpravě celkových cen u hlavních fakturačních celků a celkové ceny díla.

Celková cena díla byla na základě výše uvedených změn snížena o 51 600,- Kč bez DPH.

Termín ukončení u dílčí etapy 3.1.3. – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, je z důvodu možných změn, které by mohly nastat v rámci návrhu nového uspořádání pozemků, nově stanoven do 1 měsíce od obdržení výzvy objednatele.

Dále dochází u dílčí etapy 3.1.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ke změně termínu ukončení, a to v souvislosti s dosud neukončeným řízením ve věci aktualizace BPEJ v kat. území Benešov u Semil (mapy nových BPEJ byly vystaveny dne 24. 10. 2017 na dobu 30 dní k uplatnění připomínek).

Prováděné změny odpovídají podmínkám dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

##### IV.

##### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. **1377-2016-541101** ze dne 17. 10. 2016, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží  
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Objednatel: Zhotovitel:**

V Liberci dne: 27.11.2017 V Hradci Králové dne: 24.11.2017

……………………………………….. ………………………….…………………

**Ing. Bohuslav Kabátek** **Jiří Foltán,** vedoucí Společník

ředitel Krajského pozemkového úřadu Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

pro Liberecký kraj