Dodatek č. 3

**ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101 ze dne 14. 9. 2015**

 **( KoPÚ Příkrý )**

uzavřenápodle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „NOZ“)

**I.**

**Strany dodatku**

1. **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký Kraj**

zastoupený: **Ing. Bohuslavem Kabátkem**, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Bohuslav Kabátek**, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Petr Fejtek**

 vedoucí Pobočky Semily

Adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro

 Liberecký kraj, U Nisy 745/6a

Tel.:

E-mail: b.kabatek@spucr.cz; p.fejtek@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

1. **Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r. o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o.**

zastoupený: jednatelem Ing. Alešem Černým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Černý

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS: xkh752j

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu: 230615/0300

IČ: 45536058

DIČ: CZ 45536058

dále jen **„zhotovitel“**.

**II.**

**Obsah dodatku**

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

* Čl. X. „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“se doplňuje o bod 10.9., následujícího znění**:**

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

* Na změně termínu ukončení dílčí etapy 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků uvedeném v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101 – KoPÚ Příkrý, a to následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Dílčí fakturační celek** | Původní termín ukončení | **Nový termín ukončení** |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 30. 10. 2018 | **30. 6. 2019** |

**III.**

#### **Zvláštní ustanovení**

Tímto dodatkem dochází k doplnění Smlouvy o dílo o ustanovení, týkajících se ochrany osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR"), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018.

Dne 26. 10. 2018 objednatel obdržel od zhotovitele žádost o prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků uvedeném v příloze ke Smlouvě o dílo č. 815-2015-541101– KoPÚ v k.ú. Příkrý.

Svůj požadavek na prodloužení termínu ukončení dílčí etapy 3.2.2. zhotovitel dokládá zejména potřebou dokončení započatých jednání s účastníky řízení xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

Celkově se jedná o složité území k návrhu nového uspořádání pozemků. Nachází se zde majoritní hospodařící subjekt xxxxxxxxxxxxx, který má zcela specifické požadavky na průběh pozemkové úpravy. Složitě se daří řešit jejich požadavky a začlenit je do návrhu tak, aby byly vyhovující pro všechny. Na projednávání návrhu nových pozemků zástupci xxxxxxxxxxxxx rozporovali stávající zatravnění, které bylo převzato ze zaměření skutečného stavu s tím, že požadují zachování stávajících kultur dle stavu v katastru nemovitostí. Dalším okruhem připomínek bylo navržené ochranné zatravnění v rámci plánu společných zařízení. Zástupce družstva je zvaný na jednání sboru zástupců. Po zasedání Regionální dokumentační komise v Hradci Králové nebyly vzneseny při jednání sboru zástupců protesty proti navrženým prvkům plánu společných zařízení. V současné době požadují zástupci této společnosti jako vlastníka významné výměry pozemků o nové posouzení protierozních opatření a nahrazení ochranného zatravnění za protierozní osevní postup. Jako důvod uvedli nemožnost pěstování plodin na pozemcích vedených v katastru nemovitostí v kultuře trvalý travní porost.

Dále zhotovitel svoji žádost opírá o požadavek xxxxxxxxxxxxx na specifické vypořádání doplňkových cest. Dle vyjádření xxxxxxxxxxxxx nechce xxxxxxxxxxxxx v návrhu nových pozemků, aby byly doplňkové cesty vedeny na LV 10001. Z tohoto důvodu je třeba vyvolat další jednání s vlastníky, kterých se týká přístup po těchto doplňkových cestách, a hledat jiné řešení zpřístupnění.

Po vzájemné dohodě byl stanoven termín ukončení dílčí etapy 3.2.2. na 30. 6. 2019.

##### **IV.**

##### **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 815-2015-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 12/2015) ze dne 14. 9. 2015, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po jednom stejnopise vzájemně podepsaným statutárními zástupci.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Objednatel: Zhotovitel:**

V Liberci dne 30. 10. 2018 V Hradci Králové dne 29. 10. 2018

…………………………………………… .……………………………………………

 Ing. Bohuslav Kabátek Ing. Aleš Černý, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

 pro Liberecký kraj