**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 1322-2016-541101** **ze dne 7. 10. 2016**

(č. smlouvy zhotovitele: 10639/2016)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**I.**

**Strany dodatku**

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad  
   Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: b.kabatek@spucr.cz

v technických záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Petr Fejtek,

vedoucí Pobočky Semily

adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: semily.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

1. **Sdružení Geošrafo s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.**

sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

zastoupen: Jiřím Foltánem, vedoucím Společníkem

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel

v technických záležitostech

je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba odpovědná (úředně

oprávněná) za zpracování xxxxxxxxxxxxxxxx

návrhu KoPÚ:

Společník GEOŠRAFO s.r.o

sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

statutární orgán: Jiří Foltán, jednatel

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS sfm77qh

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

číslo účtu: 177139243/0300

IČ: 64793036

DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Společník ŠINDLAR s.r.o

sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS g4d5wwq

IČ: 26003236

DIČ: CZ26003236

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č 1322-2016-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 10639/2016) ze dne 7. 10. 2016, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**II.**

**Obsah dodatku**

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Háje nad Jizerou** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín  ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | **500** | **5 000** | 30.09.2017 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | **2 000** | **20 000** |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 90 | **1 700** | **153 000** | 30.09.2017 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 63 | **1 700** | **107 100** |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 120 | **2 500** | **300 000** | 30.09.2017 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 10 | **2 500** | **25 000** | 30.09.2017 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | **2 500** | **25 000** | 30.09.2017 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **803 400** | **30.09.2017** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 803 400 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč | 405 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 53 550 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč | 84 000 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **1 346 450 Kč** |
| DPH 21% v Kč | 282 755 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **1 629 205 Kč** |

**se ruší a nahrazuje textem:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Háje nad Jizerou** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín  ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | **500** | **2 500** | 30.09.2017 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | **2 000** | **20 000** |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 67 | **1 700** | **113 900** | 30.09.2017 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 86 | **1 700** | **146 200** |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 88 | **2 500** | **220 000** | 30.09.2017 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 13 | **2 500** | **32 500** | 30.09.2017 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | **2 500** | **0** | 30.09.2017 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** | |  |  |  | **703 400** | **30.09.2017** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 703 400 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč | 405 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 53 550 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč | 84 000 Kč |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **1 246 450 Kč** |
| DPH 21% v Kč | 261 755 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **1 508 205 Kč** |

**III.**

**Zvláštní ustanovení**

Tento dodatek byl vypracován z důvodu úpravy počtu MJ pro etapy 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.

Ke změnám počtu měrných jednotek u dílčích etap

3.1.1. – *Revize stávajícího bodového pole*

3.1.2. - *Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech*

3.1.3. - *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice*

dochází v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě výsledků zjišťování hranic pozemků v terénu, podrobného zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ a provedené revize stávajícího bodového pole. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

Na základě těchto úprav počtu měrných jednotek došlo i k úpravě celkové ceny za hlavní fakturační celek „Přípravné práce“. Celková cena za tento fakturační celek byla snížena  
o 100 000 Kč bez DPH.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1322-2016-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 10639/2016) ze dne 7. 10. 2016, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží  
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Objednatel: Zhotovitel:**

V Liberci dne ……27.9.2017… V Hradci Králové dne ……26.9.2017…

…………………………………………… ……………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek Jiří Foltán, vedoucí Společník

ředitel Krajského pozemkového úřadu Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

pro Liberecký kraj