Dodatek č. 3

**ke Smlouvě o dílo č. 1322-2016-541101** **ze dne 7. 10. 2016**

(č. smlouvy zhotovitele: 10639/2016)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2017, dodatku č. 2 ze dne 17. 9. 2018,**

**I.**

#### Strany dodatku

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad  
   Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj**

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: b.kabatek@spucr.cz

v technických záležitostech

je oprávněn jednat: Ing. Petr Fejtek,

vedoucí Pobočky Semily

adresa: Bítouchovská 1, 513 01 Semily

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: semily.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

bankovní spojení: ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

1. **Sdružení Geošrafo s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.**

sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

zastoupen: Jiřím Foltánem, vedoucím Společníkem

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel

v technických záležitostech

je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba odpovědná (úředně

oprávněná) za zpracování xxxxxxxxxxxxxxxx

návrhu KoPÚ:

Společník GEOŠRAFO s.r.o

sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

statutární orgán: Jiří Foltán, jednatel

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS sfm77qh

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

číslo účtu: 177139243/0300

IČ: 64793036

DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Společník ŠINDLAR s.r.o

sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS g4d5wwq

IČ: 26003236

DIČ: CZ26003236

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č 1322-2016-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 10639/2016) ze dne 7. 10. 2016, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**II.**

#### Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Háje nad Jizerou**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | | **Termín  ukončení 1)** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  | |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 80 | **1 000** | **80 000** | | 30.9.2018 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | **12 000** | **36 000** | |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | | 703 400 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | | 405 500 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | | 53 550 Kč | |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | | 84 000 Kč | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | | | | | | **1 246 450 Kč** | |
| DPH 21% v Kč | | | | | | 261 755 Kč | |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | | | | | | **1 508 205 Kč** | |

se ve výše uvedených položkách ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Háje nad Jizerou**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | | **Termín  ukončení 1)** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  | |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 36 | **1 000** | **36 000** | | 30.9.2018 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | **12 000** | **24 000** | |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | | 703 400 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | | 349 500 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | | 53 550 Kč | |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | | 84 000 Kč | |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | | | | | | **1 190 450 Kč** | |
| DPH 21% v Kč | | | | | | 249 995 Kč | |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | | | | | | **1 440 445 Kč** | |

**III.**

#### Zvláštní ustanovení

Ke změně počtu měrných jednotek u dílčí etapy 3.2.1.2. - *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* - dochází k snížení počtu měrných jednotek na **36 MJ** (tj. o 44 MJ).

Ke změně počtu měrných jednotek u dílčí etapy 3.2.1.3. - *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* – dochází k snížení počtu měrných jednotek na **2 MJ** (tj. o 1 MJ). Ke změnám dochází v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě předané dokumentace PSZ, podélných a příčných profilů pro navržená opatření. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

**IV.**

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1322-2016-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 10639/2016) ze dne 7. 10. 2016, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Objednatel: Zhotovitel:**

V Liberci dne ……27.9.2018 V Hradci Králové dne ……27.9.2018

…………………………………………… ……………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek Jiří Foltán, vedoucí Společník

ředitel Krajského pozemkového úřadu Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

pro Liberecký kraj