Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-511101**

**(č. smlouvy zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016**

**I.**

#### Strany dodatku

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov,

zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a,
460 57 Liberec

Tel.: XXXXXXXXXXX

E-mail: b.kabatek@spucr.cz / p.fejtek@spucr.cz;

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.

sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupen: Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

IČ: 64793036

DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **„zhotovitel“**

uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16)
ze dne 22.4.2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**II.**

#### Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

* Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rybnice, bod 3.1. Přípravné práce, podbody 3.1.1. a 3.1.2. **se mění následovně**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení**  |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 10  | 500  | 5 000  | **25.11.2016** |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | **6** | 2 000  | **12 000**  |
| 3.1.2.**a)** | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 300 | 1 200  | 360 000  | **25.11.2016** |
| 3.1.2.**b)** | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 150 | 1 200  | 180 000  | 28.2.2017 |

**III.**

#### Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu upřesnění skutečného počtu měrných jednotek pro doplnění stávajícího bodového pole. Dodatek dále zohledňuje dřívější termín plnění dílčí etapy 3.1.1. a části dílčí etapy 3.1.2. Objednatel v souladu s bodem 7.3. smlouvy o dílo akceptuje dřívější termín plnění na základě jednání se zhotovitelem, které bylo uskutečněno dne 2.9.2016 (Protokol o jednání č.j. SPU 451326/2016).

**IV.**

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16)
ze dne 22.4.2016 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 30.9.2016

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

……………………………………. ………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ Jiří Foltán, jednatel