Dodatek č. 3

**ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-511101**

**(č. smlouvy zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016**

**I.**

#### Strany dodatku

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov,

zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a,   
460 57 Liberec

Tel.: XXXXXXXXXXX

E-mail: [b.kabatek@spucr.cz](mailto:b.kabatek@spucr.cz) / [p.fejtek@spucr.cz](mailto:p.fejtek@spucr.cz);

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.

sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupen: Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

IČ: 64793036

DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **„zhotovitel“**

uzavírají **Dodatek č. 3** ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16)   
ze dne 22.4.2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**II.**

#### Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

* Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rybnice, bod 3.1. Přípravné práce, podbod 3.1.3, **který zní**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín  ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 150 | 2 600 | 390 000 | 31.8.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 350 | 1 900 | 665 000 | 31.8.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 10 | 2 500 | 25 000 | 31.8.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 450 | 400 | 180 000 | 30.9.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 450 | 800 | 360 000 | 30.11.2017 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 150 | 500 | 75 000 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 100 | 1 000 | 100 000 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 20 | 1 200 | 24 000 |

**se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín  ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | **153** | 2 600 | **397 800** | 31.8.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | **355** | 1 900 | **674 500** | 31.8.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | **36** | 2 500 | **90 000** | 31.8.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | **445** | 400 | 178 000 | 30.9.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 450 | 800 | 360 000 | **30.4.2018** |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 150 | 500 | 75 000 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 100 | 1 000 | 100 000 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 20 | 1 200 | 24 000 |

**III.**

#### Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu úpravy počtu MJ pro etapu 3.1.3 v souvislosti s výsledky zjišťování hranic pozemků v terénu. Navýšení počtu MJ u etapy 3.1.3. způsobily následující skutečnosti, vyplývající z dokumentace zpracované pro předmětnou etapu:

* vyšetření většího než předpokládaného množství parcel s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, které byly zahrnuty do obvodu pozemkových úprav
* odstranění spůlných částí katastrální hranice, probíhajících středem vodotečí a vyšetření obou stran takových toků. Dotčené obce se dohodly, že veškeré spůlné hranice na obvodu budou odstraněny při KoPÚ Rybnice, což je příčinou většího rozsahu prací než jaký byl původně zamýšlen.
* změna poměru mezi lesními pozemky řešenými a neřešenými, která vyplynula při zjišťování hranic pozemků.

V závislosti na upřesnění a stabilizaci obvodu KoPÚ dochází také k upřesnění počtu MJ pro etapu plnění 3.1.5. (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků).

Zároveň tento dodatek zohledňuje i časový posun dílčí etapy plnění 3.2.1., který objednatel akceptoval na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.9.2017 s odkazem na protokoly z kontrolních dnů se zhotovitelem, uskutečněných již 13.1.2017 a 21.8.2017. K posunu termínu dochází v důsledku časového posunu etapy 3.1.5 (Dokumentace k soupisu nároků), jež byl předmětem dodatku č. 2. Pro proces zpracování a schvalování plánu společných zařízení je třeba, aby byly vyřešeny veškeré námitky k vyloženým vstupním nárokům, k čemuž dojde vzhledem k termínu dodání dokumentace (30.9.2017) v posledním čtvrtletí roku 2017. Termín projednání plánu společných zařízení před RDK, jež je nedílnou součástí etapy plnění 3.2.1., je v plánu jednání RDK pro rok 2018 rezervován na březen 2018.

**IV.**

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16)   
ze dne 22.4.2016 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 16.10.2017

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

……………………………………. ………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ Jiří Foltán, jednatel