Dodatek č. 4

**ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-511101**

**(č. smlouvy zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016**

**I.**

#### Strany dodatku

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov,

zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a,
460 57 Liberec

Tel.: XXXXXXXXXXX

E-mail: b.kabatek@spucr.cz / p.fejtek@spucr.cz;

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

Zhotovitel: Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.

sídlo: Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

zastoupen: Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

IČ: 64793036

DIČ: CZ64793036

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **„zhotovitel“**

uzavírají **Dodatek č. 4** ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16)
ze dne 22.4.2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

**II.**

#### Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

* Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rybnice, bod 3.2, **který zní**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Termín ukončení  |
| 3.2. | Návrhové práce |   |   |   |   |   |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 450 | 800  | 360 000  | 30.4.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 150 | 500  | 75 000  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 100 | 1 000  | 100 000  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 20 | 1 200  | 24 000  |

**se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Termín ukončení  |
| 3.2. | Návrhové práce |   |   |   |   |   |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | **426** | 800  | **340 800**  | 30.4.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | **16** | 500  | **8 000**  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | **93** | 1 000  | **93 000**  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | **0** | 1 200  | **0** |

* Článek XI. Jiná ujednání **se doplňuje o bod 11.18., který zní**:

*„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat* v *souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. “*

**III.**

#### Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu úpravy počtu MJ etapy 3.2.1. v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti, a to na základě dokumentace PSZ, podélných profilů a příčných řezů pro navržená opatření. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. Na základě úprav počtu měrných jednotek dochází i k úpravě ceny této dílčí etapy, která byla snížena o 117 200,- Kč bez DPH.

Zároveň dochází k doplnění ustanovení na ochranu osobních údajů v souladu s právními předpisy EU a ČR.

**IV.**

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16)
ze dne 22.4.2016 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Liberci dne 27.4.2018**Za objednatele:**…………………………………….Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ | V Hradci Králové dne 25.4.2018**Za zhotovitele:**…………………………………….Jiří Foltán, jednatel |