**Dodatek č.7**

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel: Město Kutná Hora**

Havlíčkovo náměstí 552/1

 284 01 Kutná Hora

 ***zastoupen*:**  panem Bc. Martinem Starým, DiS., starostou města

 IČ: 00236195

 DIČ: CZ00236195

 Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora

 Číslo účtu: 27-444212389/0800

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** Jana Jelínková, Věra Janatová, odbor památkové péče, školství a kultury MÚ Kutná Hora, tel: 327 710 206-7, 724 755 780

Email: janatova@mu.kutnahora.cz

jelinkova@mu.kutnahora.cz

**II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.**

 ***zastoupen:***  Ing. Ondřejem Hurtou, ředitelem a jednatelem společnosti

 IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

 Číslo účtu: 6745970287/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

**Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:**

Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti

 Petr Zavičák, manažer společnosti

 Ing. David Valchář, manažer společnosti

tel: 725 675 512, fax: 571 499 131,

e-mail: david.valchar@hbdelta.cz

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:**

Radek Filák, stavbyvedoucí

 tel: 725 675 508, fax: 571 499 131,

 e-mail: radek.filak@hbdelta.cz, info@hbdelta.cz

dnešního dne uzavírají podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

 „**Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora**“

(dále jen: „dodatek smlouvy **č. 7“)**

**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smlouvy č. 7 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem:„**Oprava krovu a střešního pláště budovy Vlašského dvora**“ ze dne 15. 7. 2013 (dále: „smlouva“). Dodatkem smlouvy č. 7 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

**Článek 2.**

**Místo a doba plnění díla**

Smlouvy se mění znění odstavce **2.2** smlouvy s odvoláním na odstavec 2.4 smlouvy „o financování stavby“ takto:

***2.2****.* Termíny realizace stavby:

* dokončení celého díla: do 31. 12. 2018

*Prodloužení termínu dokončení celého díla je zapříčiněno nedostatkem finančních prostředků objednatele. Jednotlivé etapy byly realizovány dle finančních možností objednatele a získaných dotací.*

**Článek 13.**

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č. 7 má 2 strany, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy z 15. 7. 2013, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2, dodatkem č. 3, dodatkem č. 4, dodatkem č. 5, dodatkem č. 6 a tímto dodatkem č. 7 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti nezměněny.

Doložka: Prodloužení termínu dokončení celého díla bylo schváleno Radou města Kutná Hora usnesením č. 996/16 ze dne 30.11.2016.

 Zhotovitel: Objednatel:

 Ve Vsetíně, dne …………. V Kutné Hoře, dne ………………

………………………... ……………………………

 Ing. Ondřej Hurta Bc. Martin Starý, DiS.

 jednatel společnosti starosta města