DODATEK č.  3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 9. 2018

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

- Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, p. o.

se sídlem:	Palackého 130,  738 01  Frýdek-Místek

zastoupena:	Mgr. Miroslavou  Šigutovou, ředitelkou  PPP FM

IČ:	60045922

DIČ:	CZ60045922

bankovní spojení:	FIO Banka

číslo účtu:	2300107714 / 2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Miroslava  Šigutová,  ředitelka příspěvkové organizace, tel. 558 432 087

Nejsme  plátci  DPH

(dále jen „objednatel“)

- Dobré stavby s.r.o.

se sídlem:	Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava Kunčice

zastoupena:	Ing. Martinem Cigánkem

IČ:	25828495

DIČ:	CZ25828495

bankovní spojení:	KB Ostrava

číslo účtu:	35-3930460277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19999

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Petr Trlifaj,  tel. 777 252 884

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy suterénu v budově Pedagogicko-psychologické poradny, Frýdek-Místek, na ul. Palackého 130.

- V únoru 2019 byla zjištěna vada na díle, pojistnou událost řešil zhotovitel s Českou pojišťovnou. Pojistná událost byla zaregistrována a 27. 3. 2019 obdržela PPP Frýdek-Místek, p. o. (dále jen poradna) výsledek šetření škodné události.  Dne 2. 4. 2019 byla poradna firmou Dobré stavby písemně upozorněna na nepevnost stěn, pro které odmítá aplikovat omítkový systém a navrhuje situaci řešit SDK předstěnami. Stav bude posouzen statikem, který situaci vyhodnotí a zpracuje odborný posudek. Do té doby jsou stavební práce firmy Dobré stavby pozastaveny a prodlužuje se termín dokončení díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 8. 2019 a  nejpozději k tomuto datu dokončené dílo předat objednateli.

IV.

- Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 9. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon o registru smluv").

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Pedagogicko-psychologickou poradnou, Frýdek-Místek, p. o. zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje firmy Dobré stavby, s.r.o. použity. Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, p. o.  při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

Ve Frýdku-Místku dne	24. 4. 2019			V  Ostravě dne  24. 4.  2019

| za objednatele Mgr. Miroslava Šigutová, ředitelka PPPFM |  | za zhotovitele Ing. Martin Cigánek jednatel |
| --- | --- | --- |