**SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – Dodatek č. 1**

**Číslo: 222-2019-504204/1**

***(dále jen „dodatek“)***

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Pobočka Tachov**

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Jan Koťuha, referent Pobočky Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Tel.: +420 777 796 662

E-mail: tachov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o.**

zastoupený: Radkem Maršálkem, jednatelem

tel./fax: +420 xxxxxx

e-mail: xxxxxx

ID DS: r2yny97

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

tel./fax: +420 xxxxxx

e-mail: xxxxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4179089399/0800

IČO: 29093236

DIČ: CZ29093236

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.4.2019, č.j. objednatele 222-2019-504204.**

**Název díla: Výstavba polní cesty Čeliv HPC 1N**

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XVIII bod 3 smlouvy o dílo č. 222-2019-504204 dohodly na dodatku, kterým se upravuje následující ustanovení smlouvy:

V souladu s článkem V odst. 4 se mění následující ustanovení v článku V odst. 6:

* Termín předání a převzetí staveniště: **15. 05. 2019**
* Termín zahájení stavebních prací: **22. 05. 2019**

Zbylé termíny zůstávají beze změn.

Důvodem změny výše uvedených ustanovení bylo prodloužení doby trvání zadávacího řízení a následných administrativních důvodů při podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

|  |  |
| --- | --- |
| V Plzni dne 26. 4. 2019 | V Plzni dne 25. 4. 2019 |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Ing. Jiří Papež**ředitel KPÚ pro Plzeňský krajStátní pozemkový úřad**objednatel** | **Radek Maršálek**Jednatel společnostiPROMO REAL GROUP s.r.o.**zhotovitel** |