| Časový harmonogram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen |
| zadání VŘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ukončení VŘ + smlouva s dodavatelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stavební úpravy - umístění kotlů, podlaha, osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vzduchotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| technologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| napájecí a kondenzační nádrže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozvaděč topení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozvody páry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozvody plynu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| čerpadla kondenzu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| čerpadla napájecí vody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vytápění kotelny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proškolení příslušných zaměstnanců |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| regulační stanice plynu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dodání 1. kotle (výroba 14 týdnů) + jeho instalace, příprava na spušení, napojení na provoz a odzkoušení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dodání 2. kotle + příprava na spuštění, napojení na provoz, odzkoušení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plná provozuschopnost nové kotelny - revize, tlakové zkoušky, vyjádření TIČR, zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |