**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle občanského zákoníku § 2586 a násl. mezi smluvními stranami

**Vladimír Pešat**

Se sídlem: 155 00 Praha 13

Zastoupená:

IČ: 42568587

DIČ: CZ530901373

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně jedné (dále jen „dodavatel“)

a

**Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320**

Se sídlem: V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10

Zastoupená: ředitelkou školy

IČ: 61385409

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně druhé (dále jen „objednatel“)

Článek I.

### **PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem smlouvy je závazek dodavatele zhotovit pro objednatele dílo „Elektroinstalační práce – místnosti 039, 216, 220, 206, 207, 207a, 207b“ za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutím objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 4. 4. 2019.

**Předmětem realizace je:**

* místnost 039:
  + demontáž, odvoz a likvidace stávajících zářivek
  + montáž nových zářivek (15 ks) – zářivkové těleso 2×36 W
  + **asymetrické zářivky NEBUDOU instalovány**
  + instalace STOP tlačítek **2 ks**
  + realizace elektro rozvodů k pracovním stolům + zapojení těchto stolů (přibližně 200 m CYKY 3×2,5, přibližně 40 m CYKY 3×1,5)
  + potřebné úpravy v zapojení v rozvodné skříni učebny
  + příprava kabeláže pro odvod statické elektřiny (zdvojená podlaha)
  + elektro práce související s vybouráním stávajících příček v učebně
* místnost 216:
  + instalace STOP tlačítka 1 ks
  + realizace elektro rozvodů k pracovním stolům + zapojení těchto stolů (přibližně 200 m CYKY 3×2,5)
  + do těla každého žákovského stolu vyvedeny zásuvky (na jedné straně 1× dvojzásuvky, na druhé straně 2× dvojzásuvka) – počet žákovských stolů je 8
  + do těla učitelského stolu vyvedeny 2× dvojzásuvka (počet učitelských stolů je 1)
  + potřebné úpravy v zapojení v rozvodné skříni učebny
  + příprava kabeláže pro odvod statické elektřiny (zdvojená podlaha)
  + instalace 1× dvojzásuvky na strop (připojení dvou projektorů)
* místnost 220:
  + demontáž, odvoz a likvidace stávajících zářivek
  + montáž nových zářivek (15 ks) – zářivkové těleso 2×36 W
  + asymetrické zářivky NEBUDOU instalovány
  + instalace STOP tlačítka 1 ks
  + realizace elektro rozvodů k pracovním stolům + zapojení těchto stolů (přibližně 200 m CYKY 3×2,5, přibližně 40 m CYKY 3×1,5)
  + do těla každého žákovského stolu vyvedeny zásuvky (na jedné straně 1× dvojzásuvky, na druhé straně 2× dvojzásuvka) – počet žákovských stolů je 8
  + do těla učitelského stolu vyvedeny 2× dvojzásuvka (počet učitelských stolů je 1)
  + demontáž zásuvek na stěně v zadní části učebny
  + montáž 1× dvojzásuvky (připojení plátna a reproduktorů)
  + potřebné úpravy v zapojení v rozvodné skříni učebny
  + příprava kabeláže pro odvod statické elektřiny (zdvojená podlaha)
  + elektro práce související s vybouráním stávajících příček v učebně
* místnost 206:
  + demontáž, odvoz a likvidace stávajících zářivek
  + montáž nových zářivek (4 ks) – zářivkové těleso 2×36 W
  + elektroinstalační práce v souvislosti s rekonstrukcí kabinetu (upřesnění při zaměření)
* místnost 207:
  + demontáž, odvoz a likvidace stávajících zářivek
  + montáž nových zářivek (1 ks) – zářivkové těleso 2×36 W
  + elektroinstalační práce v souvislosti s rekonstrukcí místnosti (upřesnění při zaměření)
* místnost 207a:
  + demontáž, odvoz a likvidace stávajících zářivek
  + montáž nových zářivek (4 ks) – zářivkové těleso 2×36 W
  + elektroinstalační práce v souvislosti s rekonstrukcí kabinetu (upřesnění při zaměření)
* místnost 207b:
  + demontáž, odvoz a likvidace stávajících zářivek
  + montáž nových zářivek (3 ks) – zářivkové těleso 2×36 W
  + elektroinstalační práce v souvislosti s rekonstrukcí kabinetu (upřesnění při zaměření)
  + doprava a další veškeré náklady související s realizací zakázky
  + odvoz a likvidace odpadu, úklid
  + revize včetně revizní zprávy

**Minimální délka záruky je 24 měsíců.**

Článek II.

### **ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ**

**Termín zahájení plnění akce je 10. 6. 2019 a termín ukončení realizace 6. 9. 2019. Demontáž zářivek, likvidace stávajících rozvodů v podlahách, elektroinstalace – zásuvky v termínu od 10. 6. 2019 do 21. 6. 2019. Montáž zářivek a nové rozvody v podlahách v učebnách 039, 2016 a 220 v termínu od 15. 7. 2019 do 19. 7. 2019. Montáž zářivek a kompletace v místnostech 206, 207, 207A a 207B v termínu od 22. 7. 2019 do 2. 8. 2019. Připojení stolů v odborných učebnách v termínu od 26. 8. 2019 do 6. 9. 2019. Konkrétní harmonogram prací bude vždy předmětem další dohody.**

Místo plnění je budova školy na adrese V Úžlabině 320, Praha 10. Kontaktní osoba:

Článek III.

**KUPNÍ CENA**

1. Cena plnění je stanovena ve výši 241 863 Kč **bez DPH**, 292 654 Kč **včetně DPH**.
2. Cena je stanovena dohodou dle zák. č. 526/90 Sb., o cenách.

Článek IV.

### **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada zakázky bude provedena závěrečnou fakturou po dokončení a předání díla objednateli. Splatnost faktury odsouhlasené objednatelem bude činit 21 dní.
2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od data přijetí opraveného či doplněného dokladu objednatelem.
3. Pro případ pozdního dodání díla, které nebylo dodáno, a to za každý jen započatý den prodlení oproti termínu dodání, dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny dle čl. III odst. 1) této smlouvy. Pro případ pozdní úhrady faktury, je oprávněn dodavatel požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý den prodlení se zaplacením.

Článek V.

### **PŘEDÁNÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVISNÍ PODMÍNKY**

1. Předání díla bude provedeno na základě předávacího protokolu – s výhradami nebo bez výhrad.
2. Výhrady k předání díla nahlásí objednatel neprodleně dodavateli. Dodavatel zajistí nápravu výhrad tak, aby dodávané dílo plně sloužilo stanovenému účelu. Konečným předáním díla se rozumí odsouhlasený předávací protokol oběma stranami bez výhrad.
3. Nebezpečí za škody na díle přechází na objednatele v době, kdy převezme dílo od dodavatele na základě předávacího protokolu a to bez výhrad. Odpovědnost dodavatele za vady díla se řídí § 2605 a násl. občanského zákoníku.
4. Dodavatel se zavazuje, že předmět koupě bude mít vlastnosti stanovené v technických normách a předpisech, které se na jeho provedení vztahují a jakost odpovídající účelu smlouvy a to minimálně **po dobu 24 měsíců** v době dodávky, ode dne převzetí objednatelem.
5. Závady předmětu smlouvy, vzniklé v průběhu záruční doby, uplatní objednatel u dodavatele osobně, telefonicky, písemně nebo elektronickou formou a to neprodleně po jejich zjištění.
6. Dodavatel je povinen zahájit v místě zakázky bezplatné odstraňování oprávněně reklamované závady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu. Dodavatel se zavazuje začít s řešením oprávněně reklamované závady nejdéle do 48 hodin od jejího nahlášení objednatele. V případě, kdy bude zjištěno, že reklamace je neoprávněná, náklady jdou k tíži objednatele.
7. V případě vadného dílu v rámci záruční lhůty bude dodavatel v tomto případě postupovat tak, že vadný díl vymění na své náklady za nový, a to v nejkratší možné době.

Článek VI.

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
3. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném výtisku.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320.
6. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: cenová nabídka formou položkového rozpočtu.

V Praze dne 24. 4. 2019 V Praze dne 26. 4. 2019

za objednatele za dodavatele

ředitelka školy jednatel