**DODATEK č. 1401-2017-504204/2**

**č.j. SPU 144209/2019**

ke smlouvě o dílo č. 1401-2017-504204 ze dne 30.10.2017 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Výškovice u Michalových Hor uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Stanislava Fojtíčková

**Bankovní spojení**: Česká národní banka

**Číslo účtu**: 3723001/0710

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l: GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. a Ing. Václav Kellner**

Vedoucí člen: **GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.**

se sídlem: Zámecká 2111, 347 01 Tachov

Zastoupen: Ing. Pavel Belda

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: CZ06010000001078744780237

##### Číslo účtu: 107-8744780237/0100

IČ: 29122911

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele č.j. SPU 141730/2019 ze dne 3.4.2019 tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. Upřesnění POčtu měrných jednotek**

Na základě žádosti zpracovatele č.j. SPU 141730/2019 ze dne 3.4.2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.4. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole, 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech , Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, etapa 3.5. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a etapa 3.6. Mapové dílo se mění takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 10 |
| 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 255 | 246 |
| 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 39 | 33 |
| 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 121 | 49 |
| 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů koPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 115 | 99 |
| 3.4.4. Rozbor současného stavu | ha | 294 | 279 |
| 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 294 | 279 |
| 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení. | ha | 294 | 279 |
| 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 294 | 279 |
| 3.6. Mapové dílo | ha | 294 | 279 |

Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb a víceprací takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část** | **Původní cena v Kč bez DPH** | **Nová cena v Kč bez DPH** |
| 3.4.1. | 10 000,00 | 25 000,00 |
| 3.4.2. | 280 500,00 | 270 600,00 |
| 3.4.2. | 54 600,00 | 46 200,00 |
| 3.4.2. | 229 900,00 | 93 100,00 |
| 3.4.3. | 218 500,00 | 188 100,00 |
| 3.4.4. | 117 600,00 | 111 600,00 |
| 3.4.5. | 73 500,00 | 69 750,00 |
| 3.5.1. | 176 400,00 | 167 400,00 |
| 3.5.2. | 94 080,00 | 89 280,00 |
| 3.6. | 123 480,00 | 117 180,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Výškovice u Michalových Hor takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín ukončení** |
| **3.4.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | **2 500** | 25 000 | 29.04.2019 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | **0** | 0 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 246 | **1 100** | 270 600 | 29.04.2019 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 33 | **1 400** | 46 200 |
| Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  |  |  |
| Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 49 | **1 900** | 93 100 | 30.6.2019 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 99 | **1 900** | 188 100 | 30.06.2019 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 |  |  |  |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | **50 000** | 50 000 | 30.6.2019 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 279 | **400** | 111 600 | 30.11.2019 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 279 | **250** | 69 750 | 31.10.2019 |
| **Přípravné práce celkem** (3.4.1.-3.4.5.) **bez DPH v Kč** | | | | | **854 350** | **31.1.2020** |
| **3.25.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 279 | **600** | 167 400 | **31.3.2021**  **31.3.2021** |
| 3.5.1.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 27 | **1 000** | 27 000 |
| 3.5.1.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 45 | **1 500** | 67 500 |
| 3.5.1.c) | Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | **1 500** | 12 000 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 279 | **320** | 89 280 | 30.09.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **15 000** | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.5.1.-3.5.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **393 180** |
| **3.6.** | **Mapové dílo** | ha | 279 | **420** | 117 180 | do 3 měsíců nabytí PM 1 rozhodnutí |
| **Mapového dílo celkem** (3.6.) **bez DPH v Kč** | | | | | **117 180** |  |
| **3.7.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 100 | **1 500** | **150 000** | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu  KoPÚ do  katastru  nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč** | | | | | **150 000** |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH | 1 034 600,00 | 854 350,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH | 406 980,00 | 393 180,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH | 123 480,00 | 117 180,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **Celková Cena bez DPH** | **1 715 060,00** | **1 514 710,00** |
| **DPH v Kč** | 360 163,00 | 318 089,00 |
| **Celková Cena s DPH v Kč** | **2 075 223,00** | **1 832 799,00** |

**3. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 16.4.2019 V Tachově dne 16.4.2019

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Pavel Belda, jednatel

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj GEODÉZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.

Státní pozemkový úřad vedoucí člen

V Tachově dne 16.4.2019

……………………………………

Ing. Václav Kellner

další člen