Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

I.

### Smluvní strany

- Slezské zemské muzeum

Se sídlem: 		Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava

- Zastoupen:	xxxx

- IČ:	00100595

- DIČ:	CZ00100595

Ve věcech technických: xxxx

(dále jen „objednatel“)

- FICHNA – HUDECZEK a.s.

- Se sídlem:	Opavská 535/17,  747 18 Píšť

- Zastoupena:	xxx

- IČ:	27765857

- DIČ:	CZ

- Bankovní spojení:	xxx

- Číslo účtu:	xxx

- Zapsána v obchod. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxx

xxxx

- (dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/002505/2015/OPI  ze dne 20.11.2015 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změnách v  Čl. III. – Předmět smlouvy, v  Čl. IV. – Doba a místo plnění a v Čl. V. – Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, a to následujícím způsobem.

- III.

- Změna smlouvy

- Smluvní strany doplňují čl. III. bod 2 smlouvy o písmeno s) v následujícím znění:

t) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení díla.

- Popis požadovaných prací a dodávek je uveden a specifikován ve Změnových listech       č. 25-40, 42-43 a položkových rozpočtech k těmto změnovým listům.

- Kopie Změnových listů tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

- Originál Změnových listů, včetně rozpočtů je založen u objednatele.

- Smluvní strany mění čl. IV. bod 1 smlouvy tak, že tento nově zní :

- Na základě rozšíření předmětu díla se mění a prodlužuje doba realizace díla o lhůtu 200 dnů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 746 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Smluvní strany mění čl. V. bod 1 smlouvy tak, že tento nově zní :

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za dílo dle původní SoD a Dodatku č. 1 | xxxx | xxxx | xxxx |
| Cena dle Dodatku č.2 - Vícepráce Změnový list č. 25-28, 30-40, 42, 43 | xxxx | xxxx | xxxx |
| Cena dle Dodatku č.2 - Méněpráce Změnový list č. 27, 29, 39, 40 | xxxx | xxxx | xxxx |
| Cena za dílo | xxxx | xxxx | 34 351 333,00 Kč |

Jednotlivé rozpočty změnových listů jsou Přílohou č. 1 této smlouvy.

III.

# Závěrečná ujednání

- Dodatek č.2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

- Dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.2 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 25-40, 42-43, včetně položkových rozpočtů

| V Opavě dne 30. 11. 2016 |  | V Píšti dne 30. 11. 2016 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Mgr. Jana Horáková ředitelka |  | za zhotovitele Milan Hudeczek předseda představenstva |

- č.j.: SZM/002586/2016/OPI