**Dodatek č. 1 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

**č. smlouvy zhotovitele: 1/012/2015**

**č. smlouvy objednatele: 674/2015**

**Název díla:**

**„VD Křímov - oprava schodiště podél paty hráze“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Ing. Miroslava Vondrová

tel. 606 757 475, e-mail: vondrova@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: TRANS-REGION-STAV s.r.o.**

Spořická 4965, 430 01 Chomutov

**IČ:** 477 85 977

**DIČ:** CZ477 85 977

**zastoupený:** p. Eduardem Malinou – jednatelem společnosti

**zástupce ve věcech smluvních:** p. Eduard Malina

**zástupce ve věcech technických:** p. David Kanický – výrobní ředitel, tel. 608 555 037

**stavbyvedoucí:** p. Eduard Malina

**manager stavby:** p. Jiří Bureš

tel. č. 777 745 288, e-mail: [j.bures@trsstav.cz](mailto:j.bures@trsstav.cz)

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**číslo účtu:** 21400-441/0100

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4284.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o:**

**a) změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro technologické postupy,

**b) změnu platebních podmínek**

Vzhledem ke změně termínu ukončení díla se mění platební podmínky tak, aby umožnily zhotoviteli vystavit dílčí daňový doklad za provedené práce.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby 12.10.2015.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se:**

**a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Ukončení díla: původně 08.11.2015

nově do 40 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k provedení prací

- ukončení díla nejpozději do 30.06.2016

**b) Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**původně:**

2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla.

3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla uvedený na předávacím a přejímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí konečného daňového dokladu.

**nově:**

2. Cena díla bude hrazena průběžně po kalendářních měsících na základě dílčích daňových dokladů a vyúčtováním, které bude provedeno po dokončení, předání a převzetí díla.

3. Při dílčím plnění zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího.

4. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení.

5. Po odsouhlasení soupisu je zhotovitel povinen vystavit dílčí daňový doklad, u kterého se za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považovat poslední kalendářní den uplynulého měsíce, jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací.

6. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

7. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 95 % celkové smluvní ceny díla.

8. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po dokončení, předání a převzetí díla. Daňový doklad musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla a dále vyúčtování všech zaplacených dílčích plnění, která zhotovitel fakturoval.

9. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla uvedený na předávacím a přejímacím protokolu. Protokol bude nedílnou součástí konečného daňového dokladu.

Původně bod 4.- 9. nově číslován jako bod 10.-15.

Ostatní ujednání Čl. III, Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.

V Chomutově dne 09.11.2015 V Chomutově dne 02.11.2015

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Vlastimil Hasík Eduard Malina

investiční ředitel jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik TRANS-REGION-STAV s.r.o.