### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vliv dlouhodobého provozu tepelných čerpadel na udržitelnost energetického potenciálu horninového prostředí

Ev.č.:	FV10511

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | # Orientační # termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| # Rok 2016 |  |  |  |
| I. Etapa | Přípravná etapa - příprava laboratorního výzkumu - příprava terénního výzkumu - příprava pro numerické modelování | WATRAD, Technická univerzita, ARCADIS, PROGEO | # 12/2016 |
| # Rok 2017 |  |  |  |
| II. Etapa | Laboratorní testy a ověřovací etapa v nezaplněném vrtu - zprovoznění a realizace laboratorního výzkumu - zprovoznění a realizace terénního výzkumu - interpretace dat - numerické modelování | WATRAD, Technická univerzita, ARCADIS, PROGEO | # 12/2017 |
| # Rok 2018 |  |  |  |
| III. Etapa | Ověřovací etapa v zaplněném vrtu - laboratorní výzkum - terénní výzkum - interpretace dat - matematické modelování | WATRAD, Technická univerzita, ARCADIS, PROGEO | # 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| IV. Etapa | Vyhodnocovací etapa - terénní výzkum - interpretace a vyhodnocení dat - numerické a prognózní modelování - návrh metody a optimalizace provozu mělkých geotermálních zdrojů - závěrečná zpráva | WATRAD, Technická univerzita, ARCADIS, PROGEO | # 12/2019 |

Za poskytovatele:                                                                       Za příjemce:

___________________________                                           ___________________________