**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**č. VZ 90/2018**

uzavřené dne 14. 1. 2019 mezi těmito smluvními stranami:

1. **Psychiatrická léčebna Šternberk**

Sídlo: Šternberk, Olomoucká 1848/173, PSČ 785 01

IČ: 00843954

DIČ: CZ00843954

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxxx

Zastoupena: MUDr. Hanou Kučerovou, ředitelkou

jako **kupující** (dále jen „kupující“), na straně jedné

**a**

1. **OK DESIGN, s.r.o.**

Sídlo: Olomouc, Holická 47, PSČ 779 00

IČ: 47973901

DIČ: CZ47973901

Zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5384

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Zastoupena: Oldřichem Kovaříkem, jednatelem společnosti

jako **prodávající** (dále jen „prodávající“), na straně druhé

v následujícím znění:

**Preambule**

Účastníci tohoto dodatku č. 1 se vzájemně dohodli na níže uvedených změnách, a to změnách týkajících se čl. I. a čl. II. rámcové kupní smlouvy.

**A.** V rámci realizace 1. etapy - vnitřní značení tj. při dodávkách a montážích vnitřního značení byly bližším šetřením zjištěny další potřeby označení vnitřních prostor a místností v objektech areálu PL Šternberk. Dále v průběhu realizace kupující změnil požadavky na barevnost značení a to v rozdílném provedení než bylo v rámci podané nabídky uvažováno. Tato barevnost nebyla přesně specifikována manuálem, který byl podkladem pro ZD v rámci podání nabídek ve výběrovém řízení.

Kupující se dále dohodl s prodávajícím na změně provedení venkovního značení názvu léčebny - II. etapa - značení venkovních prostor. Jedná se o změnu technického provedení tak, aby byl minimalizován zásah do fasády objektu a mohla být využita konstrukce, na které je upevněno stávající značení.

Z těchto výše uvedených skutečností prodávající vyčíslil vícepráce, které jsou oceněny a uvedeny v příloze č. 1.1. , která je nedílnou součástí tohoto dodatku a nahrazuje přílohu č. 1 rámcové kupní smlouvy.

**B.** znění **čl. II. Kupní cena a platební podmínky,** odst. 1rámcovékupní smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu takto:

1. Pro jednotlivé dodávky typů značení prováděných na základě dílčích objednávek kupujícího je kupní cena stanovena takto:

* Kupní cena je stanovena za dodávku jednotlivých druhů značení dle nabídkových cen a specifikace vyplývající z podané nabídky v rámci veřejné zakázky a dále specifikovaná v předmětu plnění dle čl. I této smlouvy, přičemž kupující bude upřesňovat objednávky požadovaného množství zboží dle jeho aktuální potřeby.
* Ceny jsou stanovené dle podrobné specifikace, uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Cenové kalkulaci VZ č. 90/2018, která tvoří nedílnou součást této smlouvy – *přílohu č. 1.* a tato je změněna a nahrazena v plném rozsahu *Přílohou č. 1. 1.* dodatku č. 1.

**II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání předmětné rámcové kupní smlouvy č. VZ 90/2018, které nebyly dotčeny změnou dodatku č. 1, uzavřené mezi smluvními stranami zůstávají nedotčena, nezměněna a nadále zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 1 rámcové kupní smlouvy č. VZ 90/2018 je platný po podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) a § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Povinnost k uveřejnění dodatku v registru smluv přebírá kupující.
3. Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 rámcové kupní smlouvy č. VZ 90/2018 prohlašují, že se seznámily s jeho obsahem, se kterým bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č. 1 rámcové kupní smlouvy č. VZ 90/2018 je uzavřen po vzájemném projednání.
4. Tento Dodatek č. 1 rámcové kupní smlouvy č. 90/2018 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží kupující a jedno vyhotovení prodávající.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 rámcové kupní smlouvy č. VZ 90/2018 jsou přílohy:
6. *Příloha č. 1. 1. k dodatku č. 1 – cenová kalkulace*

Ve Šternberku, dne 26. 4. 2019 V Olomouci, dne 26. 4. 2019

**Kupující: Prodávající**

…………………………………… …..............…………………………

MUDr. Hana Kučerová Oldřich Kovařík

ředitelka jednatel společnosti

Psychiatrická léčebna Šternberk OK DESIGN, s.r.o.