**Dodatek č.2**

 **SMLOUVY O DÍLO**

**S předmětem plnění:**

**„Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka 18 v Rýmařově pro neformální a zájmové vzdělávání“**

Smluvní strany:

1. **Objednatel: Město Rýmařov**

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

Zastoupen: Ing. Luďkem Šimko - starostou

IČO: 00296317

DIČ: CZ00296317

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1421771/0100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šimko, starosta

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických a realizace stavby:

*XXXXXXXXXXXXXXX*

 *(dále jen „objednatel“)*

1. **Zhotovitel:** **RÝMSTAV CZ spol. s r.o.**

Se sídlem: Nerudova 20/1290, 795 01 Rýmařov

Zastoupen: Markem Hončíkem, jednatelem

IČO: 25391810

DIČ: CZ25391810

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Rýmařov

Číslo účtu: 19-7338780237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 17936

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*(dále jen „zhotovitel“)*

1. **Předmět dodatku č. 1 Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1 a čl. V. odst. 4 písm. d) a e) smlouvy o dílo s předmětem plnění **„Infrastruktura objektu č.p. 708, ul. Julia Sedláka 18 v Rýmařově pro neformální a zájmové vzdělávání“**ze dne 12.09.2018, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26.02.2019 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 2, kterým se ve smlouvě mění čl. V. odst. 1 takto:

***Článek V. Cena za dílo***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Cena za dílo (v Kč)*** | ***Základ daně / DPH základní sazba 21%*** | ***DPH základní sazba 21%*** | ***Cena celkem*** |
| ***Cena dle Smlouvy o Dílo a dodatku č.1*** | *13 787 207,92 Kč* | *2 895 313,67 Kč* | *16 682 521,59 Kč* |
| ***Vícepráce*** |  *761 301,91 Kč*  |  *159 873,40 Kč* |  *921 175,31 Kč* |
| ***Méněpráce*** |  *876,840,61 Kč* |  *184 136,53 Kč* |  *1 060 977,14 Kč* |
| ***Cena díla celkem*** |  *13 671 669,22 Kč* | *2 871 050,54Kč* |  *16 542 719,76 Kč* |

*Rozsah víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.*

1. Ostatní a závěrečná ujednání
2. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č.2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.2 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 8 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.2.
7. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.2 se použijí ustanovení občanského zákoníku.

V Rýmařově dne 29.04.2019

 **----------------------------------------- ------------------------------**

 **Ing. Luděk Šimko Marek Hončík**

 starosta jednatel společnosti