Dodatek č. 2

k Dílčí smlouvě

„Rozvoj IKR o podporu služeb MPSV“ ze dne 12. 12. 2017

(Číslo 2017/10127/000)

(dále jen „Dodatek č. 2“)

##### Smluvní strany

 **Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

|  |  |
| --- | --- |
| Sídlo: | Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 |
| Statutární zástupce: | Dipl.-Pol. Jana Maláčová MSc., ministryně práce a sociálních věcí |
| Osoba oprávněná jednat: | Jan Baláč, M.Phil  |
| Kontaktní osoba:IČO: DIČ: | 00551023Neplátce |
|  Bankovní spojení: | Česká národní banka |
|  Číslo účtu: ID datové schránky: |  |

 (dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MPSV**“) na straně jedné

 a

 **Asseco Central Europe, a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| Sídlo: | Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 |
| Zastoupená: | Hanou Bečkovou, prokuristou |
| Zapsaná v OR:  |  |
| Kontaktní osoba:IČO:  | Mgr. Jiří Winkler, Director of Public eGovernment Division27074358 |
| DIČ:Bankovní spojení:Číslo účtu:ID datové schránky: | CZ27074358Československá obchodní banka, a.s. |

 (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 2 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

###### **I.**

##### Úvodní ustanovení

1. Strany spolu uzavřely dne 12. 12. 2017 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR, Číslo 2017/10127/000 „Rozvoj IKR o podporu služeb MPSV“ (dále jen „Dílčí smlouva“). Následně spolu Strany uzavřely dne 21. 9. 2019 Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě.
2. Mezi Stranami je nesporné, že z důvodu závislosti plnění „Etapa 2B – Vývoj a implementace úprav a rozšíření IKR“ dle Dílčí smlouvy na realizaci prací třetích stran, nebylo možné Zhotovitelem provést požadované plnění ve stanoveném termínu uvedeném v Příloze č. 1 – Specifikace díla, kapitola 3 „Harmonogram plnění“ Etapa 2B - Projektové milníky Etapy 2B a Etapa 3 – Projektové milníky Etapy 3. Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy.
3. Na základě dohody Stran se proto realizace „Etapa 2B – Vývoj a implementace úprav a rozšíření IKR“ a „Etapa 3 – Ověřovací provoz“ mění dle závislosti poskytnutí součinnosti třetích stran tak, jak je uvedeno v kapitole II.

###### **II.**

##### Změna ujednání

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna Dílčí smlouvy, na které se Strany dohodly, jak je níže uvedeno.
2. Strany se dohodly na tom, že se kapitola č. 3 - Harmonogram plnění Přílohy Dílčí smlouvy č. 1 – Specifikace Díla, v části Projektové milníky Etapy 2B a Etapy 3 ruší a nahrazuje se tímto zněním:

**Harmonogram plnění**

**Projektové milníky Etapy 2B:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Milník** | **Zahájení** | **Ukončení** |
| Zahájení prací Etapy 2B | T2B |  |
| Analýza integrace a migrace | T2B | T2B + 18 týdnů |
| Realizace integrace a migrace | T2B + 10 týdnů | T2B + 27 týdnů |
| Poskytnutí součinnosti MPSV – předání dat ze zdrojových systémů pro realizaci migrace dat pro ověřovací provoz |  | T2B + 24 týdnů |
| Poskytnutí součinnosti MPSV - zabezpečení realizace rozhraní pro aktualizaci dat se zdrojovými systémy |  | T2B + 27 týdnů |
| Provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí | T2B + 20 týdnů | T2B + 29 týdnů |
| Zaškolení obsluhy | T2B + 20 týdnů | T2B + 23 týdnů |
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | T2B + 27 týdnů | T2B + 29 týdnů |
| Akceptace a zapracování připomínek Objednatele | T2B + 27 týdnů | **T2B + 29 týdnů** |
| Fakturační milník Etapy 2B |   | **T2B + 30 týdnů** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Integrační testy IPPD a ISZAM** | **Zahájení** | **Ukončení** |
| Provedení integračních testů s IPPD (SEV3, CIS) | T2B + 13 týdnů | T2B + 33 týdnů |
| Provedení integračních testů s IS ZAM | T2B + 10 týdnů | T2B + 39 týdnů |

T2B = Den, kdy Objednatel písemně vyzval Zhotovitele k zahájení prací na Etapě 2B a zároveň je odsouhlaseno poskytnutí součinnosti třetích stran pro projekt JPŘPSV. Realizace Etapy 2B je závislé na součinnosti třetích stran zajišťujících rozhraní na zdrojové systémy a poskytnutí zdrojových dat pro prvotní naplnění.

**Projektové milníky Etapy 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Milník** | **Zahájení** | **Ukončení** |
| Zahájení prací Etapy 3 | T3=T2B + 29 týdnů | T3 |
| Ověřovací provoz | T3 | T3 + 4 týdny |
| Poskytnutí součinnosti MPSV – předání dat ze zdrojových systémů pro realizaci migrace dat pro produkční provoz |   | T3 + 4 týdny |
| Vyhodnocení a akceptace ověřovacího provozu | T3 + 4 týdny | T3 + 5 týdnů |
| Zahájení produkčního provozu | T3 + 5 týdnů |   |
| Fakturační milník Etapy 3 |   | **T3 + 7 týdnů** |

Konečný termín plnění je stanoven do 574 (slovy pět set sedmdesát čtyři) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.

###### **III.**

##### Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném (dále jen „registr smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveřejněn Objednatelem v registru smluv.
3. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 2 vlastnoručně podepisují.

**Česká republika Asseco Central Europe, a.s.
– Ministerstvo práce a sociálních věcí**

**Objednatel: Zhotovitel:**

**----------------------------------------- --------------------------------------**

Jméno: Jan Baláč, M.Phil. Jméno: Hana Bečková

Funkce: ZNM6 Funkce: prokurista

Datum: Datum:

Místo: Místo: