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č.j.: 23098-19/OŠK-101-2019/std


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou


bankovní účet číslo: XXXXXX

                                 XXXXXX


- dále jen objednatel - 

a
na straně druhé: 
HIKELE stavební firma s.r.o. 


IČO: 260 06 111, DIČ: CZ26006111


se sídlem Svitavy - Lány, Svitavská 522/54, PSČ 568 02

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19635

zastoupena Ing. Janem Hikele, jednatelem  

bankovní účet číslo: XXXXXX Svitavy

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.8.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce multifunkční sportovní a herní plochy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 24.8.2018.
B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za celkovou cenu 1 799 259,- Kč bez DPH, a to:

- 
odvedení dešťových vod za cenu 467 469,- Kč bez DPH; podrobná specifikace těchto víceprací je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1;
- 
mantinely EURO EXTRA za cenu 1 331 790,- Kč bez DPH; podrobná specifikace těchto víceprací je specifikována v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek je uzavírán dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 
Dílo je dále upřesněno v přílohách č. 1 a č. 2 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a to:


- odvedení dešťových vod;

- mantinely EURO EXTRA.“
b) stávající znění bodů 3.1. a 3.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1.
Cena díla bez DPH činí 32 416 798,- Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).
  3.2.
Dále si strany potvrzují, že: 

- DPH 15 % činí


         0,00. Kč

- DPH 21 % činí



      6 807 527,58 Kč.

Cena díla včetně DPH tedy činí 
39 224 325,58 Kč.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

- příloha č. 1 - specifikace víceprací - položkový rozpočet;

- příloha č. 2 - specifikace víceprací - nabídka č. RES 048 19 R2. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 15.4.2019.
Ve Svitavách dne 26.4.2019
Za objednatele:

Za zhotovitele:


…………………………………………
…………………………………………


Mgr. David Šimek
Ing. Jan Hikele

starosta města Svitavy
 jednatel
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