DODATEK č.  2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 9. 2018

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:

- Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, p. o.

- se sídlem:	Palackého 130,  738 01  Frýdek-Místek

- zastoupena:	Mgr. Miroslavou  Šigutovou, ředitelkou  PPP FM

- IČ:	60045922

- DIČ:	CZ60045922

- bankovní spojení:	FIO Banka

- číslo účtu:	2300107714 / 2010

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Miroslava  Šigutová,  ředitelka příspěvkové organizace, tel. 558 432 087

- Nejsme  plátci  DPH

(dále jen „objednatel“)

- Dobré stavby s.r.o.

- se sídlem:	Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava Kunčice

- zastoupena:	Ing. Martinem Cigánkem

- IČ:	25828495

- DIČ:	CZ25828495

- bankovní spojení:	KB Ostrava

- číslo účtu:	35-3930460277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19999

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Petr Trlifaj,  tel. 777 252 884

- (dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou stavební úpravy suterénu v budově Pedagogicko-psychologické poradny, Frýdek-Místek, na ul. Palackého 130.

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méně a  víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.

- Méněpráce souvisí především se elektromontážemi  a  zdravotechnikou. Rozsah těchto méněprací 2 je blíže specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který je přílohou  č. 1 tohoto dodatku.

- Vícepráce souvisí především se zemními pracemi a vnitřní kanalizací.  Rozsah těchto víceprací 2  je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

- V důsledku povětrnostních podmínek nebylo možné dokončit terénní úpravy                        v termínu do  8. 2. 2019. Z toho důvodu se prodlužuje  termín dokončení celého díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- Doba plnění sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění takto: Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 4. 2019 a  nejpozději k tomuto datu dokončené dílo předat objednateli.

- Cena sjednaných méněprací činí:

cena bez DPH  	Kč		27 978,59

DPH 21%	Kč		  5 875,50

cena celkem včetně DPH 	Kč		33 854,09

- vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

Cena sjednaných víceprací činí:

cena bez DPH  	Kč		25 434,18

DPH 21%	Kč		  5 341,18

cena celkem včetně DPH 	Kč		30 775,36

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu výše uvedených méněprací a zvyšuje o cenu víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V odst. j mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	Kč		1 064 550,19

DPH 21 %	Kč		   223 555,54

cena celkem včetně DPH	Kč		1 288 105,73

IV.

- Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27. 9. 2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon o registru smluv").

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 a 2    –  Položkový rozpočet méněprací č. 2  a víceprací č. 2.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Pedagogicko-psychologickou poradnou, Frýdek-Místek, p. o. zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje firmy Dobré stavby, s.r.o. použity. Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, p. o.  při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

Ve Frýdku-Místku dne	6. 2. 2019			V Ostravě dne  6. 2. 2019

| za objednatele Mgr. Miroslava Šigutová, ředitelka PPPFM |  | za zhotovitele Ing. Martin Cigánek jednatel |
| --- | --- | --- |