Dodatek č.1 ke

SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍČ. ID9538/2019

uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

**Článek I.**

**Smluvní strany**

Příkazce: **Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99**

Se sídlem: Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň  
 IČ: 69457930 DIČ: CZ69457930  
 **Zastoupená: Ing. Irenou Novákovou, ředitelkou školy**

tel. 371 657 170

e-mail: [dopskopl@dopskopl.cz](mailto:dopskopl@dopskopl.cz)

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Stanislav Liška

tel.: 778 718 636

e-mail: liska@dopskopl.cz

Příkazník: **PLANSTAV a.s**.

se sídlem: Kaznějovská 21, 323 00 Plzeň

IČ: 25200976 DIČ: CZ25200976

**Zastoupený: Stanislava Mužíková, statutární ředitelka**

tel: 604 999 257

e-mail: [planstav@planstav.biz](mailto:planstav@planstav.biz)

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

Vypracování projektu na akci **„Oprava vzduchotechniky stravovací část Karlovarská“**

**DŮVOD ZMĚNY**

Projektová dokumentace řeší úsporu nákladů oproti původnímu projektu z roku 2018. Zpracovatel vzduchotechniky připravil variantní řešení, které předložil k odsouhlasení. Investor požadoval konzultace a dovysvětlení variantního řešení.

Z tohoto důvodu dochází k uzavření toho dodatku č.1, kterým se mění čas plnění smlouvy

**Mění se a nahrazuje článek:**

**Původní Článek III.**

**Čas plnění**

1. Příkazník bude činnost dle č. II. provádět od doby účinnosti této smlouvy do předání PD. Případně do odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, pokud se tyto vyskytnou a do doby provedení závěrečného vyhodnocení celé akce.
2. **Termín odevzdání zpracované PD je stanoven do 10 týdnů od podpisu Příkazní smlouvy.**

**Nový Článek III.**

**Čas plnění**

1. Příkazník bude činnost dle č. II. provádět od doby účinnosti této smlouvy do předání PD. Případně do odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, pokud se tyto vyskytnou a do doby provedení závěrečného vyhodnocení celé akce.
2. **Termín odevzdání zpracované PD je stanoven do 16 týdnů od podpisu Příkazní smlouvy.**

**ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání uvedené ve smlouvě zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž Příkazce a Příkaznk si ponechají po jednom vyhotovení.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 a s celým obsahem Dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č.1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za příkazce: Za příkazníka:

V Plzni dne 26.3.2019 V Plzni dne 15.4.2019

............................................................ ...........................................................

Ing. Irena Nováková Stanislava Mužíková

ředitelka školy statutární ředitelka