|  |
| --- |
| **Harmonogram restaurování** |
| Akce: restaurování sochy Panny Marie Bolestné v Hranicích - 2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Práce** | **Termín (týden/měsíc)** |
| Demontáž | 1/5 |
| Biosanace | 2/5-3/5 |
| Prekonsolidace | 4/5 |
| Očištění | 1/6-2/6 |
| Revize a výměna spojovacích částí | 3/6-4/6 |
| Lepení a injektáž trhlin | 1/7-2/7 |
| Odsolení | 3/7-1/8 |
| Odvrtání starých čepů ve schodu | 2/8 |
| Konsolidace | 2/8-4/8 |
| Doplnění | 4/8 |
| Barevné retuše | 1/9 |
| Montáž na základ | 2/9 |
| Závěrečná hydrofobizace | 2/9 |
| Rekonstrukce atributů, zlacená měď | 1/5-2/9 |
| Restaurování ohrádky, vč. Demontáž a montáž | 1/5-1/9 |
| Výroba schodů 19 m | 1/5-1/9 |
| Výroba soklu 0,6 m3 | 1/5-1/9 |
| Likvidace starého materiálu 1.5 t | 1/5-4/9 |
| Autojeřáb | 1/5 a 2/9 |
| Doprava a manipulace | 1/5 a 2/9 |
| Dokumentace akce, závěrečná rest. zpráva | 2/9-4/9 |
| **Doba plnění** | **1/5/2019-30/9/2019** |